**INFORME DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL**

|  |  |
| --- | --- |
| *Número de Expediente* | **51/2018/D028-PREDI** |
| *Sector* | **Alimentación Escolar**  |
| *Tipo de Entidad* | Distrito |
| *Entidad* | Valle del Cauca – SANTIAGO DE CALI  |

1. **ANTECEDENTES**

El Distrito de Santiago de Cali – Valle del Cauca, fue auditado por la Contraloría General de la República - CGR, durante la vigencia 2016. La Dirección General de Apoyo Fiscal en el marco de las funciones asignadas por los Decretos 028 de 2008, 791 de 2009 y 1068 de 2015 y la Resolución 794 de 2009 tomó nota del Informe Final de la Auditoría de Desempeño al Programa de Alimentación Escolar – PAE realizado en una muestra de 21 entidades territoriales, entregado a la opinión pública en agosto de 2017 por la Contraloría Delegada para el Sector Social - CDSS de la Contraloría General de la República, en el cual indica que el Distrito de Santiago de Cali – Valle del Cauca presentó situaciones que ponen en riesgo la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en esta Entidad en el marco del artículo 9 del Decreto 028 de 2008, las cuales se encuentran asociadas a la ejecución de los de los recursos del SGP en la Asignación Especial para Alimentación Escolar.

Es necesario precisar que el Programa de Alimentación Escolar – PAE es una política pública que integra múltiples actores y fuentes de financiación. De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.1 del artículo 2º de la Resolución No. 29452 de 2017[[1]](#footnote-1), las fuentes de financiación del Programa de Alimentación Escolar son cinco: i) Los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP (Asignación Especial para Alimentación Escolar y Educación – Calidad), ii) Regalías, iii) Recursos propios de las entidades territoriales iv) Recursos del Presupuesto General de la Nación distribuidos anualmente por el MEN transferidos a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación para cofinanciar el Programa y v) Otras fuentes de financiación por parte del sector privado, cooperativo o no gubernamental, del nivel Nacional e internacional y cajas de compensación.

Esta Dirección solicitó información referente al Programa de Alimentación Escolar mediante el oficio con radicado No. 2-2018-022602 del 29 de junio de 2018. Esta solicitud fue atendida por la Entidad Territorial mediante el oficio con radicado No. 1-2018-070224 del 31 de julio de 2018 solicitando prorroga hasta el 10 de agosto de 2018 para remitir la información, en atención a la petición formulada por el Distrito, esta Dirección acepto la prórroga mediante el oficio con radicado No. 2-2018-027344 del 8 de agosto de 2018, finalmente el Distrito remitió la información el día 10 de agosto de 2018 a través del oficio con radicado 1-2018-079048 del 4 de septiembre de 2018. Con base en dicha información, se elaboró el Informe Pre-Diagnóstico de la Entidad en la cual se concluyó la necesidad de realizar una visita de reconocimiento con el fin de identificar la posible existencia de eventos de riesgo.

Así las cosas, los días 27 al 29 de mayo de 2019, esta Dirección realizó una visita de reconocimiento institucional al Distrito de Santiago de Cali en donde se inspeccionó la prestación del Servicio en diferentes instituciones educativas en la zona urbana y rural, así mismo, se analizaron los diferentes tipos de raciones, preparada en sitio e industrializada, así como la revisión de la documentación requerida con el fin de evaluar la ejecución de los recursos que concurren en la financiación del Programa de Alimentación Escolar en la Entidad Territorial. Dicha información fue entregada por parte de Administración Distrital durante la visita realizada y además fue allegada a esta Dirección mediante oficio con radicado 1-2019-051541 del 4 de junio de 2019.

Posteriormente, con el fin de llevar a cabo la actualización del informe con corte al 30 de junio de 2021 el Distrito remitió información financiera del Programa mediante el oficio con radicado No. 1-2021-084909 del 27 de septiembre de 2021. El análisis de la información remitida y de la visita llevada a cabo se plasma en el siguiente informe.

**II. CARACTERIZACIÓN**

1. **Contexto Regional**

El Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali – Valle del Cauca es Certificado en Educación por lo cual administra los recursos del Sector. Está clasificado para la vigencia 2021 en categoría especial con una población proyectada para el año 2021 de 2.264.748 habitantes de acuerdo con el DANE. Santiago de Cali, es la capital del Departamento de Valle del Cauca y la tercera ciudad más poblada de Colombia. Por extensión es la segunda ciudad más grande del País al poseer un área de 552 km² y una longitud de 17 km de sur a norte y 12 km de oriente a occidente. La ciudad forma parte del Área Metropolitana de Santiago de Cali, junto con los Municipios aledaños de Palmira, Yumbo, Jamundí y Candelaria. Fue fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas de América.

Ilustración 1 Caracterización del Distrito de Santiago de Cali – Valle del Cauca.



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Alcalde 2020-2023:** | JORGE IVAN OSPINA GOMEZ |
| **Categoría Ley 617 de 2000:** | ESPECIAL |
|   | **Extensión (km2):**  | 552 |
| **Número de resguardos indígenas:** | 1 |
|   |   | **Total** | **Urbana** | **Rural** |
| **Población 2021:** | 2.264.748 | 2.217.961 | 46.787 |
| **Población 5-17 años 2021:** | 418.835 |
|   | **AESGPAE 2021 (pesos):** | $1.993.008.633 |
| **Inversión AESGPAE 2021:** | $1.948.317.000 |
| **Inversión PAE otras fuentes 2021 (pesos):** | $61.449.335.000 |
|   | **Número de establecimientos educativos oficiales 2020:** | **Total** | **Urbana** | **Rural** | **Urbana / rural** |
| 96 | 4 | 11 | 81 |
| **Número de sedes 2021:** | 360 | 314 | 46 |   |

Fuente: DANE, IGAC, SICODIS, MEN.

1. **Componentes Sectoriales**

**Prestación del Servicio Educativo:**

La prestación del Servicio se brinda para beneficiar a los estudiantes de las siguientes Instituciones Educativas Oficiales registradas en el Directorio Único de Establecimientos, a continuación, se relaciona en número de sedes con las que cuenta cada Institución Educativa junto con su matrícula con corte en SIMAT a junio de 2021:

*Tabla No. 1 Establecimientos Educativos Santiago de Cali – Valle del Cauca 2021*

| **Instituciones Educativas Santiago de Cali - Valle del Cauca** |  | **Instituciones Educativas Santiago de Cali - Valle del Cauca** |
| --- | --- | --- |
|  | **INSTITUCIÓN EDUCATIVA** | **No. DE SEDES** | **MATRÌCULA 2021** |  |  | **INSTITUCIÓN EDUCATIVA** | **No. DE SEDES** | **MATRÌCULA 2021** |
| 1 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 1 | 735 |  | 49 | INSTITUCION EDUCATIVA LLANO VERDE | 11 | 15.022 |
| 2 | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DEPARTAMENTAL | 3 | 2.421 |  | 50 | INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANDES | 3 | 386 |
| 3 | INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN NIETO CABALLERO | 4 | 2.327 |  | 51 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS FERNANDO CAICEDO | 2 | 460 |
| 4 | INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO CARVAJAL BORRERO | 3 | 901 |  | 52 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL MARIA MALLARINO | 4 | 1.099 |
| 5 | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | 5 | 2.445 |  | 53 | INSTITUCION EDUCATIVA MARICE SINISTERRA | 3 | 734 |
| 6 | INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ECHEVERRY PEREA | 4 | 2.340 |  | 54 | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 4 | 2.884 |
| 7 | INSTITUCION EDUCATIVA BARTOLOMÉ LOBOGUERRERO | 2 | 1.972 |  | 55 | INSTITUCION EDUCATIVA MONTEBELLO | 3 | 1.428 |
| 8 | INSTITUCION EDUCATIVA BOYACA | 3 | 812 |  | 56 | INSTITUCION EDUCATIVA NAVARRO | 2 | 471 |
| 9 | INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLGUIN LLOREDA | 4 | 1.655 |  | 57 | INSTITUCION EDUCATIVA NELSON GARCÉS VERNAZA | 1 | 1.492 |
| 10 | INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO | 4 | 2.918 |  | 58 | INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR LOS FARALLONES | 8 | 3.143 |
| 11 | INSTITUCION EDUCATIVA CELMIRA BUENO DE OREJUELA | 2 | 2.197 |  | 59 | INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI | 2 | 2.551 |
| 12 | INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD CORDOBA | 2 | 2.368 |  | 60 | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO LATIR | 2 | 3.256 |
| 13 | INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD MODELO | 2 | 1.668 |  | 61 | INSTITUCION EDUCATIVA PANCE | 5 | 483 |
| 14 | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON | 4 | 1.569 |  | 62 | INSTITUCION EDUCATIVA PICHINDE | 3 | 326 |
| 15 | INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA | 7 | 2.223 |  | 63 | INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI | 6 | 2.758 |
| 16 | INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE | 3 | 2.492 |  | 64 | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARON | 3 | 1.989 |
| 17 | INSTITUCION EDUCATIVA EL HORMIGUERO | 3 | 837 |  | 65 | INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE ARGENTINA | 4 | 944 |
| 18 | INSTITUCION EDUCATIVA EUSTAQUIO PALACIOS | 10 | 4.178 |  | 66 | INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE ISRAEL | 3 | 896 |
| 19 | INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS PLATA | 3 | 1.511 |  | 67 | INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LLOREDA CAICEDO | 4 | 2.012 |
| 20 | INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO GARCIA | 4 | 1.068 |  | 68 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | 2 | 595 |
| 21 | INSTITUCION EDUCATIVA FELIDIA | 3 | 276 |  | 69 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA FE | 4 | 1.599 |
| 22 | INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA | 6 | 1.102 |  | 70 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA | 2 | 1.706 |
| 23 | INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL | 4 | 3.004 |  | 71 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS | 4 | 1.103 |
| 24 | INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL ALFREDO VASQUEZ COBO | 3 | 1.282 |  | 72 | INSTITUCION EDUCATIVA SIETE DE AGOSTO | 4 | 1.443 |
| 25 | INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 5 | 1.429 |  | 73 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CIUDAD DE CALI | 5 | 1.746 |
| 26 | INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL JOSE MARIA CABAL | 1 | 1.823 |  | 74 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CIUDADELA DESEPAZ | 3 | 1.941 |
| 27 | INSTITUCION EDUCATIVA GOLONDRINAS | 2 | 617 |  | 75 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON | 2 | 1.852 |
| 28 | INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA | 2 | 454 |  | 76 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL LAS AMERICAS | 4 | 1.897 |
| 29 | INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN MAZUERA | 4 | 2.071 |  | 77 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA DE BALLET CLASICO INCOLBALLET | 2 | 459 |
| 30 | INSTITUCION EDUCATIVA INEM JORGE ISAACS | 7 | 5.844 |  | 78 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ | 3 | 1.867 |
| 31 | INSTITUCION EDUCATIVA ISAIAS GAMBOA | 5 | 1.848 |  | 79 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GABRIEL GARCIA MARQUEZ | 3 | 3.417 |
| 32 | INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFANE FRANCO | 2 | 1.483 |  | 80 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR | 3 | 1.818 |
| 33 | INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN DE CAYCEDO Y CUERO | 4 | 1.496 |  | 81 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL VILLA DEL SUR | 2 | 1.457 |
| 34 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | 2 | 833 |  | 82 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DE COMERCIO SANTA CECILIA | 6 | 2.650 |
| 35 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES | 6 | 3.055 |  | 83 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL MULTIPROPOSITO | 5 | 2.037 |
| 36 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO | 3 | 959 |  | 84 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO JOSE CAMACHO | 5 | 2.767 |
| 37 | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII | 6 | 1.706 |  | 85 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL CARLOS HOLGUIN MALLARINO | 4 | 2.296 |
| 38 | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA | 3 | 1.694 |  | 86 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL COMUNA 17 | 2 | 1.530 |
| 39 | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II | 4 | 3.045 |  | 87 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO | 2 | 1.484 |
| 40 | INSTITUCION EDUCATIVA JUANA DE CAICEDO Y CUERO | 3 | 1.873 |  | 88 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL DONALD RODRIGO TAFUR | 5 | 3.160 |
| 41 | INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CAICEDO Y TELLEZ | 5 | 1.985 |  | 89 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL JOSE MARIA CARBONELL | 3 | 2.027 |
| 42 | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 3 | 2.109 |  | 90 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL LUZ HAYDEE GUERRERO MOLINA | 2 | 1.903 |
| 43 | INSTITUCION EDUCATIVA LA BUITRERA | 5 | 1.520 |  | 91 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA | 8 | 5.556 |
| 44 | INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA | 4 | 1.365 |  | 92 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL VEINTE DE JULIO | 4 | 1.292 |
| 45 | INSTITUCION EDUCATIVA LA LEONERA | 3 | 294 |  | 93 | INSTITUCION EDUCATIVA VICENTE BORRERO COSTA | 4 | 1.841 |
| 46 | INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED | 4 | 1.452 |  | 94 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLACARMELO | 2 | 541 |
| 47 | INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ | 5 | 291 |  | 95 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLACOLOMBIA | 3 | 1.500 |
| 48 | INSTITUCION EDUCATIVA LIBARDO MADRID VALDERRAMA | 4 | 1.943 |  | 96 | LICEOS DEL EJERCITO PICHINCHA | 1 | 298 |
|  |   | **TOTAL**  | **354** | **181.606** |

Fuente: Elaboración DAF y reporte matricula SIMAT junio 2021.

**Cobertura del PAE:**

Como antecedente, según lo reportado en el SIMAT para el año escolar 2020, la Administración Distrital tenía a su cargo 96 establecimientos educativos con 350 sedes educativas, conforme a la información remitida por la Entidad Territorial se observa que, los estudiantes atendidos ascendían a 165.575; ahora, teniendo en cuenta que la matricula oficial registrada es 178.036, la atención del Programa equivale al 93 %.

Además de lo anterior, a junio de 2021, se encuentra que la ETC cuenta con el mismo número de establecimientos educativos (96) y 354 sedes oficiales, de las cuales 14 instituciones educativas tienen 46 sedes educativas ubicadas en la zona rural. Las 82 instituciones educativas restantes, correspondientes a 308 sedes educativas se ubican en la zona urbana, en este orden se encuentran registrados en instituciones oficiales un total de 181.606 estudiantes, ubicados así: 8.881 en zona rural y 172.725 en zona urbana.

Según lo reportado en el documento de focalización a junio de 2021 el Distrito atendió 166.538estudiantes beneficiarios, a través de cinco (5) operadores, distribuidos así: en zona rural 8.616 estudiantes a través de cuarenta y seis (46) instituciones educativas y 157.922 en zona urbana a través de doscientas noventa y siete (297) instituciones educativas. Con relación a la matrícula reportada en el SIMAT que podría ser beneficiada del PAE, el Distrito está atendiendo un 91,71 % del total de su matrícula reportada.

*Tabla No. 2 Focalización junio 2021 Distrito de Santiago de Cali - Valle del cauca*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GRUPO** | **OPERADOR**  | **FOCALIZADOS JUNIO 2021** |
| Grupo 1 | UT Te Nutre | 33.829 |
| Grupo 2 | Fundación ProDesarrollo Acción X Colombia | 33.787 |
| Grupo 3 | Consorcio Hacia Un Valle Solidario | 32.594 |
| Grupo 4 | UT Nutriendo Cali 2021 | 32.679 |
| Grupo 5 | Consorcio Alimentando Cali 2021 | 33.649 |
| **TOTAL GENERAL** | **166.538** |

Fuente: Focalización beneficiario Santiago de Cali – junio 2021.

1. **Plan de Desarrollo Desarrollo (Líneas Base del Sector).**

Teniendo en cuenta que el Diagnóstico abarca dos (02) periodos de gobiernos diferentes, se analizaran cada uno:

El Plan de Desarrollo del Municipio[[2]](#footnote-2) de Santiago de Cali *“Cali progresa contigo”* 2016-2019, está compuesto por cinco (05) Ejes Estratégicos el cual se dividen en Componentes y Programas.

En cuanto al Programa de Alimentación Escolar, este se encuentra en la sección 1.6.2. Programa: Seguridad alimentaria y nutricional, el cual define: *“Este programa está orientado a la generación de acciones interinstitucionales, intersectoriales y de articulación social, que permitan garantizar a la población caleña el derecho a la alimentación y el mejoramiento de las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional, mediante la intervención en los diferentes ejes propuestos por la política nacional y municipal de seguridad alimentaria: disponibilidad y acceso a los alimentos, consumo adecuado y suficiente, calidad e inocuidad y utilización biológica.*

*Los lineamientos de la política pública de la seguridad alimentaria y nutricional - SAN están enmarcados en el estado de inseguridad alimentaria en el mundo (FAO, 2014), en el marco estratégico para la seguridad alimentaria y nutricional (MEM), del comité de seguridad alimentaria mundial (CSA), el CONPES 113 de 2008, el CONPES 140 de 2011, la política pública departamental de seguridad alimentaria y nutricional del Valle del Cauca 2007 y los lineamientos de la política pública de seguridad alimentaria del Municipio de Santiago de Cali 2010”.*

Por otro lado, el Plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios *“Cali, unida por la vida”* 2020-2023, se compone de 4 dimensiones, 18 líneas estratégicas y 70 programas. Todo el tejido del plan se estructura a partir de un ámbito de desarrollo integral que establece los cuatro asuntos o dimensiones articuladas como prioridad para las políticas y la gestión pública en su conjunto. Estas dimensiones están determinadas por las condiciones del contexto, las posibilidades de la administración y las necesidades estratégicas de la población.

Las dimensiones representan las grandes apuestas de la Administración Distrital, que guiarán y centrarán las acciones necesarias para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo, a las cuales se les asociará para su medición con los indicadores de bienestar. Ahora bien, dentro de la dimensión *“Cali, Solidaria por la Vida”*, se encuentra los ámbitos de desarrollo de Educación, Salud, Alimentación y Seguridad Ciudadana.

En cuanto al Programa dentro de Plan de Desarrollo encontramos el No. 204001 *“La Escuela Me Acoge”*, tiene cinco (5) objetivos:

*“-Dotar de infraestructura de Tecnologías de Innovación y Comunicaciones a las escuelas y colegios públicos.*

*-Ofrecer transporte y alimentación escolar, como estrategia de permanencia en el Sistema Educativo.*

*-Disponer de cupos para atender la demanda de la población en edad escolar y extra-edad.*

*-Optimizar y cualificar la educación contratada.*

*-Garantizar procesos articuladores de distrito en los procesos que acogen a los caleños y caleñas en sus procesos formativos”.*

Ilustración 2 Indicadores de Producto del Distrito de Santiago de Cali – Valle del Cauca.



Fuente: Plan de Desarrollo Distrito de Santiago de Cali 2020-2023.

1. **Sistema General de Participaciones en el Financiamientos del Sector**

La inversión distrital en el Programa de Alimentación Escolar se ha concentrado en la contratación con terceros para la provisión del Servicio en las instituciones educativas.

En cuanto a los recursos distritales destinados a financiar la prestación del Servicio de Alimentación Escolar, durante el período 2016 – al 30 de junio de 2021, de acuerdo con el reporte de las Categorías MEN-PAE y Gastos de Inversión FUT del Sistema CHIP la ejecución ascendió a $306.267 millones, de los cuales el 3,4 % ($17.397 millones) fueron financiados con fuente SGP – Asignación Especial para la Alimentación Escolar, el 1,3 % ($4.119 millones) con Calidad Educación del Sistema General de Participaciones, el 12,2 % ($37.385 millones) fueron financiados con retiros del FONPET, el 20,4 % ($62.480 millones) con recursos del SGP Propósito General – Libre Inversión, el 18,6 % ($56.860 millones) fueron recursos provenientes del MEN - Presupuesto General de la Nación, el 8,2 % ($24.998 millones) con otras fuentes de financiación – donaciones, el 31,4 % ($96.025 millones) con Ingresos Corrientes de Libre Destinación, y un 4,6 % ($13.999 millones) con recursos de capital.

*Tabla No. 3 Fuentes de financiación del Programa de Alimentación Escolar Distrito de Santiago de Cali – Valle del Cauca vigencias 2016-2021 junio*

|  |
| --- |
| **RECURSOS AESGPAE - INVERSIÓN PAE 2016 - a 30 de junio de 2021** |
| **(Cifras en miles de pesos)** |
| **Año** | **Asignación AESGPAE** | **Compromisos que financian el PAE 2016 - 2021 (CORTE JUNIO 2021)** |
| **AE del SGP Vigencia Anterior (1/12)** | **AE del SGP Vigencia Actual (11/12)** | **TOTAL** | **SGP Asignación Especial para Alimentación Escolar** | **SGP Educación Calidad Matrícula** | **Retiros FONPET** | **SGP Propósito General – Libre Inversión** | **Recursos del Presupuesto General de la Nación** | **Otras fuentes de financiación\*** | **Recursos Propios** | **Recursos de Capital\*\*** | **TOTAL** |
| **(Comprometidos)** |
| **(a)** | **(b)** | **(a)+(b)** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **(D)+(E)+(F)+ (G)+(H)+(I)+ (J)+(K)** |
|
|
| **2016** | 143.069 | 1.400.607 | 1.543.676 | 1.391.490 | 0 | 0 | 0 | 8.275.650 | 13.664.284 | 12.604.572 | 4.011.108 | 39.947.104 |
| **2017** | 166.882 | 1.569.580 | 1.736.462 | 1.645.323 | 0 | 6.193.655 | 0 | 4.634.525 | 6.786.846 | 13.858.760 | 8.334.658 | 41.453.767 |
| **2018** | 110.590 | 1.733.175 | 1.843.765 | 1.654.123 | 0 | 31.192.111 | 0 | 7.532.787 | 0 | 11.763.819 | 26.185 | 52.169.025 |
| **2019** | 159.824 | 2.140.290 | 2.300.114 | 2.300.114 | 2.931.548 | 0 | 0 | 16.440.110 | 4.256.390 | 29.794.036 | 443.660 |  56.165.858  |
| **2020** | 156.512 | 2.039.986 | 2.196.498 | 1.458.190 | 1.187.625 | 0 | 24.098.337 | 3.646.372 | 248.846 | 22.314.041 | 179.987 |  53.133.398  |
| **2021** | 44.690 | 1.948.318 | 1.993.008 | 1.948.317 | 0 | 0 | 38.381.800 | 16.331.329 | 41.911 | 5.689.895 | 1.004.400 |  63.397.652  |
| **Total** | **781.567** | **10.831.956** | **11.613.523** | **10.397.557** | **4.119.173** | **37.385.766** | **62.480.137** | **56.860.773** | **24.998.277** | **96.025.123** | **13.999.998** | **306.266.804** |

\*Corresponde a recursos del sector privado. cooperativo o no gubernamental del nivel nacional e internacional y cajas de compensación

\*\* Superávit fiscal y rendimientos financieros de SGP Alimentación Escolar y SGP – Propósito General.

Fuente: SICODIS. reporte en las Categorías MEN PAE y Gastos de Inversión FUT del Sistema CHIP.

Como se puede evidenciar en la columna K de la Tabla No.1. una de las fuentes de financiación de la Entidad Territorial son recursos de capital por $13.999 millones de los cuales $282 millones corresponden a rendimientos financieros del SGP – Alimentación Escolar- y los otros $13.717 millones corresponden a rendimientos financieros y saldos no ejecutados de la vigencia anterior del SGP – Propósito General.

**Contratación del PAE:**

Las siguientes gráficas muestran el valor de los contratos resumidos por bienio para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en las instituciones educativas oficiales del Distrito de Santiago de Cali – Valle del Cauca, ahora bien, no se tienen en cuenta los contratos para compra de menaje, contratos de prestación de servicios del Equipo PAE y/o interventoría.

Gráfica 1 Contratos PAE Distrito Santiago de Cali – Valle del Cauca, 2016 a 2017Fuente: Elaboración DAF, con base en SECOP e información remitida por la Entidad Territorial

Para la vigencia 2016, se suscribieron contratos con diferentes operadores por un valor total de $41.506 millones, y para el año escolar 2017 el valor de los contratos acumulados asciende a $46.782 millones.

*Gráfica 2 Contratos PAE Distrito Santiago de Cali – Valle del Cauca, 2018 a 2019*

Fuente: Elaboración DAF, con base en SECOP e información remitida por la Entidad Territorial

Como se evidencia en la gráfica anterior, para la vigencia 2018 el operador al que mayoritariamente se le adjudicaron contratos para el PAE, fue la Fundación Pro-Desarrollo Comunitarios por Colombia. En total se suscribieron contratos por $53.202 millones. De otro lado, para el suministro de raciones alimentarias del PAE en el año 2019 los contratos acumulados llegan a $44.739 millones.

*Gráfica 3 Contratos PAE Distrito Santiago de Cali – Valle del Cauca, 2020 a 2021*

Fuente: Elaboración DAF, con base en SECOP e información remitida por la Entidad Territorial

Finalmente, para los años académicos 2020 y 2021, se celebraron contratos de Alimentación Escolar por la suma de $54.121 millones y $62.485 millones, respectivamente.

1. **ANÁLISIS FINANCIERO**

**Análisis financiero 2016 a junio 2021.**

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público evaluó la consistencia de la información de la Asignación Especial para Alimentación Escolar reportada por el Distrito de Santiago de Cali – Valle del Cauca en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP para las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y al 30 de junio de 2021 y evidenció que el valor de los recursos del balance por concepto de superávit para las vigencias 2017 al 2020 registrados en la Categoría de Ingresos del Formulario Único Territorial son inconsistentes, toda vez que difieren del valor resultado del ejercicio presupuestal respecto al incorporado en la Categoría de Ingresos del Formulario Único Territorial en la vigencia siguiente. En 2016, se presenta inconsistencias en el valor recaudado de los recursos de capital, en particular con los recursos de balance, con cargo a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP.

En cuanto a los gastos de inversión, para la vigencia 2017 se presentan diferencias frente a los gastos corrientes con cargo a la Asignación Especial para Alimentación Escolar respecto al valor reportado en compromisos, obligaciones y pagos frente a la ejecución presupuestal remitida por la Entidad Territorial. En línea con lo anterior, para las vigencias 2016, 2018, 2019, 2020 y a junio 2021 se comparó el reporte en dicha Categoría del Formulario Único Territorial, con lo informado por la Entidad Territorial frente a la ejecución de los recursos de la Asignación Especial para Alimentación Escolar para dichas vigencias, concluyéndose que son consistentes.

Tabla No. 4 Comparativo reporte de la Asignación Especial para Alimentación Escolar 2016 – junio 2021. Distrito Santiago de Cali.

*(cifras en miles de pesos)*

| **CONCEPTO** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ejecución Pptal** | **FUT** | **Ejecución Pptal** | **FUT** | **Ejecución Pptal** | **FUT** | **Ejecución Pptal** | **FUT** | **Ejecución Pptal** | **FUT** | **Ejecución Pptal** | **FUT** |
| **Ingresos** | **1.619.544** | **1.619.103** | **1.940.536** | **1.940.536** | **2.168.294** | **2.168.294** | **2.867.798** | **2.867.798** | **2.492.133** | **2.492.133** | **1.806.082** | **1.806.082** |
|   | Ingresos Corrientes | **1.543.676** | **1.543.676** | **1.736.463** | **1.736.463** | 1.843.766 | 1.843.766 | **2.300.114** | **2.300.114** | **2.196.498** | **2.196.498** | **930.289** | **930.289** |
|   | Recursos de Capital | **75.867** | **75.426** | **204.072** | **204.072** | **324.528** | **324.528** | **567.684** | **567.684** | **275.396** | **275.396** | **875.793** | **875.793** |
|   |   | Rendimientos Fi | 36.980 | 36.980 | 48.422 | 48.422 | 95.470 | 95.470 | 148.981 | 148.981 | 275.396 | 275.396 | 21.837 | 21.837 |
|   |   | Recursos del Ba | 38.886 | 38.446 | 155.650 | 155.650 | 229.058 | 229.058 | 418.702 | 418.702 | 20.499 | 20.499 | 853.956 | 853.956 |
| **Gastos de inversión** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Compromisos | 1.455.942 | 1.455.942 | 1.820.421 | 1.743.858 | 1.680.307 | 1.680.307 | 2.743.775 | 2.743.775 | 1.561.714 | 1.561.714 | 2.876.025 | 2.876.025 |
|   | Obligaciones | 1.455.942 | 1.455.942 | 1.820.421 | 1.743.858 | 1.680.307 | 1.680.307 | 2.743.775 | 2.743.775 | 1.561.714 | 1.561.714 | 196.637 | 196.637 |
|   | Pagos | 1.455.942 | 1.455.942 | 1.537.931 | 1.461.368 | 1.654.122 | 1.654.122 | 2.743.775 | 2.743.775 |  | 1.287.370 | 196.637 | 196.637 |
| **Cierre fiscal** |  |  |  |  | \* | \*\* | \* | \*\* | \* | \*\* |  |  |
|   | Déficit o superávit | 163.601 | 237.387 | 0 | 271.848 | 487.987 | 487.987 | 124.023 | 370.301 | 930.418 | 1.100.233 | **No aplica.** |
|   | Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | Cuentas por pagar | 0 | 0 | 282.490 | 314.309 | 26.185 | 26.185 | 0 | 0 | 274.343 | 274.343 |
|   | Saldo en caja y ban | 163.601 | 245.304 | 402.605 | 586.157 | 514.172 | 651.462 | 124.023 | 377.947 | 1.204.763 | 1.448.648 |

Fuente: Elaboración DAF con base en ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de inversión del Distrito de Cali y el reporte FUT en la Categoría de Cierre Fiscal del FUT. A 31 de diciembre de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y junio 2021.

\* Información obtenida en el ejercicio presupuestal con base en las ejecuciones presupuestales.

\*\* Categoría de Cierre Fiscal del Formulario Único Territorial – FUT.

Al comparar la información obtenida en el ejercicio presupuestal con base en el reporte realizado por la Administración Distrital en las Categorías de Ingresos y Gastos de Inversión, con el reporte en la Categoría de Cierre Fiscal del Formulario Único Territorial y los extractos bancarios de la Cuenta Maestra de Alimentación Escolar, se encontraron anualmente inconsistencias en la incorporación presupuestal de los ingresos. Situación que es entendible en el marco de la Resolución 2248 de 2018[[3]](#footnote-3), toda vez que ordenó la confluencia de todas las fuentes que financian el PAE en la misma cuenta bancaria denominada Cuenta Maestra; mientras la Categoría Cierre Fiscal del FUT reporta el cierre de tesorería por fuente de financiación.

**Vigencia 2016.**

**Ingresos.**

De conformidad con el informe de ejecución presupuestal suministrado por la Administración Distrital se determinó que los recursos recaudados de la Asignación Especial destinado al Programa de Alimentación Escolar - AESGPAE a 31 de diciembre de 2016 ascendieron a $1.543 millones lo que es consistente con el monto asignado por los Documentos de Distribución SGP 06 y 09 de 2016.

De acuerdo con la ejecución presupuestal a diciembre de 2016 el Distrito de Santiago de Cali presupuestó recursos del AESGPAE por $1.543 millones de los cuales recaudó la totalidad y presentó recursos de balance por $75 millones, para un total de $1.619 millones.

En cuanto a la Asignación Especial para Alimentación Escolar, la información reportada en la Categoría de Ingresos en el FUT es consistente con lo reportado en la ejecución presupuestal de ingresos enviada por el Distrito; sin embargo, en el superávit hay una diferencia de $440.986 respecto del valor reportado en el FUT Ingresos y la ejecución presupuestal de ingresos.

En el análisis de los actos administrativos de incorporación se evidencia que los montos incorporados incluyen lo correspondiente a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del Sistema General de Participaciones – SPG.

**Gastos**.

La ejecución de gastos de la Asignación Especial para Alimentación Escolar remitida por la Administración Distrital muestra que hubo una apropiación inicial de $1.630 millones y posteriormente una disminución de $86 millones para una apropiación final de $1.543 millones, de la cual se comprometieron $1.456 millones. Adicionalmente, se obligó y se pagó el 100 % de lo comprometido.

De acuerdo con lo anterior, se identificó un superávit presupuestal en el rubro correspondiente a la Asignación Especial para Alimentación Escolar AESGPAE, por valor de $163 millones.

En relación con los recursos de balance $76 millones, estos corresponden a un superávit de vigencias anteriores del SGP – Alimentación Escolar por $37 millones y por concepto de rendimientos financieros del AESGPAE por $39 millones.

Los recursos de la Asignación Especial para Alimentación Escolar que fueron destinados al PAE se ejecutaron en su totalidad a través de la contratación con un tercero, cuyo objeto se enmarcó en el suministro de alimentos en las instituciones educativas para garantizar la adecuada prestación del servicio de Alimentación Escolar; comprometiéndose $1.455 millones, de los cuales $64 millones correspondieron a recursos del balance.

**Cierre de Tesorería.**

Aunado a lo anterior y teniendo en cuenta la ejecución presupuestal entregada por la Entidad Territorial, los recursos que se comprometieron, obligaron y pagaron corresponden al 90 % del ingreso total disponible para la vigencia 2016, presentaron un resultado de superávit de la Asignación Especial para Alimentación Escolar - AESGPAE de $163.601. Información que difiere del reportado en la Categoría de Cierre Fiscal del FUT por $245.304.

**Vigencia 2017.**

**Ingresos.**

De conformidad con la Categoría Ingresos del FUT, se determinó que los recursos recaudados por ingresos corrientes de la Asignación Especial destinado al Programa de Alimentación Escolar - AESGPAE a 31 de diciembre de 2017, ascendieron a $1.736 millones que corresponden al mismo valor asignado por los Documentos de Distribución 15 y 23 de 2017. Más recursos de capital de la vigencia anterior por $204 millones, para un total recaudado de $1.940 millones.

De acuerdo con la ejecución presupuestal a diciembre de 2017 el Distrito de Santiago de Cali presupuestó recursos del AESGPAE por $1.736 millones de los cuales recaudó la totalidad y presupuestó recursos de balance por $188 millones donde recaudo 8,1 % adicional a lo presupuestado esto es $204 millones, para un total de $1.940 millones.

En cuanto a la Asignación Especial para Alimentación Escolar, la información reportada en la Categoría de Ingresos en el FUT es consistente con lo reportado en la ejecución presupuestal de ingresos enviada por el Distrito.

**Gastos.**

La ejecución de gastos de la Asignación Especial para Alimentación Escolar remitida por la Administración Distrital muestra que hubo una apropiación inicial de $1.659 millones, una adición de $76 millones para una apropiación final de $1.736 millones en ingresos corrientes, de la cual se comprometieron y obligaron $1.820 millones y se pagaron $1.537 millones.

De acuerdo con la información suministrada por la Entidad Territorial, se identificó que para la vigencia 2017 la totalidad de los gastos ejecutados con cargo a los recursos de AESGPAE correspondieron al suministro de alimentación escolar mediante la contratación con un tercero.

**Cierre de Tesorería**.

Con base en la información entregada y reportada por el Distrito se evidencia que los ingresos totales recaudados con fuentes de AESGPAE corriente y recursos de capital correspondieron a un total de $1.940 millones.

Finalmente, conforme con las ejecuciones presupuestales entregadas por la Entidad Territorial, no hubo lugar a superávit, ni a déficit presupuestal, es decir, se comprometió el total de lo apropiado; sin embargo, según el reporte de FUT Cierre Fiscal es de $272 millones, lo cual resulta inconsistente los reportes provenientes de la Entidad para la fuente objeto de análisis.

**Vigencia 2018.**

**Ingresos.**

De conformidad con el informe de ejecución presupuestal suministrado por la Administración Distrital, se determinó que los recursos recaudados de la Asignación Especial destinados al Programa de Alimentación Escolar - AESGPAE a 31 de diciembre de 2018 ascendieron a $1.843 millones lo que es consistente con el monto asignado por los Documentos de Distribución SGP-23-2017 y SGP-26-2018.

De acuerdo con la ejecución presupuestal a diciembre de 2018 el Distrito de Santiago de Cali presupuestó inicialmente recursos del AESGPAE por $1.788 millones y adicionó $55 millones, de los cuales recaudó la totalidad y presupuestó recursos de capital por $324 millones para un total de ingresos por $2.168 millones.

En cuanto a la Asignación Especial para Alimentación Escolar, la información reportada en la Categoría de Ingresos en el FUT es consistente con lo reportado en la ejecución presupuestal de ingresos enviada por el Distrito.

Por otro lado, siguiendo el esquema de Bolsa Común propuesto como fuentes de financiación para el PAE, en la Categoría Ingresos en el FUT no se encuentra registrados ninguno de los recursos de los rendimientos financieros u otras asignaciones como la de “*R.F. Rec PAE 2016 o Rec PAE 2016*” que fue registrado en la información entregada por la Entidad, en su ejecución presupuestal a corte 31 diciembre 2018.

**Gastos**.

En la ejecución de gastos de la Asignación Especial para Alimentación Escolar remitida por la Administración Distrital muestra que se comprometieron y obligaron $1.680 millones y se pagaron $1.654 millones.

De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar un superávit presupuestal en el rubro correspondiente a la Asignación Especial para Alimentación Escolar AESGPAE, por valor de $189 millones, toda vez que la ejecución presupuestal fue del 89,7 %.

En relación con los Recursos de Capital $324 millones, corresponden a superávit vigencias anteriores del SGP – Alimentación Escolar $229 millones y por concepto de rendimientos financieros del AESGPAE $95 millones, de los cuales se comprometieron y se obligaron $26 millones, de los cuales no hubo pago, esto refleja un superávit $298 millones toda vez que se comprometió un 8,1 % de lo apropiado.

De acuerdo con la información suministrada por la Entidad Territorial, se identificó que para la vigencia 2018 la totalidad de los gastos ejecutados con cargo a los recursos de AESGPAE correspondieron al suministro de alimentación escolar mediante la contratación con un tercero.

**Cierre de Tesorería**.

Aunado a lo anterior y teniendo en cuenta la ejecución presupuestal entregada por la Entidad Territorial, el recurso que se comprometió y se obligó correspondió al 77,5 % del ingreso total disponible para la vigencia 2018, presentando un resultado de superávit de la Asignación Especial para Alimentación Escolar - AESGPAE de $487 millones, y cuentas por pagar por $26 millones, reportes que son acordes con lo publicado en la Categoría Cierre Fiscal FUT 2018.

**Vigencia 2019.**

**Ingresos.**

De conformidad con el informe de ejecución presupuestal suministrado por la Administración Distrital se determinó que los recursos recaudados de la Asignación Especial destinado al Programa de Alimentación Escolar - AESGPAE a 31 de diciembre de 2019 ascendieron a $2.867 millones.

De acuerdo con la ejecución presupuestal a diciembre de 2019 el Distrito de Santiago de Cali incorporó recursos del AESGPAE por $2.300 millones de los cuales apropió el 100 % y presupuestó y recaudó recursos de capital por $567 millones para un total en recaudo de $2.867 millones.

En cuanto a la Asignación Especial para Alimentación Escolar, la información reportada en la Categoría de Ingresos en el FUT es consistente con lo reportado en la ejecución presupuestal de ingresos enviada por el Departamento Administrativo de Hacienda del Distrito.

**Gastos**.

La ejecución de gastos de la Asignación Especial para Alimentación Escolar remitida por la Administración Distrital muestra que hubo una apropiación definitiva de $2.743 millones, de los cuales se comprometió el 100 % del presupuesto y se obligaron y se pagaron todos los compromisos.

En relación con lo reportado en el FUT, la información coincide en su totalidad en cuanto a valores y rubros presupuestales para esta misma temporalidad.

**Cierre de Tesorería.**

Aunado a lo anterior y teniendo en cuenta la ejecución presupuestal entregada por la Entidad Territorial, los recursos que se pagaron corresponden al 95,6 % del ingreso total disponible para la vigencia 2019, presentando un resultado presupuestal superavitario de la Asignación Especial para Alimentación Escolar - AESGPAE de $124 millones, cifra que no coincide con el superávit reportado en la Categoría Cierre Fiscal del FUT.

Ahora, no hubo lugar a cuentas por pagar, ni reservas, reportes que son acordes con lo publicado en la Categoría Cierre Fiscal del FUT en esta vigencia.

**Vigencia 2020.**

**Ingresos.**

De conformidad con el informe de ejecución presupuestal suministrado por la Administración Distrital, se determinó que los recursos recaudados de la Asignación Especial destinado al Programa de Alimentación Escolar - AESGPAE a 31 de diciembre de 2020 ascendieron a $2.492 millones, de un presupuesto definitivo del mismo valor.

De acuerdo con la ejecución presupuestal a diciembre de 2020 el Distrito de Santiago de Cali presupuestó recursos del AESGPAE por $2.196 millones, de los cuales recaudó el 100 % y presentó recursos de capital por $295 millones, para un total en recaudo de $2.492 millones.

En cuanto a la Asignación Especial para Alimentación Escolar, la información reportada en la Categoría de Ingresos en el FUT es consistente con lo reportado en la ejecución presupuestal de ingresos enviada por el Departamento Administrativo de Hacienda del Distrito.

**Gastos.**

La ejecución de gastos de la Asignación Especial para Alimentación Escolar remitida por la Administración Distrital muestra que se comprometieron y obligaron $1.561 millones y se pagaron $1.287 millones.

En relación con lo reportado en el FUT, la información coincide en su totalidad en cuanto a valores y rubros presupuestales para esta misma temporalidad.

En relación con lo reportado en la Categoría Gastos de Inversión del FUT, la información coincide en su totalidad en cuanto a valores y rubros presupuestales para esta misma temporalidad.

**Cierre de Tesorería.**

Aunado a lo anterior y teniendo en cuenta la ejecución presupuestal entregada por la Entidad Territorial los recursos que se pagaron corresponden al 51,6 % del ingreso total disponible para la vigencia 2020, presentando un resultado presupuestal superavitario de la Asignación Especial para Alimentación Escolar - AESGPAE de $930 millones, cifra que no coincide con el superávit reportado en la Categoría Cierre Fiscal del FUT, el cual asciende a $1.100 millones.

Ahora, las cuentas por pagar se constituyeron por $356 millones, las cuales no coinciden con las cuentas por pagar de la Categoría Cierre Fiscal del FUT. No se presentaron reservas presupuestales reporte que es acorde con lo publicado en la Categoría Cierre fiscal del FUT durante esta vigencia.

**Cuenta Maestra 2017 – junio 2021.**

A continuación, se establece el estado de la Cuenta Maestra No. 000502007792 del Banco Colpatria del Distrito de Santiago de Cali con corte a 30 de junio de 2021:

Tabla No. 5 Cuenta Maestra del 1 de enero de 2017 a 30 de junio de 2021 Distrito de Santiago de Cali. (Cifras en pesos)

| **INFORMACIÓN CONSOLIDADA PRODUCTO CUENTA MAESTRA** |
| --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Concepto** | **No. De operaciones** | **Valor Operaciones** | **No. De operaciones** | **Valor Operaciones** | **No. De operaciones** | **Valor Operaciones** | **No. De operaciones** | **Valor Operaciones** | **No. De operaciones** | **Valor Operaciones** |
| Saldo Inicial (500)  | 1 | 245.304.059 | 1 | 586.157.710 | 1 | 8.345.628.060 | 1 | 5.077.595.990 | 1 | 27.063.606.515 |
| Ingresos (100) | 18 | 2.186.477.716 | 21 | 18.182.832.474 | 57 | 42.361.799.511 | 49 | 44.442.093.907 | 22 | 23.292.562.020 |
| Ingresos por Rendimientos Financieros (110) | 12 | 40.912.303 | 11 | 49.319.450 | 12 | 477.756.240 | 12 | 352.179.867 | 7 | 174.033.139 |
| Reintegros Bancarios (120) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total Saldo en Caja + Ingresos** |  | **2.472.693.538** |  | **18.818.309.634** |  | **51.185.183.851** |  | **49.871.869.764** |  | **50.530.201.674** |
| Egresos Libre Inversión (310) | 15 | 1.299.171.229 | 1 | 9.429.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egresos Libre Destinación (313) | 0 | 0 | 2 | 304.880.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egresos Asignaciones Especiales (320) | 1 | 2.957.864 | 31 | 10.319.294.547 | 36 | 10.084.863.118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egresos Programa de Alimentación Escolar (321) | 9 | 584.406.735 | 0 | 0 | 107 | 36.022.667.880 | 63 | 22.808.263.249 | 50 | 34.299.808.233 |
| Egresos por Costos Bancarios (360) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total Egresos** |  | **1.886.535.828** |  | **10.633.603.701** |  | **46.107.587.860** |  | **22.808.263.249** |  | **34.299.808.233** |
| Saldo Final (600)  | 1 |  586.157.710 | 1 | 8.345.628.060 | 1 | 5.077.595.991 | 1 | 27.063.606.515 | 1 | 16.230.393.441 |
| **Ingresos–Egresos** |  | **586.157.710** |  | **8.184.705.933** |  | **5.077.595.991** | **1** | **27.063.606.515** |  | **16.230.393.441** |

Fuente**:** Elaboración DAF con base en la Información del Sistema PISIS.

Del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2021, el Distrito de Santiago de Cali – Valle del Cauca ha recibido ingresos por $130.465 millones para financiar el PAE, $10.069 millones provenientes de la Dirección del Tesoro Nacional por concepto de la Asignación Especial para Alimentación Escolar del Sistema General de Participaciones - SGP y $48.585 millones por concepto de la Ley 1450 de 2011 para la Entidades Territoriales Certificadas en Educación, para Financiar el Programa de Alimentación Escolar – PAE, $4.119 millones de la fuente SGP Educación Calidad y $67.692 de otras fuentes como recursos propios y SGP Libre Inversión.

Gráfica 1 Comportamiento Cuenta Maestra PAE en el Distrito de Santiago de Cali – Valle del Cauca 2018 – junio 2021

Fuente**:** PowerBi – DAF.

Por otro lado, los egresos de la Cuenta Maestra se registraron pagos por $113.849 millones entre el período 1 de enero de 2018 - 30 de junio de 2021, los cuales se relacionan a continuación:

Tabla No. 6 Pagos Efectuados Cuenta Maestra del 1 de enero de 2018 a 30 de junio de 2021 Distrito de Santiago de Cali – Valle del Cauca (cifras en pesos).

| **NIT** | **RAZÓN SOCIAL** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Total general** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 805016622 | ENCARGO FIDUCIARIO DPTO DEL VALLE PROHOSPITALES | 25.653.000 | 471.395.000 | 281.170.000 | 186.346.000 | **964.564.000** |
| ENCARGO FIDUCIARIO DPTO DEL VALLE UNIVERSIDAD DEL VALLE | 51.306.000 | 816.794.000 | 562.338.000 | 372.693.000 | **1.803.131.000** |
| FIDU POPULAR GOB VALLE UNIPACIFICO | 6.828.000 | 196.956.000 | 141.171.000 | 93.173.000 | **438.128.000** |
| 890399011 | MUNICIPIO DE CALI | 3.889.000 | 10.412.000 | 48.223.000 | 734.082.716 | **796.606.716** |
| MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - PAGADORA | 12.572.000 | 616.653.000 | 121.676.000 | 253.726.000 | **1.004.627.000** |
| MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS | 11.997.000 | 53.455.000 | 1.453.000 | 210.035.000 | **276.940.000** |
| 900034686 | FUNDACION PRODESARROLLO COMUNITARIO ACCION POR COLOMBIA | 4.123.817.309 | 10.308.646.160 | 3.546.333.788 | 7.278.751.183 | **25.257.548.440** |
| 901125343 | CONSORCIO SIN FRONTERAS | 3.181.153.819 | 160.610.931 | 0 | 0 | **3.341.764.750** |
| 901147533 | CONSORCIO VALLE SOLIDARIO | 2.367.905.585 | 0 | 0 | 0 | **2.367.905.585** |
| 901148173 | CONSORCIO NUTRIENDO CALI 2018 | 848.481.988 | 1.056.773.889 | 0 | 0 | **1.905.255.877** |
| 830088274 | CONSORCIO FIDUCOL MPIO DE CALI | 0 | 378.742.000 | 247.496.000 | 0 | **626.238.000** |
| 860034594 | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 0 | 56.862 | 0 | 0 | **56.862** |
| 900300578 | CORPORACION CIUDAD SIN FRONTERAS | 0 | 8.116.109.436 | 0 | 0 | **8.116.109.436** |
| 901241555 | UNION TEMPORAL PROYECCION CALI 2019 | 0 | 7.707.809.097 | 0 | 0 | **7.707.809.097** |
| 901242081 | CONSORCIO NUTRIENDO CALI 2019 | 0 | 6.461.746.708 | 0 | 0 | **6.461.746.708** |
| 901243139 | CONSORCIO VALLE SOLIDARIO 2019 | 0 | 9.751.427.777 | 0 | 0 | **9.751.427.777** |
| 805029170 | CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO | 0 | 0 | 112.244.023 | 6.987.454.820 | **7.099.698.843** |
| 901364129 | UNION TEMPORAL PROYECCION 2020 | 0 | 0 | 74.939.956 | 181.056.464 | **255.996.420** |
| 901364196 | UNION TEMPORAL NUTRIENDO CALI 2020 | 0 | 0 | 127.674.093 | 214.440.816 | **342.114.909** |
| 901381288 | UNION TEMPORAL COMPROMISO CON LA NIÑEZ | 0 | 0 | 4.514.516.209 | 0 | **4.514.516.209** |
| 901381402 | CONSORCIO VALLE SOLIDARIO 2020 | 0 | 0 | 9.602.455.256 | 0 | **9.602.455.256** |
| 901381576 | UNION TEMPORAL NUTRIENDO CALI 2020-1 | 0 | 0 | 3.426.572.924 | 1.099.552.008 | **4.526.124.932** |
| 901427640 | UNION TEMPORAL ALIMENTANDO EL FUTURO | 0 | 0 | 0 | 2.199.787.040 | **2.199.787.040** |
| 901427807 | UNION TEMPORAL NUTRIENDO CALI 2020-2 | 0 | 0 | 0 | 2.289.263.925 | **2.289.263.925** |
| 901427900 | CONSORCIO SIN FRONTERAS | 0 | 0 | 0 | 2.096.646.708 | **2.096.646.708** |
| 901453152 | UNION TEMPORAL NUTRIENDO CALI 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.449.200.997 | **3.449.200.997** |
| 901454034 | UNION TEMPORAL TE NUTRE | 0 | 0 | 0 | 3.489.167.858 | **3.489.167.858** |
| 901454942 | CONSORCIO ALIMENTANDO CALI 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.164.430.698 | **3.164.430.698** |
| **Total general** | **10.633.603.701** | **46.107.587.860** | **22.808.263.249** | **34.299.808.233** | **113.849.263.043** |

Fuente**:** Elaboración DAF con base en la Información del Sistema PISIS.

De acuerdo con la información de la Cuenta Maestra de la Entidad Territorial, se evidencia que existen inconsistencias en la calidad de la información registrada en el Sistema PISIS, por varias razones:

1. Para las vigencias fiscales 2017, 2018 y 2019 se encuentra movimientos débitos con el Código (310), correspondiente a Egresos de Libre Inversión, egresos con Código (311) correspondiente a Recreación y Deporte, y Código (320) Egresos Asignaciones Especiales Alimentación Escolar, cuando los lineamientos de este Ministerio frente al manejo del código de egreso de las Entidades Territoriales que reciben recursos diferentes a la Asignación Especial para Alimentación Escolar debe ser el Código (321) Egresos Programa de Alimentación Escolar. Adicionalmente, en estos egresos no se realiza el reporte del código del rubro presupuestal afectado.
2. Ahora, las situaciones anteriores se subsanaron a partir de la visita realizada por esta Dirección en mayo de 2019 y para las vigencias fiscales 2020 y 30 de junio de 2021, se evidencia que la totalidad de pagos realizados se han parametrizado con el Código (321) Egresos Programa de Alimentación Escolar, lo cual atiende a la realidad de la Entidad Territorial; así mismo, se han incluido los rubros presupuestales.
3. Finalmente, en cuanto a la inscripción de los beneficiarios de la Cuenta Maestra se observa que la Administración Distrital no reportó la razón social de algunos de los beneficiarios del Programa tal como aparece en el Registro Único Tributario - RUT. En el caso del Encargo Fiduciario Departamento del Valle del Cauca se registra con tres (3) nombres diferentes: i) “*Encargo Fiduciario Dpto Del Valle Prohospitales*”, ii) “*Encargo Fiduciario Dpto Del Valle Universidad Del Valle*”, y iii) “*Fidu Popular Gob Valle Unipacifico*”. Situaciones que vulneran lo indicado en el Anexo Técnico de la Resolución No. 4835 de 2015 para el Campo No. 10 “*Nombre o Razón Social del Beneficiario*” del “*Registro Tipo 3*” el mismo corresponde con el diligenciamiento de la razón social o nombre tal y como aparecen en el Registro Único Tributario – RUT para cada uno de los beneficiarios de la Cuenta Maestra.
4. **PROBLEMÁTICAS.**

**ASPECTO CONTRACTUAL**

En la siguiente tabla se puede observar aspectos cuantitativos y cualitativos de la ejecución contractual llevada a cabo por el Distrito de Santiago de Cali – Valle del Cauca, para la prestación del servicio de Alimentación Escolar durante las vigencias 2016 a 2018. En dichas vigencias se observa la contratación del operador del Programa para la vigencia 2016 mediante convenio de asociación y para 2017-2018 a través de contratos de prestación del servicio.

*Tabla No.7 Contratos suscritos con cargo a los recursos de Alimentación Escolar SGP Distrito Santiago de Cali – Valle del Cauca vigencias 2016, 2017 y 2018. (valores millones de pesos)*

| **VIGENCIA** | **NOMBRE**  | **No. CONTRATO** | **OBJETO** | **MODALIDAD DE SELECCIÓN**  | **TIPO DE CONTRATACIÓN** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** | **VALOR** | **DOCUMENTOS NO PUBLICADOS[[4]](#footnote-4)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Corporación Hacia un Valle Solidario | 4143.0 27.001-2016 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las entidades participantes, para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago de Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI No. 02040032 y no. 02040045. Vigencia 2016. | Directa | Convenio de Asociación | 29 enero 2016 | 11 diciembre 2016 | $17.870 | -Informes de Supervisión-Actas de Inicio-Pagos Contratista-Acta Liquidación-Acta Final-Póliza-Aprobación Póliza-RP y CDP |
| 2016 | Fundación Pro-Desarrollo Comunitario Acción por Colombia | 4143.0 27.002-2016 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las entidades participantes, para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago de Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI no. 02040032 y no. 02040045. Vigencia 2016. | Directa | Convenio de Asociación | 01 de febrero 2016 | 11 diciembre 2016 | $14.406 | -Informes de Supervisión-Actas de Inicio-Pagos Contratista-Acta Liquidación-Acta Final-Póliza-Aprobación Póliza-RP y CDP |
| 2016 | Fundación Colombia Social | 4143.0.27.003-2016 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las entidades participantes, para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago de Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI no. 02040032 y no. 02040045. Vigencia 2016. | Directa | Convenio de Asociación | 01 de febrero 2016 | 30 abril 2016 | $5.402 | -Informes de Supervisión-Actas de Inicio-Pagos Contratista-Acta Liquidación-Acta Final-Póliza-Aprobación Póliza-RP y CDP |
| 2016 | Asociación Empresarial de Suministro | 4143.0.27.016-2016 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las entidades participantes, para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago de Cali. | Directa | Convenio de Asociación | 02 mayo de 2016 | 11 diciembre 2016 | $781 | -Informes de Supervisión-Actas de Inicio-Pagos Contratista-Acta Liquidación-Acta Final-Póliza-Aprobación Póliza-RP y CDP |
| 2016 | Cooperativa de Bienestar Social COOBISOCIAL | 4143.0.27.021-2016 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las entidades participantes para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en el municipio Santiago de Cali. | Directa | Convenio de Asociación | 02 mayo de 2016 | 11 diciembre 2016 | $786 | -Informes de Supervisión-Actas de Inicio-Pagos Contratista-Acta Liquidación-Acta Final-Póliza-Aprobación Póliza-RP y CDP |
| 2016 | Fundación Fomento Social | 4143.0.27.019-2016 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las entidades participantes a fin de entregar almuerzos a los beneficiarios del programa jornada única escolar con estricta aplicación a las normas vigentes sobre la materia y los lineamientos técnico-administrativos y estándares mínimos del programa de alimentación escolar expedidos por el ministerio de educación nacional resolución 16432 de 2015en el marco del proyecto inversión. | Directa | Convenio de Asociación | 01 agosto 2016 | 11 diciembre 2016 | $5.467 | -Informes de Supervisión-Actas de Inicio-Pagos Contratista-Acta Liquidación-Acta Final-Póliza-Aprobación Póliza-RP y CDP |
| 2017 | Corporación Hacia Un Valle Solidario | 4143.0.27.001.2017 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las entidades participantes, para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago de Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI no. 02040045. Vigencia 2017. | Directa | Convenio de Asociación | 30 enero 2017 | 17 febrero 2017 | $737 | -Acta de InicioAprobación Póliza-Póliza-RP y CDP-Informes de Supervisión-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2017 | Fundación Fomento Social | 4143.0.27.002.2017 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las entidades participantes, para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago de Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI no. 02040045. Vigencia 2017. | Directa | Convenio de Asociación | 30 enero 2017 | 17 febrero 2017 | $737 | -Acta de InicioAprobación Póliza-Póliza-RP y CDP-Informes de Supervisión-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2017 | Cooperativa De Bienestar Social - Coobisocial | 4143.0.27.003.2017 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las entidades participantes, para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago de Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI no. 02040045. Vigencia 2017. | Directa | Convenio de Asociación | 30 enero 2017 | 17 febrero 2017 | $737 | -Acta de InicioAprobación Póliza-Póliza-RP y CDP-Informes de Supervisión-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2017 | Asociación Empresarial De Suministro Y Servicios Varios - ASOEMPRESERVAR | 4143.0.27.004.2017 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las entidades participantes, para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago de Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI no. 02040045. Vigencia 2017. | Directa | Convenio de Asociación | 30 enero 2017 | 17 febrero 2017 | $737 | -Acta de InicioAprobación Póliza-Póliza-RP y CDP-Informes de Supervisión-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2017 | Fundación ProDesarrollo Comunitario acción Por Colombia | 4143.0.27.005.2017 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las entidades participantes, para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago de Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI no. 02040045. Vigencia 2017. | Directa | Convenio de Asociación | 30 enero 2017 | 17 febrero 2017 | $737 | -Acta de InicioAprobación Póliza-Póliza-RP y CDP-Informes de Supervisión-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2017 | Corporación Hacia Un Valle Solidario | 4143.010.26.386.2017 | Prestación del servicio de atención alimentaria para el Programa de Alimentación Escolar -PAE a través del suministro de raciones alimentarias, con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional acorde a la ficha EBI no. 02040045 vigencia 2017 zona 4 y 5 | Directa | Prestación de Servicios | 20 febrero 2017 | 12 agosto 2017 | $8.112 | -Acta de InicioAprobación Póliza-Póliza-RP y CDP-Informes de Supervisión-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2017 | Fundación Pacific Internacional | 4143.010.26.387.2017 | Prestación del servicio de atención alimentaria para el Programa de Alimentación Escolar -PAE a través del suministro de raciones alimentarias, con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional acorde a la ficha EBI no. 02040045 vigencia 2017 zona 3 | Directa | Prestación de Servicios | 20 febrero 2017 | 2 agosto 2017 | $3.873 | -Acta de InicioAprobación Póliza-Póliza-RP y CDP-Informes de Supervisión-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2017 | Fundación Pro - Desarrollo Comunitario Acción Por Colombia | 4143.010.26.388.2017 | Prestación del servicio de atención alimentaria para el Programa de Alimentación Escolar -PAE a través del suministro de raciones alimentarias, con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional acorde a la ficha EBI no. 02040045 vigencia 2017 zona 2 | Directa | Prestación de Servicios | 20 febrero 2017 | 2 agosto 2017 | $4.094 | -Acta de InicioAprobación Póliza-Póliza-RP y CDP-Informes de Supervisión-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2017 | Unión Temporal Alimentación Escolar PAE 2017 | 4143.010.26.389.2017 | Prestación del servicio de atención alimentaria para el Programa de Alimentación Escolar -PAE a través del suministro de raciones alimentarias, con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional acorde a la ficha EBI no. 02040045 vigencia 2017 zona 1 | Directa | Prestación de Servicios | 20 febrero 2017 | 2 agosto 2017 | $4.556 | -Acta de InicioAprobación Póliza-Póliza-RP y CDP-Informes de Supervisión-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2017 | Fundación Pacific Internacional | 4143.010.26.889.2017 | Prestación del servicio de atención alimentaria para el Programa de Alimentación Escolar -PAE a través del suministro de raciones alimentarias, con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional acorde a la ficha EBI no. 02040045 vigencia 2017 Grupo 3 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 14 agosto 2017 | 18 octubre 2017 | $2.793 | -Evaluación Licitación-Acta de InicioAprobación Póliza-Póliza-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2017 | Corporación Ciudad Sin Fronteras | 4143.010.26.890.2017 | Prestación del servicio de atención alimentaria para el Programa de Alimentación Escolar -PAE a través del suministro de raciones alimentarias, con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional acorde a la ficha EBI no. 02040045 vigencia 2017 Grupo 1 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 14 agosto 2017 | 18 octubre 2017 | $3.388 | -Evaluación Licitación-Acta de InicioAprobación Póliza-Póliza-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2017 | Unión Temporal PAE Cali 2017 | 4143.010.26.891.2017 | Prestación del servicio de atención alimentaria para el Programa de Alimentación Escolar -PAE a través del suministro de raciones alimentarias, con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional acorde a la ficha EBI no. 02040045 vigencia 2017 Grupo 4 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 14 agosto 2017 | 18 octubre 2017 | $3.110 | -Evaluación Licitación-Acta de InicioAprobación Póliza-Póliza-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2017 | Fundación Pro - Desarrollo Comunitario Acción Por Colombia | 4143.010.26.892.2017 | Prestación del servicio de atención alimentaria para el Programa de Alimentación Escolar -PAE a través del suministro de raciones alimentarias, con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional acorde a la ficha EBI no. 02040045 vigencia 2017 Grupo 2 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 14 agosto 2017 | 18 octubre 2017 | $3.159 | -Evaluación Licitación-Acta de InicioAprobación Póliza-Póliza-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2017 | Corporación Hacia Un Valle Solidario | 4143.010.26.893.2017 | Prestación del servicio de atención alimentaria para el programa de alimentación escolar -PAE a través del suministro de raciones alimentarias, con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional acorde a la ficha EBI no. 02040045 vigencia 2017 Grupo 5 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 14 agosto 2017 | 18 octubre 2017 | $2.919 | -Evaluación Licitación-Acta de InicioAprobación Póliza-Póliza-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2017 | Corporación Ciudad Sin Fronteras | 4143.010.26.1162.2017 | Suministro de raciones alimentarias para el Programa de Alimentación Escolar — PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional". ficha EBI02-040045 vigencia 2017. Grupo 1 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 23 octubre 2017 | 15 diciembre 2017 | $2.888 | -Acta Inicio-Informes de Supervisión-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2017 | Fundación Pro - Desarrollo Comunitario Acción Por Colombia | 4143.010.26.1163.2017 | Suministro de raciones alimentarias para el Programa de Alimentación Escolar — PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional". ficha EBI02-040045 vigencia 2017. Grupo 2 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 23 octubre 2017 | 15 diciembre 2017 | $2.730 | Acta Inicio-Informes de Supervisión-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2017 | UT Crecer Cali 2017 | 4143.010.26.1164.2017 | Suministro de raciones alimentarias para el Programa de Alimentación Escolar — PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional". ficha EBI02-040045 vigencia 2017. Grupo 3 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 23 octubre 2017 | 15 diciembre 2017 | $1.965 | Acta Inicio-Informes de Supervisión-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2017 | UT Temporal PAE Escolar 2017 | 4143.010.26.1165.2017 | Suministro de raciones alimentarias para el Programa de Alimentación Escolar — PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional". ficha EBI02-040045 vigencia 2017. Grupo 4 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 23 octubre 2017 | 15 diciembre 2017 | $2.653 | Acta Inicio-Informes de Supervisión-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2017 | Consorcio Alimentando Cali | 4143.010.26.1166.2017 | Suministro de raciones alimentarias para el Programa de Alimentación Escolar — PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional". ficha EBI02-040045 vigencia 2017. Grupo 5 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 23 octubre 2017 | 15 diciembre 2017 | $2.505 | -Acta Inicio-Informes de Supervisión-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2018 | Fundación Pro - Desarrollo Comunitario Acción Por Colombia | 4143.010.26.414-2018 | Suministro de raciones alimentarias para el programa de alimentación escolar – PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional. Ficha EBI 02047364 vigencia 2018. Grupo 1 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 30 enero 2018 | 07 diciembre 2018 | $13.287 | -Acta Final-Acta Liquidación |
| 2018 | Fundación Pro - Desarrollo Comunitario Acción Por Colombia | 4143.010.26.415-2018 | Suministro de raciones alimentarias para el programa de alimentación escolar – PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional. Ficha EBI 02047364 vigencia 2018. Grupo 3 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 30 enero 2018 | 07 diciembre 2018 | $6.644 | -Acta Final-Acta Liquidación |
| 2018 | Consorcio Sin Fronteras | 4143.010.26.416-2018 | Suministro de raciones alimentarias para el programa de alimentación escolar – PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional. Ficha EBI 02047364 vigencia 2018. Grupo 2 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 30 enero 2018 | 07 diciembre 2018 | $11.472 | -Acta Final-Acta Liquidación |
| 2018 | Consorcio Valle Solidario | 4143.010.26.417-2018 | Suministro de raciones alimentarias para el programa de alimentación escolar – PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional. Ficha EBI 02047364 vigencia 2018. Grupo 4 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 30 enero 2018 | 07 diciembre 2018 | $10.752 | -Acta Final-Acta Liquidación |
| 2018 | Consorcio Nutriendo Cali 2018 | 4143.010.26.418-2018 | Suministro de raciones alimentarias para el programa de alimentación escolar – PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional. Ficha EBI 02047364 vigencia 2018. Grupo 5 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 30 enero 2018 | 07 diciembre 2018 | $10.708 | -Acta Final-Acta Liquidación |

Fuente**:** Elaboración DAF con base en la Información Contractual.

**Vigencia 2016.**

Para esta vigencia, el Distrito de Santiago de Cali contrató de manera Directa a través de Convenios de Asociación con los siguientes contratistas, Corporación Hacia un Valle Solidario NIT 805.029.170-0, Fundación Pro Desarrollo Comunitario Acción por Colombia entidad sin ánimo de lucro con NIT 900.034.686-3, Fundación Colombia Social con NIT 900259687, Asociación Empresarial de Suministro con NIT 805029466, Cooperativa de Bienestar Social COOBISOCIAL con NIT 805006573, Fundación Fomento Social con NIT 805010587, por un valor total de contratación de $44.713.557.729.

En cuanto a la modalidad de contratación se pudo establecer que los Convenios de Asociación celebrados por la Entidad Territorial fueron derivados del artículo 96 de la Ley 489 de 1998. Ahora, se pudo establecer que en los Convenios Suscritos durante 2016 los asociados hicieron aportes, lo cuales fueron inferiores al 30 %, sin perjuicio de lo anterior, para esta vigencia contractual no se había sancionado el Decreto 092 de 2017.

Finalmente, se pudo establecer que los Convenios cubrieron la totalidad del calendario escolar que, para el Distrito de Santiago de Cali, está estipulado en 188 días escolares, así las cosas, la Entidad Territorial garantizo la prestación del servicio durante todo el año lectivo tal como lo establece los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE.

**Vigencia 2017.**

Para la vigencia 2017, el Distrito de Santiago de Cali desarrolló cuatro (04) procesos contractuales, los dos primeros a través de contratación Directa y los dos últimos a través de un proceso licitatorio por los cuales contrató a los operadores para que prestaran el Programa de la Alimentación Escolar en 5 zonas de Cali, distribuidas de la siguiente manera: Zona 1, Comunas No. 4, 9, 17, 19, 64, 65, Zona 2, Comunas No. 5, 6, 8, 13, 20, 58, 60, 61, 63, Zona 3, Comunas No. 2, 7, 18, 10, 56, 57, 59, Zona 4, Comunas No. 1, 3, 12, 15, 21, 22, 51, Zona 5, Comunas No. 11, 14, 16, 53, 54, 55.

Ahora bien, los dos (02) primeros procesos contractuales se dieron para la modalidad de contratación Directa a través de Convenios de Asociación celebrados por la Entidad Territorial los cuales fueron derivados del artículo 96 de la Ley 489 de 1998. Así mismo, se pudo establecer que en estos Convenios suscritos los asociados hicieron aportes, lo cuales fueron inferiores al 30 %, sin perjuicio de lo anterior, para esta vigencia contractual si bien ya se había sancionado el Decreto 092 de 2017, este entro a regir a partir del 1 de junio de 2017[[5]](#footnote-5).

Seguidamente la Entidad Territorial celebró tanto el tercer como el cuarto proceso contractual a través de la modalidad de Licitación Pública No. 4143.005-2017 y 4143.010.32.038-2017 respectivamente, procesos llevados a cabo mediante Contratos de Prestación de Servicios y regidos conforme a la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. Así mismo se puedo constatar que para los procesos de contratación se recibieron once (11) propuestas de diferentes proponentes y después de surtido el cumplimiento de todos los requisitos, estos fueron adjudicados a cinco (05) operadores.

Finalmente, se pudo establecer que los Convenios de Asociación y Contratos de Prestación de Servicios cubrieron la totalidad del calendario escolar que, para el Distrito de Santiago de Cali, está estipulado en 188 días escolares, así las cosas, la Entidad Territorial garantizó la prestación del servicio durante todo el año lectivo tal como lo establece los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE.

**Vigencia 2018.**

Para la vigencia contractual 2018, el Distrito de Santiago de Cali llevo a cabo un (01) proceso contractual a través de la modalidad Licitación Pública No. 4143.010.32.063.2017 mediante el cual se adjudicaron cinco (05) contratos de Prestación de Servicios, la cual se firmó el 18 de enero de 2018, previamente, mediante Acuerdo No. 0429 del 09 de noviembre de 2017 expedido por el Concejo Distrital de Santiago de Cali autorizó al señor alcalde de Santiago de Cali a comprometer Vigencias Futuras Excepcionales para Alimentación Escolar, entre otras, para cumplir con indicadores del Plan De Desarrollo 2016-2019 “Cali Progresa Contigo”.

Por otra parte, la Entidad Territorial llevo celebró el proceso contractual conforme a la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. Así mismo se puedo constatar que para los procesos de contratación se recibieron ocho (08) propuestas de diferentes proponentes y después de surtidas todas las revisiones y evaluaciones de los requisitos, estos fueron adjudicados a cinco operadores. Ahora bien,

Por último, se pudo establecer que los Contratos de Prestación de Servicios cubrieron la totalidad del calendario escolar que, para el Distrito de Santiago de Cali, está estipulado en 188 días escolares, así las cosas, la Entidad Territorial garantizo la prestación del servicio durante todo el año lectivo tal como lo establece los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE.

*Tabla No.8 Tipo de Raciones suministradas por grupo Vigencia 2018 Distrito de Santiago de Cali – Valle del Cauca – (cifras en pesos)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRUPO** | **RACIONES** | **VALOR RACIONES** | **VALOR LICITACIÓN** | **RACIONES ALMUERZO** | **VALOR RACIÓN** | **VALOR LICITACIÓN** | **VALOR GRUPO** | **Nro. DÍAS** | **VALOR TOTAL** | **%** |
| **1** | 35.479 | 1.800 | 9.186.156.800 | 10.927 | 2.600 | 4.091.068.800 | 13.287.225.600 | 144 | 4.400 | 24,89 |
| **2** | 35.924 | 9.311.500.800 | 6.395 | 11.705.788.800 | 11.705.788.800 | 21,93 |
| **3** | 25.793 | 6.685.545.600 | 0 | 6.685.545.600 | 6.685.545.600 | 12,53 |
| **4** | 33.826 | 8.767.699.200 | 5.503 | 10.828.022.400 | 10.828.022.400 | 20,29 |
| **5** | 35.767 | 9.270.806.400 | 4.273 | 10.870.617.600 | 10.870.617.600 | 20,37 |
| **TOTAL** | **166.789** | **1.800** | **43.231.708.800** | **27.098** | **2.600** | **10.145.491.200** | **53.377.200.000** | **144** | **4.400** | **100%** |

Fuente:Elaboración DAF con información consultada en el SECOP I.

La adjudicación del presente proceso licitatorio se efectuó de la siguiente manera:

* Grupo 1: Fundación Pro-Desarrollo Comunitario Acción por Colombia, entidad sin ánimo de lucro con NIT 900.034.686-3 representada legalmente por Alex Mauricio Tirado Lamos identificado con cédula de ciudadanía 14.465.563 de Cali, por un valor de $13.021.481.088.
* Grupo 2: Consorcio Sin Fronteras, conformado por la Fundación para el Desarrollo y la Gestión Social y Ambiental MARAMA con NIT 900202440-1 con una participación del 45 %, Corporación Ciudad Sin Fronteras con NIT 9003000578-7 con una participación del 55 %, teniendo la representación legal a nombre de Guillermo Gómez Trujillo con cédula de ciudadanía 16.776.085 de Cali por valor de $11.471.673.024.
* Grupo 3: Fundación Pro-Desarrollo Comunitario Acción por Colombia, entidad sin ánimo de lucro con NIT 900.034.686-3 representada legalmente por Alex Mauricio Tirado Lamos identificado con cédula de ciudadanía 14.465.563 de Cali, por un valor de $6.644.095.217.28.
* Grupo 4: Consorcio Valle Solidario, conformado por Corporación Hacia un Valle Solidario NIT 805.029.170-0 con una participación del 60 %, Fundación Niñez, Mujer y Familia con NIT 824.002.285-0 con una participación del 10 %, Fundación Social de Apoyo Desarrollo Bienestar de la Niñez y el Adulto Mayor Nuevo Amanecer con NIT 900260765-5 con una participación del 30 % representado legalmente por Raúl Alberto Bravo Aguilar con cédula de ciudadanía 94.401.968 de Cali, por un valor de $10.752.226.243.
* Grupo 5: Consorcio Nutriendo Cali 2018, conformado por la Fundación Fomento Social con NIT 805.010.587-4 con una participación del 50 % y Fundación para la Capacitación Desarrollo y Bienestar Humano con una participación del 50 %, por un valor de $10.707.558.336.

De manera general para las vigencias 2016, 2017 y 2018 se puede apreciar que el Distrito de Cali, ha cumplido con las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales conforme al ordenamiento jurídico que regula los procesos contractuales de las Entidades públicas en el País. Sin embargo, esta Dirección pudo evidenciar (ver Tabla No 7) que en varios de los documentos contractuales que estaban obligados a publicar en el SECOP, no fueron publicados o en su defecto fueron publicados extemporáneamente, controvirtiendo el artículo 2.1.1.2.1.7. del Decreto 1081 de 2015. En ese sentido, el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido que los documentos del proceso son: los estudios y documentos previos; el aviso de convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación

**Vigencias 2019, 2020 y junio 2021.**

Para las vigencias contractuales 2019, 2020 y al 30 de junio de 2021, la Dirección General de Apoyo Fiscal se basó en la información reportada en la Categoría MEN-PAE del CHIP y el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, donde se evidenciaron veinticinco (25) contratos para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar, estos se relacionan a continuación discriminados las características de cada uno y su duración:

*Tabla No.9 Contratos suscritos con cargo a los recursos de Alimentación Escolar SGP Distrito Santiago de Cali – Valle del Cauca vigencias 2019, 2020 y 2021. (valores millones de pesos)*

| **VIGENCIA** | **NOMBRE**  | **No. CONTRATO** | **OBJETO** | **MODALIDAD DE SELECCIÓN**  | **TIPO DE CONTRATACIÓN** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** | **VALOR** | **DOCUMENTOS NO PUBLICADOS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Consorcio Nutriendo Cali 2019 | 4143.0.10.26.1.016.2019 | Suministro de raciones alimentarias para el programa de alimentación escolar – PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional”. Ficha EBI 02-047364 vigencia 2019. GRUPO 3 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 28 enero 2019 | 30 julio 2019 | $6.063 | -Acta Final-Acta Liquidación |
| 2019 | Unión Temporal Proyección Cali  | 4143.0.10.26.1.014.2019 | Suministro de raciones alimentarias para el programa de alimentación escolar – PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional”. Ficha EBI 02-047364 vigencia 2019. GRUPO 1 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 28 enero 2019 | 30 julio 2019 | $9.777 | -Acta Final-Acta Liquidación |
| 2019 | Fundación ProDesarrollo Comunitario Acción Por Colombia | 4143.0.10.26.1.015.2019 | Suministro de raciones alimentarias para el programa de alimentación escolar – PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional”. Ficha EBI 02-047364 vigencia 2019. GRUPO 2 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 28 enero 2019 | 30 julio 2019 | $9.333 | -Acta Final-Acta Liquidación |
| 2019 | Corporación Ciudad Sin Fronteras | 4143.0.10.26.1.017.2019 | Suministro de raciones alimentarias para el programa de alimentación escolar – PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional”. Ficha EBI 02-047364 vigencia 2019. GRUPO 4 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 28 enero 2019 | 30 julio 2019 | $9.525 | -Acta Final-Acta Liquidación |
| 2019 | Consorcio Valle Solidario 2019 | 4143.0.10.26.1.018.2019 | Suministro de raciones alimentarias para el programa de alimentación escolar – PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional”. Ficha EBI 02-047364 vigencia 2019. GRUPO 5 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 28 enero 2019 | 30 julio 2019 | $10.038 | -Acta Final-Acta Liquidación |
| 2020\* | Unión Temporal Nutriendo Cali 2020 | 4143.0.10.26.1.143-2020 | Suministro de raciones alimentarias para el programa de alimentación escolar - PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del ministerio de educación nacional ficha EBI no. 26002200 vigencia 2020. GRUPO 3. | Contratación Directa | Prestación de Servicios | 10 febrero 2020 | 31 de marzo 2020 | $1.748 | -Aprobación Póliza-Póliza-CDP-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2020\* | Corporación Hacia Un Valle Solidario | 4143.0.10.26.1.142-2020 | Suministro de raciones alimentarias para el programa de alimentación escolar - PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional ficha EBI no. 26002200 vigencia 2020. GRUPO 2. | Contratación Directa | Prestación de Servicios | 10 febrero 2020 | 31 de marzo 2020 | $2.436 | -Aprobación Póliza-Póliza-CDP-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2020\* | Unión Temporal Proyección Cali 2020 | 4143.0.10.26.1.141-2020 | Suministro de raciones alimentarias para el programa de alimentación escolar - PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional ficha EBI no. 26002200 vigencia 2020. GRUPO 1. | Contratación Directa | Prestación de Servicios | 10 febrero 2020 | 31 de marzo 2020 | $1.939 | -Aprobación Póliza-Póliza-CDP-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2020\* | Fundación Pro-Desarrollo Comunitario Acción Por Colombia | 4143.0.10.26.1.140-2020 | Suministro de raciones alimentarias para el programa de alimentación escolar - PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de educación Nacional ficha EBI no. 26002200 vigencia 2020. GRUPO 2. | Contratación Directa | Prestación de Servicios | 10 febrero 2020 | 31 de marzo 2020 | $2.130 | -Aprobación Póliza-Póliza-CDP-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2020\* | Corporación Ciudad Sin Fronteras | 4143.0.10.26.1.139-2020 | Suministro de raciones alimentarias para el programa de alimentación escolar - PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio de Educación Nacional ficha EBI no. 26002200 vigencia 2020. GRUPO 4. | Contratación Directa | Prestación de Servicios | 10 febrero 2020 | 31 de marzo 2020 | $2.234 | -Aprobación Póliza-CDP-Acta Final-Acta Liquidación |
| 2020 | Unión Temporal Compromiso Por La Niñez | 4143.0.10.26.1.775.2020 | Suministro de raciones alimentarias para elPrograma de alimentación escolar — PAE conAplicación de los lineamientos técnicos,Administrativos, estándares y condiciones mínimasExpedidas por parte del Ministerio de EducaciónNacional". Ficha EBI 26002200 vigencia 2020.GRUPO 1 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 15 mayo 2020 | 24 julio 2020 | $3.835 | -Acta Final-Acta Liquidación |
| 2020 | Fundación Pro-Desarrollo Comunitario Acción Por Colombia | 4143.0.10.26.1.776.2020 | Suministro de raciones alimentarias para elPrograma de alimentación escolar — PAE conAplicación de los lineamientos técnicos,Administrativos, estándares y condiciones mínimasExpedidas por parte del Ministerio de EducaciónNacional". Ficha EBI 26002200 vigencia 2020.GRUPO 2 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 15 mayo 2020 | 24 julio 2020 | $3.650 | -Acta Final-Acta Liquidación |
| 2020 | Consorcio Valle Solidario 2020 | 4143.0.10.26.1.777-2020 | Suministro de raciones alimentarias para elPrograma de alimentación escolar — PAE conAplicación de los lineamientos técnicos,Administrativos, estándares y condiciones mínimasExpedidas por parte del Ministerio de EducaciónNacional". Ficha EBI 26002200 vigencia 2020.GRUPO 3 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 15 mayo 2020 | 24 julio 2020 | $3.534 | -Acta Final-Acta Liquidación |
| 2020 | Unión Temporal Nutriendo Cali 2020-1 | 4143.0.10.26.1.774-2020 | Suministro de raciones alimentarias para elPrograma de alimentación escolar — PAE conAplicación de los lineamientos técnicos,Administrativos, estándares y condiciones mínimasExpedidas por parte del Ministerio de EducaciónNacional". Ficha EBI 26002200 vigencia 2020.GRUPO 4 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 15 mayo 2020 | 24 julio 2020 | $3.914 | -Acta Final-Acta Liquidación |
| 2020 | Consorcio Valle Solidario 2020 | 4143.0.10.26.1.778-2020 | Suministro de raciones alimentarias para elPrograma de alimentación escolar — PAE conAplicación de los lineamientos técnicos,Administrativos, estándares y condiciones mínimasExpedidas por parte del Ministerio de EducaciónNacional". Ficha EBI 26002200 vigencia 2020.GRUPO 5 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 15 mayo 2020 | 24 julio 2020 | $3.711 | -Acta Final-Acta Liquidación |
| 2020 | Unión Temporal Alimentando El Futuro | 4143.0.10.26.1.1569-2020 | Suministro de raciones alimentarias para elPrograma de alimentación escolar — PAE conAplicación de los lineamientos técnicos,Administrativos, estándares y condiciones mínimasExpedidas por parte del Ministerio de EducaciónNacional". Ficha EBI 26002200 vigencia 2020.GRUPO 1 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 23 noviembre 2020 | 24 diciembre 2020 | $2.377 | -Acta Final-Acta Liquidación |
| 2020 | Fundación Pro-Desarrollo Comunitario Acción Por Colombia | 4143.0.10.26.1.1570-2020 | Suministro de raciones alimentarias para elPrograma de alimentación escolar — PAE conAplicación de los lineamientos técnicos,Administrativos, estándares y condiciones mínimasExpedidas por parte del Ministerio de EducaciónNacional". Ficha EBI 26002200 vigencia 2020.GRUPO 2 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 21 noviembre 2020 | 24 diciembre 2020 | $2.422 | -Acta Final-Acta Liquidación |
| 2020 | Consorcio Sin Fronteras | 4143.0.10.26.1.1571-2020 | Suministro de raciones alimentarias para elPrograma de alimentación escolar — PAE conAplicación de los lineamientos técnicos,Administrativos, estándares y condiciones mínimasExpedidas por parte del Ministerio de EducaciónNacional". Ficha EBI 26002200 vigencia 2020.GRUPO 3 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 23 noviembre 2020 | 24 diciembre 2020 | $2.368 | -Acta Final-Acta Liquidación |
| 2020 | Unión Temporal Nutriendo Cali 2020-2 | 4143.0.10.26.1.1572-2020 | Suministro de raciones alimentarias para elPrograma de alimentación escolar — PAE conAplicación de los lineamientos técnicos,Administrativos, estándares y condiciones mínimasExpedidas por parte del Ministerio de EducaciónNacional". Ficha EBI 26002200 vigencia 2020.GRUPO 4 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 23 noviembre 2020 | 24 diciembre 2020 | $2.378 | -Acta Final-Acta Liquidación |
| 2020 | Corporación Hacia Un Valle Solidario | 4143.0.10.26.1.1573-2020 | Suministro de raciones alimentarias para elPrograma de alimentación escolar — PAE conAplicación de los lineamientos técnicos,Administrativos, estándares y condiciones mínimasExpedidas por parte del Ministerio de EducaciónNacional". Ficha EBI 26002200 vigencia 2020.GRUPO 5 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 23 noviembre 2020 | 24 diciembre 2020 | $2.407 | -Acta Final-Acta Liquidación |
| 2021 | Unión Temporal Te Nutre | 4143.0.10.26.1.582.2021 | Suministro de raciones alimentarias para elPrograma de alimentación escolar — PAE conAplicación de los lineamientos técnicos,Administrativos, estándares y condiciones mínimasExpedidas por parte del Ministerio de EducaciónNacional". Ficha EBI 26002200 vigencia 2020.GRUPO 1 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 17 febrero 2021 | 30 noviembre 2021 | $12.733 | -Acta Final-Acta Liquidación |
| 2021 | Fundación Prodesarollo Comunitario Acción Por Colombia | 4143.0.10.26.1.583.2021 | Suministro de raciones alimentarias para elPrograma de alimentación escolar — PAE conAplicación de los lineamientos técnicos,Administrativos, estándares y condiciones mínimasExpedidas por parte del Ministerio de EducaciónNacional". Ficha EBI 26002200 vigencia 2020.GRUPO 2 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 17 febrero 2021 | 30 noviembre 2021 | $12.346 | -Acta Final-Acta Liquidación |
| 2021 | Consorcio Valle Solidario 2021 | 4143.0.10.26.1.584.2021 | Suministro de raciones alimentarias para elPrograma de alimentación escolar — PAE conAplicación de los lineamientos técnicos,Administrativos, estándares y condiciones mínimasExpedidas por parte del Ministerio de EducaciónNacional". Ficha EBI 26002200 vigencia 2020.GRUPO 3 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 17 febrero 2021 | 30 noviembre 2021 | $12.550 | -Acta Final-Acta Liquidación |
| 2021 | Unión Temporal Nutriendo Cali 2021 | 4143.0.10.26.1.585.2021 | Suministro de raciones alimentarias para elPrograma de alimentación escolar — PAE conAplicación de los lineamientos técnicos,Administrativos, estándares y condiciones mínimasExpedidas por parte del Ministerio de EducaciónNacional". Ficha EBI 26002200 vigencia 2020.GRUPO 4 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 18 febrero 2021 | 30 noviembre 2021 | $12.150 | -Acta Final-Acta Liquidación |
| 2021 | Consorcio Alimentando Cali 2021 | 4143.0.10.26.1.586.2021 | Suministro de raciones alimentarias para elPrograma de alimentación escolar — PAE conAplicación de los lineamientos técnicos,Administrativos, estándares y condiciones mínimasExpedidas por parte del Ministerio de EducaciónNacional". Ficha EBI 26002200 vigencia 2020.GRUPO 5 | Licitación Pública | Prestación de Servicios | 17 febrero 2021 | 30 noviembre 2021 | $12.705 | -Acta Final-Acta Liquidación |

Fuente: Elaboración DAF con base en SECOP e información suministrada por la Entidad Territorial.

\*Contratación Directa a través de Urgencia Manifiesta.

Se pudo establecer que para la vigencia contractual 2019 el Distrito llevo a cabo la Licitación Pública No. 4143.010.32.093.2018, proceso licitatorio que fue adjudicado el día 28 de diciembre de 2018, en el cual se presentaron siete (07) ofertas de diferentes proponentes y por medio del cual se pudo dar el inicio oportuno conforme al calendario escolar establecido para el año lectivo 2019.

Así mismo, se pudo evidenciar que mediante Acuerdo 029 del 09 de noviembre de 2017 el Concejo Distrital de Santiago de Cali autorizó al señor alcalde a comprometer vigencias futuras excepcionales para alimentación escolar, entre otras, para cumplimiento de indicadores del Plan de Desarrollo 2016-2019.

Frente al aspecto contractual del año 2019, se encontraron cinco (05) contratos de Prestación de Servicios con los operadores: Unión Temporal Proyección Cali, Fundación Pro-Desarrollo Comunitario Acción por Colombia, Consorcio Nutriendo Cali 2019, Corporación Ciudad Sin Fronteras y el Consorcio Valle Solidario, todos por un término inicial de 107 días calendario escolar, sin embargo, fueron objetos de adiciones contractuales hasta el 06 de diciembre de 2019, fecha fin del calendario escolar; de esta manera el Distrito garantizó la prestación del servicio durante todo el año lectivo tal como lo establece los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE.

Seguidamente, se pudo establecer que el proceso contractual se celebró conforme a la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. Sin perjuicio de lo anterior, algunos documentos no fueron publicados en su totalidad en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.

Respecto al 2020, se hicieron tres (3) contrataciones en momentos diferentes, así:

El 22 de enero de 2020, el Secretario de Educación de Santiago de Cali publicó en el SECOP I, la Licitación Pública No. 4.143.010.32.001-2020 para la prestación del Servicio del PAE.

* Después de publicada la Licitación Pública, el proyecto de pliego de condiciones presentaba diferencias sustanciales con el texto del documento aprobado por el Departamento Administrativo de Contratación Pública[[6]](#footnote-6).
* Por lo anterior, el alcalde mayor de Santiago de Cali a través de la Resolución No. 4112.010.21.003 del 28 de enero de 2020 descarta el proceso de Licitación Pública. Frente al escenario anterior.
* De esta manera, a través de la Resolución No. 4112.010.21.0054 del 31 de enero 2020 el Alcalde Distrital declara una situación de Urgencia Manifiesta y adopta medidas temporales destinadas a garantizar la prestación del Servicio del Programa.
* Seguidamente, la Secretaría de Educación realizó la contratación por 36 días escolares, se firman cinco (5) contratos a través de la modalidad de Contratación Directa por valor de $10.488 millones con cinco (5) operadores respectivamente.
* Finalmente, la Contraloría General de Santiago de Cali emitió el 13 de agosto de 2020 un informe final en el cual evidencian los resultados de la visita fiscal a los contratos relacionados con la declaratoria de la Urgencia Manifiesta para el Programa de Alimentación Escolar – PAE, documento en el cual concluyen:

*“La Secretaría de Educación Municipal en la adjudicación de los contratos para atender el programa de alimentación escolar – PAE, cumple con el propósito, como estrategia para fortalecer la política de permanencia escolar, la cual facilita el acceso de la población objetivo a un complemento alimentario, sumando esfuerzos en la atención integral de los beneficiarios del sistema educativo público, contribuyendo con el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar y registrados en la matrícula oficial, fomentando estilos de vida saludables y mejorando su capacidad de aprendizaje, a través del suministro de un complemento alimentario […]”.*

1. El 21 de febrero de 2020 la Entidad Territorial publicó en el SECOP I, el aviso de convocatoria a la Licitación Pública No. 4143.010.32.084-2020. Licitación que se adjudicó el 27 de abril de 2020 a través de cinco contratos celebrados a igual número de operadores: Unión Temporal Compromiso con la Niñez – Grupo 1, Fundación Pro-Desarrollo Comunitario Acción por Colombia – Grupo 2, Consorcio Valle Solidario – Grupo 3, Unión Temporal Nutriendo Cali 2020-1 – Grupo 4 y Consorcio Valle Solidario – Grupo 5. La operación inició el 15 de mayo de 2021 por 46 días calendario escolar hasta el 30 de octubre de 2020.
2. La última Licitación Pública tuvo fecha de inicio de operación del PAE el día 21 de noviembre de 2020 hasta la finalización del calendario escolar, para un valor total de los cinco (05) contratos de $12.821 millones.

Frente a la contratación al 30 de junio de 2021 se evidenció que, el Distrito Santiago de Cali ha venido históricamente contratando el servicio de Alimentación Escolar a través de cinco (05) operadores, dado que divide la jurisdicción donde están sus establecimientos educativos distribuidos en cinco (05) grupos. Ahora, la contratación de 2021 ascendió a $62.485 millones, por 170 días calendario escolar, con fecha de inicio el 17 de febrero de 2021 y fecha de finalización el 30 de noviembre de 2021.

Sobre otros aspectos contractuales se rescata que el proceso contractual se celebró conforme a la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. Sin perjuicio de lo anterior, algunos documentos no fueron publicados en su totalidad en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. De esta manera el Distrito prestó el servicio durante gran parte del año escolar tal como lo establece los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE.

**ASPECTOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

**Diagnóstico Situacional.**

En la visita de reconocimiento se identificó que la Entidad Territorial entregó a los comisionados de la Dirección General de Apoyo Fiscal, los Diagnósticos Situacionales del 2016 al 2019, los Diagnósticos de las otras dos (2) vigencias las cuales fueron remitidas a través del oficio con radicado No. 1-2021-084909, la cual fue solicitada con el fin de actualizar los documentos de Reconocimiento Institucional.

*Tabla No.10 Diagnóstico Situacional Distrito Santiago de Cali – Valle del Cauca vigencias 2016 a 2021.*

| **Numeral 4.1.1.2 de la Resolución 29452 de 2017** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** |
| a) Número y porcentaje de niños, niñas y adolescentes y jóvenes.  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| b) Condiciones geográficas (zonas urbanas y rurales)  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| c) Ubicación de los establecimientos educativos por área urbana y rural  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| d) Condiciones de accesibilidad a los establecimientos educativos  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| e) Jornadas escolares por establecimiento educativo  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| f) Establecimientos educativos con jornada única;  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| g) Población víctima del conflicto armado;  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| h) Población con pertenencia étnica (indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y ROM)  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| i) Población en situación de discapacidad;  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| j) Total matrícula escolar por grados  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| k) Tasas de ausentismo y deserción rurales urbanas  |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| l) Niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| m) Calidad y acceso a los servicios públicos y condiciones de dotación de equipos y menaje en los comedores escolares  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x | x |  |

Fuente:Elaboración DAF con información enviada por la Entidad Territorial.

Durante los años escolares 2016 al 2021, el Distrito elaboró tanto el Diagnóstico Situacional como el Diagnóstico de Infraestructura, este último está detallado por sede educativa y de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.1.2 de la Resolución 29452 de 2017, por tanto, esta Dirección encuentra suficiente la información en relación con lo establecido en los Lineamientos Técnicos y Administrativos que rigen el Programa de Alimentación Escolar – PAE.

**Titulares de derecho y raciones entregadas.**

Con base en el Anexo 6A del Sistema de Matrícula Estudiantil – SIMAT, entregado por el Distrito de las matrículas correspondientes a los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y junio 2021 y la contratación de la Entidad Territorial para proveer la Alimentación Escolar en las instituciones educativas de su jurisdicción, esta Dirección identificó los siguiente:

Para la vigencia 2016, según el reporte del SIMAT, refleja que la matrícula del Sector Oficial ascendió a 173.508 escolares y se atendieron 162.315 titulares de derecho; es decir, el 93,5 % del total de la matrícula fueron focalizados con el PAE. Ahora, respecto a la ubicación de la población beneficiada con el Programa de Alimentación Escolar, el 4,3 % está en la zona rural, mientras que el 95,7 % restante, se encuentra en la zona urbana.

Con corte a 31 de diciembre de 2017, la matrícula oficial del Distrito del grado transición al nivel educativo de media, fue de 169.067 alumnos y han sido atendidos con el Programa de Alimentación Escolar el 98,37 %, lo cual corresponde a 166.315 titulares de derecho. De esta población el 5 % corresponde a población rural y el 95 % a la población urbana.

Para la vigencia 2018, la matrícula del Sector Oficial fue de 170.337 escolares y se atendieron 166.789 titulares de derecho, es decir, el 97,9 % del total de la matrícula. Ahora, respecto a la ubicación de la población beneficiada con el Programa de Alimentación Escolar, el 5,4 % está en la zona rural, mientras que el 94,6 %, restante se ubica en la zona urbana.

Ahora bien, para la vigencia 2019 la matrícula del Sector Oficial fue de 170.936 escolares y se atendieron 163.231 titulares de derecho, es decir, el 95,4 % del total de la matrícula fueron focalizados por el PAE. En relación con la ubicación de la población beneficiada con el Programa de Alimentación Escolar, el 5,5 % se encuentra en la zona rural, mientras que el 94,5 % restante está en la zona urbana.

Seguidamente, para la vigencia 2020 indica que la matrícula del Sector Oficial fue de 178.372 escolares y se atendieron 162.668 titulares de derecho; es decir, el 91,1 % del total de la matrícula fueron focalizados con el PAE. Ahora, respecto a la ubicación de la población beneficiada con el Programa de Alimentación Escolar, el 5,5 % están en la zona rural, mientras que el 91,5 % restantes están en la zona urbana.

Finalmente, a 30 de junio de 2021 las cifras del SIMAT entregadas por la Entidad Territorial indican una matrícula oficial de 181.606 escolares que podrían ser beneficiados del Programa, de los cuales solo 166.538 son titulares de derecho lo cual corresponde a una cobertura del 91,7 % del PAE. Respecto a la ubicación de los escolares, el 5,6 % están en la zona rural y el 91,7 % en la zona urbana.

Para establecer la matrícula y los escolares beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar, se tomó como base la información entregada por la Entidad Territorial en la visita de reconocimiento.

Tabla No. 11 Comparación de raciones contratadas y ejecutadas para el servicio de Alimentación Escolar del Distrito Santiago de Cali – Valle del Cauca para las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y junio de 2021

| **VIGENCIA** | **No. DE DIAS CONTRATADOS** | **No. DE DIAS EJECUTADOS** | **VALOR DEL CONTRATO** | **VALOR PROMEDIO DE LA RACIÓN EJECUTADA** | **No. DE RACIONES DIARIAS CONTRATADAS** | **TOTAL RACIONES EJECUTADAS** | **No. DE ESTUDIANTES MATRICULA OFICIAL** | **ESTUDIANTES BENEFICIADOS PAE** | **% COBERTURA REAL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(cifras en pesos)** | **(cifras en pesos)** |
| 2016 | 190 | 190 | 39.947.104.000 | 1.581 / 1.200 | 529.241\*\* | 529.241\*\* | 173.508 | 162.315 | **95 %** |
| 2017 | 179 | 179 | 41.453.767.327 | 2.400 / 1.600 | 33.025.259 | 27.349.524 | 169.067 | 166.315 | **98 %** |
| 2018 | 190 | 190 | 51.840.982.087 | 2.431 / 1.800 | 32.960.790 | 26.770.884 | 170.337 | 166.789 | **94 %** |
| 2019 | 188 | 188 | 54.724.090.440 | 2.703 / 1.881 | 38.876.331 | 38.876.331 | 170.936 | 163.231 | **94 %** |
| 2020 | 180 | 180 | 56.355.448.140 | 1.941 / 1.831 | 29.083.773 | 26.995.340 | 178.372 | 162.668 | **91 %** |
| 2021\* | 170 | - | 62.516.992.047 | 2.910 / 2.030 | 29.287.320 | - | 181.606 | 166.538 | **91 %** |

Fuente: Elaboración DAF con base en el reporte en la Categoría MEN PAE Raciones y Servicio Contratado del Sistema Consolidador CHIP a 31 de diciembre de 2020 y SIMAT.

\*junio 2021

\*\*Valor inconsistente.

Se evidencia que según los diferentes reportes en la Categoría MEN-PAE y MEN-PAE Ejecución de Recursos, que la cobertura del Servicio contratado por parte del Distrito de Santiago de Cali, disminuyó del 95 % en el 2016 al 91 % en el 2021; sin embargo, cuando se analizan los recursos invertidos y estudiantes beneficiados con el PAE se puede concluir que ambos han aumentado, lo cual nos lleva a inferir que el universo de la matrícula ha aumentado exponencialmente debido a la población escolar migrante y eso ha hecho que el porcentaje de atención disminuya.

Adicionalmente, la cobertura real del Programa de Alimentación Escolar, la cual no se mide por complemento entregado a cada estudiante, sino por el número absoluto de estudiantes que es beneficiario del Programa, independientemente que este escolar reciba doble complemento como es el caso de los alumnos que pertenecen a la jornada única, nos permite inferir que el Distrito ha venido aumentando vigencia tras vigencia los alumnos beneficiados del PAE, pese al incremento de la población matriculada que es susceptible de ser focalizada; es decir, para el año escolar 2016 de los 173.508 estudiantes que hacían parte de la matricula oficial de la Entidad Territorial, 162.315 fueron focalizados, entretanto en la vigencia 2021 la matrícula oficial ascendió a 181.606 estudiantes y 166.538 fueron beneficiados, lo que representa un aumento en términos absolutos de 4.223 estudiantes focalizados y beneficiados con el Programa.

**Control Social y Participación Ciudadana.**

El Distrito de Santiago de Cali suministró soportes de las Mesas Públicas de las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y primer semestre 2021, asimismo el acta de seguimiento de conformación del Comité de Alimentación Escolar y relación de los Comités conformados durante las vigencias 2016, 2017, 2018,2019, 2020 y junio 2021 y otra documentación relacionada con espacios de información; sin embargo, la Entidad Territorial para la vigencia 2016 solo realizó una (1) mesa pública llevada a cabo el jueves 7 de abril de 2016, por lo tanto vulneró la Resolución 16432 de 2015 que era la vigente para la fecha, toda vez que en su artículo 7.2 párrafo segundo, dice expresamente:

*“Estas mesas serán convocadas por el Gobernador o el* ***alcalde por lo menos dos veces durante el año escolar****, la primera al inicio del programa y máximo 3 meses después de haber iniciado la operación y la segunda a la mitad o final, dependiendo la necesidad de la ETC. Su objeto es generar espacios para la participación de todos los actores del Programa propendiendo por la generación de acciones que mejoren la atención a los niños, niñas y adolescentes titulares de derecho”.* (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Por otro lado, para las vigencias 2017 a junio de 2021 el Distrito remitió los soportes correspondientes con la periodicidad que establece los Lineamientos Técnicos y Administrativos del Programa de Alimentación Escolar establecidos en la Resolución 29452 de 2017.

Con respecto a los Comités de Alimentación Escolar - CAE de las instituciones educativas, para el informe de Pre Diagnóstico la Entidad Territorial envío archivo *Excel* con la relación de los Comités conformados y un acta de seguimiento a los mismos, pero no remitió copia de las actas de las reuniones, ni acto administrativo que conforma los Comités. Situación que fue corregida después de la visita de reconocimiento realizada por esta Dirección. Aunado a lo anterior, analizando las actas de conformación y de reunión fueron llevadas a cabo, con excepción de algunas instituciones educativas; sin embargo, el equipo PAE de la Administración Distrital hizo seguimiento para superar esta situación.

Como se indica en la siguiente Tabla, la frecuencia de las Mesas Públicas, llevadas a cabo por el Distrito de Cali durante el período 2016-30 de junio de 2021:

*Tabla No. 12 Mesas Públicas Vigencias 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.*

|  |
| --- |
| **DETALLE DE LAS MESAS PÚBLICAS** |
| **VIGENCIA** | **PRIMERA MESA** | **SEGUNDA MESA** |
| **FECHA** | **LUGAR** | **FECHA** | **LUGAR** |
| 2016 | 7 de abril de 2016 | Centro Cultural Cali | No Remitió Soporte |
| 2017 | 2 de junio de 2017 | Universidad Santiago de Cali | 30 de noviembre de 2017 | Plazoleta Jairo Varela |
| 2018 | 18 de abril de 2018 | Plazoleta Jairo Varela | 15 de noviembre de 2018 | Auditorio Diego Garcés |
| 2019 | 15 de mayo de 2019 | Plazoleta Jairo Varela | 07 de noviembre de 2019 | Plazoleta Jairo Varela |
| 2020 | 03 de junio de 2020 | Canal Virtual Facebook Live | 18 de noviembre de 2020 | Canal Virtual Facebook Live |
| 2021 | 28 de abril de 2021 | Canal Virtual Facebook Live | No Aplica |

Fuente: Elaboración DAF con base en la documentación remitida por parte de la Entidad Territorial.

Sintetizando, de las once (11) Mesas Públicas que estaban obligados a convocar, se llevaron a cabo diez (10), es decir, el 90,9 % de las mesas públicas se llevaron a cabo. Cabe resaltar, que debido a la declaratoria de emergencia por la llegada el COVID-19, las Mesas Públicas del 2020 y el primer semestre de 2021 se realizaron de manera virtual por la aplicación *Facebook Live.*

1. **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN DE MEDIDA**

A partir de la vista realizada por esta Dirección, así como de la documentación enviada por la Entidad Territorial al Ministerio de Hacienda y Crédito Público se evidencia que el Distrito presenta algunas falencias relacionadas con el reporte de algunas Categorías del Sistema CHIP, así como el inicio inoportuno del PAE en una vigencia de las seis (6) analizadas, en el registro de los beneficiarios de pagos de las Cuentas Maestras y algunos contratos finalizados pero no liquidados; sin embargo, estas situaciones no son recurrentes durante el período analizado.

De igual manera, en la publicación de documentos contractuales en el SECOP de forma extemporánea y la disminución de la cobertura en términos relativos, dado el incremento atípico en la matrícula oficial, sin embargo, la situación ha sido mitigada por parte del Distrito con el aumento de más titulares de derecho focalizados.

Con base en la situación descrita y en el uso y manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones y en especial la Asignación Especial para Alimentación Escolar, esta Dirección no estima conveniente la adopción de medida alguna en el marco de las funciones asignadas en los Decretos 028 de 2008 y 1068 de 2015 relacionados con la Estrategia de Monitoreo, Seguimiento y Control al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones.

**Aprobó:** Fernando Olivera

**Revisión Jurídica:** Equipo Jurídico

**Revisión Técnica:** Viviana Ruiz

**Elaboró:** Daniel Ospina

**Anexo 1**

 *Contratos suscritos de Alimentación Escolar vigencias 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y junio 2021 por fuente de financiación.*

*Distrito de Santiago de Cali - Valle del Cauca*

| **VIGENCIA** | **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | **No.** **DE CONTRATO** | **OBJETO CONTRACTUAL** | **VALOR INICIAL (cifras en pesos))** | **PLAZO (días escolares)** | **ADICIONES** | **FUENTE DE FINANCACION** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | **Corporación Hacia Un Valle Solidario.**  | 4143.0.27.001 | “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las Entidades participantes, para el fortalecimiento del Programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago De Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI No. 02040032 y no. 02040045. Vigencia 2016” | 5.570.136 |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| + |  |  |
| 278.5 | 60 | **Adición 01:** |
| (aporte especie) | 50 | 356.290+17.814 (aporte especie) |
|  | 46 |   |
| Total: | 46 | **Adición 02:** |
| 5.848.642 | 23 | 3.544.730+247.306 |
|  |  | (aporte especie) |
|  | Total: |   |
|  | 225\* | **Adición 03:** |
|  |  | 270.272+18.856 |
|  |  | (aporte especie) |
|  |  |   |
|  |  | **Adición 04:** |
|  |  | 215.380+9.790 |
|  |  | (aporte especie) | SGP Alimentación escolar once doceavas vigencia actual, más última doceava vigencia anterior |
|  |  |   | SGP Propósito general – rendimientos financieros |
|  |  | Total: 10.529.080 | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
|  |  |   | Donaciones |
|  |  |   | SGP Alimentación escolar rendimientos financieros |
| 2016 | **Fundación Pro-Desarrollo Comunitario Acción Por Colombia**  | 4143.0.27.002 | “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las Entidades participantes, para el fortalecimiento del Programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago De Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI No. 02040032 y no. 02040045. Vigencia 2016” |  | 60 | **Adición 01:** | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| 4.883.736 | 50 | 112.860+5.643 (aporte especie) |
| + | 46 |   |
| 244.2 | 46 | **Adición 02:** |
| (aporte especie) |  | 2.957.277+206.322 |
|  | Total: | (aporte especie) |
| Total: | 202\* |   |
| 5.127.922 |  | **Adición 03:** | SGP Alimentación escolar once doceavas vigencia actual, más última doceava vigencia anterior |
|  |  | 148.049+10.329 | SGP Propósito general – rendimientos financieros |
|  |  | (aporte especie) | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
|  |  |   | Donaciones |
|  |  | Total: 8.568.402 | SGP Alimentación escolar rendimientos financieros |
| 2016 | **Fundación Colombia social**  | 4143.0.27.003 | “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las Entidades participantes, para el fortalecimiento del Programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago De Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI No. 02040032 y no. 02040045. Vigencia 2016” | 2.518.698 | 60 | **Adición 01:** | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| + | 50 | 115.390+5.769 (aporte especie) |
| 125.9 | 46 |   |
| (aporte especie) | 46 | **Adición 02:** |
|  |  | 2.236.000+156.000 |
| Total Convenio: | Total: | (aporte especie) |
| 2.644.632 | 202\* |   |
|  |  | **Adición 03:** | SGP Alimentación escolar once doceavas vigencia actual, más última doceava vigencia anterior |
|  |  | 144.738+10.098 | SGP Propósito general – rendimientos financieros |
|  |  | (aporte especie) | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
|  |  |   | Donaciones |
|  |  | Total: 5.312.627 | SGP Alimentación escolar rendimientos financieros |
| 2016 | **Asociación Empresarial de Suministro y Servicio Varios – ASOEMPRESERVAR-** | 4143.0.27.005 | “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las Entidades participantes, para el fortalecimiento del Programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago De Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI No. 02040032 y no. 02040045. Vigencia 2016” | 279.5 | 46 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| + |
| 19.5 |
| (aporte especie) |
|  |
| Total Convenio: | SGP Propósito general – rendimientos financieros |
| 299 | Donaciones |
| 2016 | **Cooperativa de Bienestar Social -COOBISOCIAL-**  | 4143.0.27.006 | “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las Entidades participantes, para el fortalecimiento del Programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago De Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI No. 02040032 y no. 02040045. Vigencia 2016” | 279.5 | 46 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| + |
| 19.5 |
| (aporte especie) |
|  |
| Total Convenio: | SGP Alimentación escolar once doceavas vigencia actual, más última doceava vigencia anterior |
| 299 | SGP alimentación escolar rendimientos financieros |
| 2016 | **Corporación Hacia un Valle Solidario**  | 4143.0.27.014 | “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las Entidades participantes, para el fortalecimiento del Programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago De Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI No. 02040032 y no. 02040045. Vigencia 2016” | 1.302.107 |  | **Adición 01:** | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| + | 46 | 55.070 +2.295 |
| 48.23 | 25 | (aporte especie) |
| (aporte especie) |  |   |
|  | Total: | Total: 1.407.698 |
| Total Convenio: | 71 |   |
| 1.350.333 |  |   | Donaciones |
| 2016 | **Corporación Hacia un Valle Solidario**  | 4143.0.27.015 | “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las Entidades participantes, para el fortalecimiento del Programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago De Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI No. 02040032 y no. 02040045. Vigencia 2016” | 3.462.295 | 44 | N/A | Donaciones |
| + |
| 164.9 |
| (aporte especie) |
|  | SGP Propósito general – Saldos no ejecutados ni incorporados vigencias interiores |
| Total Convenio: | SGP Propósito general – rendimientos financieros |
| 3.627.166 | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 2016 | **Asociación Empresarial de Suministro y Servicio Varios – ASOEMPRESERVAR-** | 4143.0.27.016 | “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las Entidades participantes, para el fortalecimiento del Programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago De Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI No. 02040032 y no. 02040045. Vigencia 2016” | 273 | 44 | N/A | Donaciones |
| + |
| 13 |
| (aporte especie) |
|  | SGP Propósito general – Saldos no ejecutados ni incorporados vigencias interiores |
| Total Convenio: | SGP Propósito general – rendimientos financieros |
| 286 | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 2016 | **Fundación Pro-Desarrollo Comunitario Acción Por Colombia** | 4143.0.27.017 | “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las Entidades participantes, para el fortalecimiento del Programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago De Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI No. 02040032 y no. 02040045. Vigencia 2016” | 909.9 | 84 | N/A | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| + |
| 33.7 |
| (aporte especie) |
|  |
| Total Convenio: |
| 943.6 | Donaciones |
| 2016 | **Fundación Pro-Desarrollo Comunitario Acción Por Colombia** | 4143.0.27.018 | “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las Entidades participantes, para el fortalecimiento del Programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago De Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI No. 02040032 y no. 02040045. Vigencia 2016” | 2.888.503 | 44 | N/A | Donaciones |
| + |
| 137.5 |
| (aporte especie) |
|  | SGP Propósito general – Saldos no ejecutados ni incorporados vigencias interiores |
| Total Convenio: | SGP Propósito general – rendimientos financieros |
| 3.026.051 | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 2016 | **Fundación Fomento y Desarrollo Social** | 4143.0.27.019 | “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las Entidades participantes, para el fortalecimiento del Programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago De Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI No. 02040032 y no. 02040045. Vigencia 2016” | 1.404.750 | 84 | **Adición 01:** | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| + | 25 | 6.547 +273 |
| 52.03 |  | (aporte especie) |
| (aporte especie) | Total: |   |
|  | 109 | Total: 1.463.598 |
| Total Convenio: |  |   |
| 1.456.778 |  |   | Donaciones |
| 2016 | **Fundación Fomento y Desarrollo Social** | 4143.0.27.020 | “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las Entidades participantes, para el fortalecimiento del Programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago De Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI No. 02040032 y no. 02040045. Vigencia 2016” | 2.184.000 | 44 | N/A | Donaciones |
| + |
| 104 |
| (aporte especie) |
|  | SGP Propósito general – Saldos no ejecutados ni incorporados vigencias interiores |
| Total Convenio: | SGP Propósito general – rendimientos financieros |
| 2.288.000 | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 2016 | **Cooperativa de Bienestar Social -COOBISOCIAL-** | 4143.0.27.021 | “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las Entidades participantes, para el fortalecimiento del Programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago De Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI No. 02040032 y no. 02040045. Vigencia 2016” | 273 | 44 | N/A | Donaciones |
| + |
| 13 |
| (aporte especie) |
|  | SGP Propósito general – Saldos no ejecutados ni incorporados vigencias interiores |
| Total Convenio: | SGP Propósito general – rendimientos financieros |
| 286 | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 2016 | **Cooperativa de Bienestar Social -COOBISOCIAL-** | 4143.0.27.029 | “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las Entidades participantes, para el fortalecimiento del Programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago De Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI No. 02040032 y no. 02040045. Vigencia 2016” | 110.5 | 18 | N/A | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| + |
| 6.5 |
| (aporte especie) |
|  |
| Total Convenio: |
| 117 | Donaciones |
| 2016 | **Corporación Hacia Un Valle Solidario** | 4143.0.27.030 | “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las Entidades participantes, para el fortalecimiento del Programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago De Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI No. 02040032 y no. 02040045. Vigencia 2016” | 1.401.405 | 18 | N/A | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| + |
| 82.44 |
| (aporte especie) |
|  |
| Total Convenio: |
| 1.483.840 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| 2016 | **Fundación Pro-Desarrollo Comunitario Acción Por Colombia** | 4143.0.27.031 | “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las Entidades participantes, para el fortalecimiento del Programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago De Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI No. 02040032 y no. 02040045. Vigencia 2016” | 1.169.156 | 18 | N/A | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| + |
| 68.77 |
| (aporte especie) |
|  |
| Total Convenio: |
| 1.237.930 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| 2016 | **Asociación Empresarial de Suministro y Servicio Varios – ASOEMPRESERVAR-** | 4143.0.27.032 | “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las Entidades participantes, para el fortalecimiento del Programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago De Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI No. 02040032 y no. 02040045. Vigencia 2016” | 110.5 | 18 | N/A | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| + |
| 6.5 |
| (aporte especie) |
|  |
| Total Convenio: |
| 117 | Donaciones |
| 2016 | **Fundación Fomento y Desarrollo Social** | 4143.0.27.033 | “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las Entidades participantes, para el fortalecimiento del Programa de alimentación escolar en el municipio de Santiago De Cali, en el marco de los proyectos de inversión fichas EBI No. 02040032 y no. 02040045. Vigencia 2016” | 884 | 18 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| + |
| 52 |
| (aporte especie) |
|  |
| Total Convenio: |
| 936 | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 2017 | **Corporación Hacia Un Valle Solidario** | 4143.010.26. 386 | “Prestación del servicio de atención alimentaria para el programa de alimentación escolar PAE a través del suministro de raciones alimentarias, con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio De Educación Nacional acorde a la ficha EBI no 02-040045 vigencia 2017”. | 5.448.348 | 45+22 | **Adición 01:** | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
|  | 2.663.636 | SGP Alimentación escolar saldos no ejecutados vigencias anteriores |
| Total: |   | SGP Alimentación escolar once doceavas vigencia actual, más última doceava vigencia anterior |
| 67 | Total Contrato: 8.111.984 | SGP alimentación escolar rendimientos financieros |
|  |   | Donaciones |
|  |   | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
|  |   | Retiro FONPET |
| 2017 | **Fundación Pacific Internacional** | 4143.010.26. 387 | “Prestación del servicio de atención alimentaria para el programa de alimentación escolar PAE a través del suministro de raciones alimentarias, con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio De Educación Nacional acorde a la ficha EBI no 02-040045 vigencia 2017”. | 2.593.008 | 45+22 | **Adición 01:** | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
|  | 1.280.734 | SGP Alimentación escolar saldos no ejecutados vigencias anteriores |
| Total: |   | SGP Alimentación escolar once doceavas vigencia actual, más última doceava vigencia anterior |
| 67 | Total Contrato: 3.873.742 | SGP alimentación escolar rendimientos financieros |
|  |   | Donaciones |
|  |   | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
|  |   | Retiro FONPET |
| 2017 | **Fundación Pro-Desarrollo Comunitario Acción Por Colombia** | 4143.010.26. 388 | “Prestación del servicio de atención alimentaria para el programa de alimentación escolar PAE a través del suministro de raciones alimentarias, con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio De Educación Nacional acorde a la ficha EBI no 02-040045 vigencia 2017”. | 2.729.088 | 45+22 | **Adición 01:** | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
|  | 1.364.528 | SGP Alimentación escolar once doceavas vigencia actual, más última doceava vigencia anterior |
| Total: |   | Donaciones |
| 67 | Total Contrato: 4.093.616 | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 2017 | **Unión Temporal Alimentación Escolar PAE 2017** | 4143.010.26. 389 | “Prestación del servicio de atención alimentaria para el programa de alimentación escolar PAE a través del suministro de raciones alimentarias, con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio De Educación Nacional acorde a la ficha EBI no 02-040045 vigencia 2017”. | 3.051.252 |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| 45+22 | **Adición 01:** | SGP Alimentación escolar saldos no ejecutados vigencias anteriores |
|  | 1.504.764 | SGP Alimentación escolar once doceavas vigencia actual, más última doceava vigencia anterior |
|  |   | SGP alimentación escolar rendimientos financieros |
| Total: | Total Contrato: 4.556.016 | Donaciones |
| 67 |   | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 2017 | **Fundación Pacific Internacional** | 4143.010.26. 889 | “Prestación del servicio de atención alimentaria para el programa de alimentación escolar PAE a través del suministro de raciones alimentarias, con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio De Educación Nacional acorde a la ficha EBI no 02-040045 vigencia 2017”. | 1.862.255 | 32+16 | **Adición 01:** | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
|  | 931.13 |
| Total: |   | SGP Propósito general – Saldos no ejecutados ni incorporados vigencias interiores |
| 48 | Total Contrato: 2.793.382 | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 2017 | **Corporación Ciudad sin Fronteras** | 4143.010.26. 890 | “Prestación del servicio de atención alimentaria para el programa de alimentación escolar PAE a través del suministro de raciones alimentarias, con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio De Educación Nacional acorde a la ficha EBI no 02-040045 vigencia 2017”. | 2.258.577 | 32+3 | **Adición 01:** | SGP Propósito general – Rendimiento financieros |
|  | 1.129.288 |
| Total: |   | SGP Propósito general – Saldos no ejecutados ni incorporados vigencias interiores |
| 35 | Total Contrato: 3.387.865 | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 2017 | **Unión Temporal PAE Cali 2017** | 4143.010.26. 891 | “Prestación del servicio de atención alimentaria para el programa de alimentación escolar PAE a través del suministro de raciones alimentarias, con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio De Educación Nacional acorde a la ficha EBI no 02-040045 vigencia 2017”. | 2.087.910 | 32+16+3 | **Adición 01:** | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
|  | 1.023.076 |
| Total: |   | SGP Propósito general – Saldos no ejecutados ni incorporados vigencias interiores |
| 51 | Total Contrato: 3.110.986 | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 2017 | **Fundación Pro-Desarrollo Comunitario Acción Por Colombia** | 4143.010.26. 892 | “Prestación del servicio de atención alimentaria para el programa de alimentación escolar PAE a través del suministro de raciones alimentarias, con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio De Educación Nacional acorde a la ficha EBI no 02-040045 vigencia 2017”. | 2.105.811 | 45+16+3 | **Adición 01:** | SGP Alimentación escolar once doceavas vigencia actual, más última doceava vigencia anterior |
|  | 1.052.905 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| Total: |   | SGP Propósito general – Saldos no ejecutados ni incorporados vigencias interiores |
| 64 | Total Contrato: 3.158.716 | Donaciones |
|  |   | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 2017 | **Corporación Hacia Un Valle Solidario** | 4143.010.26. 893 | “Prestación del servicio de atención alimentaria para el programa de alimentación escolar PAE a través del suministro de raciones alimentarias, con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio De Educación Nacional acorde a la ficha EBI no 02-040045 vigencia 2017”. | 1.945.882 | 32+16+3 | **Adición 01:** | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
|  | 972.94 | SGP Propósito general – Saldos no ejecutados ni incorporados vigencias interiores |
| Total: |   | SGP Propósito general – Rendimiento financieros |
| 51 | Total Contrato: 2.918.823 | Donaciones |
|  |   | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 2017 | **Consorcio Sin Fronteras** | 4143.010.26. 1162 | “Suministro de raciones alimentarias para el Programa de Alimentación Escolar PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio De Educación Nacional acorde a la ficha EBI no 02-040045 vigencia 2017”. | 2.394.919 | 34+7 | **Adición 01:** | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
|  | 493.07 |
| Total: |   |
| 41 | Total Contrato: 2.887.990 | Retiro FONPET |
| 2017 | **Fundación Pro-Desarrollo Comunitario Acción Por Colombia** | 4143.010.26. 1163 | “Suministro de raciones alimentarias para el Programa de Alimentación Escolar PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio De Educación Nacional acorde a la ficha EBI no 02-040045 vigencia 2017”. | 2.263.908 | 34+7 | **Adición 01:** | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
|  | 466.1 |
| Total: |   |
| 41 | Total Contrato: 2.730.006 |
| 2017 | **UT Crecer Cali 2017** | 4143.010.26. 1164 | “Suministro de raciones alimentarias para el Programa de Alimentación Escolar PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio De Educación Nacional acorde a la ficha EBI no 02-040045 vigencia 2017”. | 1.964.548 | 34 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 2017 | **Unión Temporal PAE Escolar 2017** | 4143.010.26. 1165 | “Suministro de raciones alimentarias para el Programa de Alimentación Escolar PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio De Educación Nacional acorde a la ficha EBI no 02-040045 vigencia 2017”. | 2.200.657 | 34+7 | **Adición 01:** | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
|  | 453.08 |
| Total: |   | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 41 | Total Contrato: 2.653.733 | Retiro FONPET |
| 2017 | **Consorcio Alimentando Cali** | 4143.010.26. 1166 | “Suministro de raciones alimentarias para el Programa de Alimentación Escolar PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio De Educación Nacional acorde a la ficha EBI no 02-040045 vigencia 2017”. | 2.077.889 | 34+7 | **Adición 01:** | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
|  | 427.8 |
| Total: |   | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 41 | Total Contrato: 2.505.689 | Retiro FONPET |
| 2018 | **Fundación Pro-Desarrollo Comunitario Acción Por Colombia** | 4143.010.26. 414 | “Suministro de raciones alimentarias para el Programa de Alimentación Escolar PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio De Educación Nacional acorde a la ficha EBI no 02-047364 vigencia 2018 GRUPO 1”. | 13.021.481 | 144+44 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
|  | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| Total: |
| 188 | Retiro FONPET |
| 2018 | **Fundación Pro-Desarrollo Comunitario Acción Por Colombia** | 4143.010.26. 415 | “Suministro de raciones alimentarias para el Programa de Alimentación Escolar PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio De Educación Nacional acorde a la ficha EBI no 02-047364 vigencia 2018 GRUPO 3”. | 6.644.095 | 144+44 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
|  | SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| Total: |
| 188 | Retiro FONPET |
| 2018 | **Consorcio Sin Fronteras** | 4143.010.26. 416 | “Suministro de raciones alimentarias para el Programa de Alimentación Escolar PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio De Educación Nacional acorde a la ficha EBI no 02-047364 vigencia 2018 GRUPO 2”. | 11.471.673 | 144+44 | **Adición 02:** | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
|  |  | SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| Total: |   | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 188 | Total Contrato: 11.771.673 | Retiro FONPET |
| 2018 | **Consorcio Valle Solidario** | 4143.010.26. 417 | “Suministro de raciones alimentarias para el Programa de Alimentación Escolar PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio De Educación Nacional acorde a la ficha EBI no 02-047364 vigencia 2018 GRUPO 4”. | 10.752.226 | 144+44 | **Adición 02:** | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
|  |  | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| Total: |   |
| 188 | Total Contrato: 11.357.558 | Retiro FONPET |
| 2018 | **Consorcio Nutriendo Cali 2018** | 4143.010.26. 418 | “Suministro de raciones alimentarias para el Programa de Alimentación Escolar PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del Ministerio De Educación Nacional acorde a la ficha EBI no 02-047364 vigencia 2018 GRUPO 5”. | 10.707.558 | 144+44 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
|  | SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| Total: | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 188 | Retiro FONPET |
| 2019 | **UNION TEMPORAL PROYECTO CALI 2019** | 4143010261014 | Suministro de raciones alimentarias para el programa de alimentación escolar - PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones minias expedidas por parte del ministerio de educación nacional “ficha ebi 02-047364 vigencia 2019 grupo 1".  | 9.777.573 |  | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
|  | SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| 107 | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
|  |
| 2019 | **FUNDACION PRODESARROLLO COMUNITARIO ACCION POR COLOMBIA** | 4143010261015 | Suministro de raciones alimentarias para el programa de alimentación escolar – PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del ministerio de educación nacional " ficha ebi no. 02-047364 vigencia 2019 grupo 2. | 9.333.541 |  | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
|  | SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| 107 | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
|  |
| 2019 | **CONSORCIO NUTRIENDO CALI 2019** | 4143010261016 | Suministro de raciones alimentarias para el programa de alimentación escolar – PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del ministerio de educación nacional " ficha ebi no. 02047364 vigencia 2019 grupo 3.  | 6.063.352 |  | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
|  |
| 107 | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
|  |
| 2019 | **CORPORACION CIUDAD SIN FRONTERAS** | 4143010261017 | Suministro de raciones alimentarias para el programa de alimentación escolar - PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por parte del ministerio de educación nacional. " ficha ebi no. 02-047364 vigencia 2019 grupo 4. | 9.525.692 |  | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
|  |
| 107 | Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
|  |
| 2019 | **CONSORCIO VALLE SOLIDARIO 2019** | 4143010261018 | Suministro de raciones alimentarias para el programa de alimentación escolar - PAE con aplicación de los lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones minias expedidas por parte del ministerio de educación nacional " ficha ebi no. 02-047364 vigencia 2019 grupo 5.  | 10.038.953 | 107 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 2020 | CIUDAD SIN FRONTERAS | 4143010261139 | Suministro de raciones alimentarias para el Programa De Alimentación Escolar - PAE | 2.234.269.620 | 189 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| SGP Propósito General Libre Inversión |
| SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| SGP Educación Calidad doce doceavas |
| 2020 | **CONSORCIO SIN FRONTERAS** | 41430102611571 | Suministro de raciones alimentarias para el Programa De Alimentación Escolar - PAE | 2.458.368.115 | 189 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| SGP Educación Calidad doce doceavas |
| 2020 | **CONSORCIO VALLE SOLIDARIO** | 4141010261777 | Suministro de raciones alimentarias para el Programa De Alimentación Escolar - PAE | 2.956.825.618 | 189 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| 2020 | **CONSORCIO VALLE SOLIDARIO** | 4143010261142 | Suministro de raciones alimentarias para el Programa De Alimentación Escolar - PAE | 2.628.515.440 | 189 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| SGP Propósito General Libre Inversión |
| SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| SGP Educación Calidad doce doceavas |
| 2020 | **CONSORCIO VALLE SOLIDARIO** | 41430102611573 | Suministro de raciones alimentarias para el Programa De Alimentación Escolar - PAE | 2.602.182.240 | 189 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| SGP Educación Calidad doce doceavas |
| 2020 | **CONSORCIO VALLE SOLIDARIO** | 4143010261777 | Suministro de raciones alimentarias para el Programa De Alimentación Escolar - PAE | 3.534.299.922 | 189 | N/A | SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| SGP Propósito General Libre Inversión |
| Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 2020 | **CONSORCIO VALLE SOLIDARIO** | 4143010261778 | Suministro de raciones alimentarias para el Programa De Alimentación Escolar - PAE | 6.532.158.280 | 189 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| SGP Propósito General Libre Inversión |
| SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| SGP Educación Calidad doce doceavas |
| 2020 | **FUNDACIÓN ACCIÓN POR COLOMBIA** | 4143010261140 | Suministro de raciones alimentarias para el Programa De Alimentación Escolar - PAE | 2.286.660.075 | 189 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| SGP Propósito General Libre Inversión |
| SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| SGP Educación Calidad doce doceavas |
| 2020 | **FUNDACIÓN ACCIÓN POR COLOMBIA** | 4143010261140 | Suministro de raciones alimentarias para el Programa De Alimentación Escolar - PAE | 2.619.107.160 | 189 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| SGP Propósito General Libre Inversión |
| SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| SGP Educación Calidad doce doceavas |
| 2020 | **FUNDACIÓN ACCIÓN POR COLOMBIA** | 4143010261776 | Suministro de raciones alimentarias para el Programa De Alimentación Escolar - PAE | 6.423.695.200 | 189 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| SGP Educación Calidad doce doceavas |
| 2020 | **UT ALIMENTANDO EL FUTURO** | 41430102611569 | Suministro de raciones alimentarias para el Programa De Alimentación Escolar - PAE | 2.569.934.466 | 189 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| 2020 | **UT COMPROMISO CON LA NIÑEZ** | 4143010261775 | Suministro de raciones alimentarias para el Programa De Alimentación Escolar - PAE | 6.362.756.096 | 189 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| SGP Propósito General Libre Inversión |
| SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| SGP Educación Calidad doce doceavas |
| 2020 | **UT NUTRIENDO CALI 2020** | 4143010261143 | Suministro de raciones alimentarias para el Programa De Alimentación Escolar - PAE | 1.973.362.753 | 189 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| SGP Propósito General Libre Inversión |
| SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| SGP Educación Calidad doce doceavas |
| 2020 | **UT NUTRIENDO CALI 2020** | 4143010261774 | Suministro de raciones alimentarias para el Programa De Alimentación Escolar - PAE | 6.465.883.050 | 189 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| SGP Propósito General Libre Inversión |
| SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| SGP Educación Calidad doce doceavas |
| 2020 | **UT NUTRIENDO CALI 2020-2** | 41430102611572 | Suministro de raciones alimentarias para el Programa De Alimentación Escolar - PAE | 2.571.514.440 | 189 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| SGP Educación Calidad doce doceavas |
| 2020 | **UT PROYECCIÓN CALI 2020** | 4143010261141 | Suministro de raciones alimentarias para el Programa De Alimentación Escolar - PAE | 2.135.915.665 | 189 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| SGP Propósito General Libre Inversión |
| SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| SGP Educación Calidad doce doceavas |
| 2021 | **UNION TEMPORAL TE NUTRE** | 4143.0.10.26.1.582.2021 | SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE CON APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ESTANDARES Y CONDICIONES MÍNIMAS EXPEDIDAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL”. FICHA EBI 26002679 VIGENCIA 2021.GRUPO 1 | 12.733.195.860 | 170 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| SGP Propósito General Libre Inversión |
| SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 2021 | **FUNDACIÒN PRO-DESARROLLO COMUN** | 4143.0.10.26.1.583.2021 | SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE CON APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ESTANDARES Y CONDICIONES MÍNIMAS EXPEDIDAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL”. FICHA EBI 26002679 VIGENCIA 2021.GRUPO 2. | 12.346.495.033 | 170 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| SGP Propósito General Libre Inversión |
| SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 2021 | **CONSORCIO VALLE SOLIDARIO 2021** | 4143.0.10.26.1.584.2021 | SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE CON APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ESTANDARES Y CONDICIONES MÍNIMAS EXPEDIDAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL”. FICHA EBI 26002679 VIGENCIA 2021.GRUPO 3. | 12.550.670.783 | 170 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| SGP Propósito General Libre Inversión |
| SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 2021 | **UNION TEMPORAL NUTRIENDO** | 4143.0.10.26.1.585.2021 | SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE CON APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ESTANDARES Y CONDICIONES MÍNIMAS EXPEDIDAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL”. FICHA EBI 26002679 VIGENCIA 2021.GRUPO 4. | 12.150.207.815 | 170 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| SGP Propósito General Libre Inversión |
| SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |
| 2021 | **CONSORCIO ALIMENTANDO CALI** | 4143.0.10.26.1.586.2021 | SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE CON APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ESTANDARES Y CONDICIONES MÍNIMAS EXPEDIDAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL”. FICHA EBI 26002679 VIGENCIA 2021.GRUPO 5” | 12.705.356.294 | 170 | N/A | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |
| SGP Propósito General Libre Inversión |
| SGP alimentación escolar once doceava vigencia actual ultima doceava vigencia anterior |
| Transferencias para alimentación escolar ley 1450 de 2011 MEN |

**Fuente:** Elaboración DAF con información reportada en el SECOP I en la Categoría MEN – PAE del CHIP 2016 a junio 2021.

\* El número de días escolares para estos contratos son superiores al calendario escolar, situación aclarada por la Entidad Territorial.

1. Derogó la Resolución 16432 de 2015. [↑](#footnote-ref-1)
2. A partir del 1 de agosto de 2018 fue sancionada la Ley 1933 del 01 de agosto de 2018 *“Por Medio Del Cual Se Categoriza Al Municipio De Santiago De Cali Como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial Y De Servicios”* [↑](#footnote-ref-2)
3. “Por el cual se reglamentan las Cuentas Maestras del Programa de Alimentación Escolar”. [↑](#footnote-ref-3)
4. Procesos contractuales publicados en el SECOP. [↑](#footnote-ref-4)
5. *“ARTÍCULO 11. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente decreto empieza a regir el 1o de junio de 2017 y deroga el Decreto 777 de 1992, el Decreto 1403 de 1992 y el Decreto 2459 de 1993. Los contratos suscritos antes de la entrada en vigencia del presente decreto continuarán ejecutándose de acuerdo con las normas vigentes en el momento en que fueron suscritos”.* [↑](#footnote-ref-5)
6. El Departamento Administrativo de Contratación Pública – DACP es un organismo de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, creado en el año 2016 para formular, dirigir, implementar y participar en la ejecución de la política pública de contratación de la Administración. [↑](#footnote-ref-6)