**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA MEDIDA CORRECTIVA DE ASUNCIÓN TEMPORAL DE LA COMPETENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, ADOPTADA EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, EN APLICACIÓN DEL DECRETO 028 DE 2008.**

**Periodo Evaluado:** Del 1 de diciembre de 2019 a 30 de junio de 2020.

# DIAGNÓSTICO INICIAL.

**Antecedentes.**

En el año 2017, la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, en el marco de sus competencias presentaron a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES Social, el informe al que se refiere el artículo 2.6.3.4.2.15 del Decreto 1068 de 2015, en el cual se recomienda adoptar la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia en el Servicio de Alimentación Escolar a cada uno de los Municipios del Departamento de La Guajira. Como resultado de este proceso, el Consejo Nacional de Política Económica y Social expidió el Documento CONPES 3883 del 21 de febrero de 2017 en el cual se recomendó la adopción de manera cautelar de la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación de los Servicios de Salud, Educación, Alimentación Escolar y Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento de La Guajira por un período de 36 meses en aplicación al Decreto 028 de 2008.

En consecuencia, esta Dirección emitió la Resolución 0478 del 21 de febrero de 2017 *“Por la cual se formulan cargos y se adopta de manera cautelar la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en los Municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del Departamento de La Guajira de acuerdo con lo previsto en el artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el artículo 14 del Decreto 028 de 2008 y sus normas reglamentarias”.*

En el marco de la evaluación de la Medida, la Dirección General de Apoyo Fiscal dictaminó el cumplimiento parcial de las actividades establecidas, así como la persistencia de los eventos de riesgo que propiciaron la adopción de la Medida Correctiva. Por tal motivo, esta Dirección expidió la Resolución No. 0625 del 21 de febrero de 2020 *“Por la cual se extiende la vigencia de la Medida Cautelar Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar con cargo al Sistema General de Participaciones en los Municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del Departamento de La Guajira ordenada mediante la Resolución 0478 del 21 de febrero de 2017*”, atendiendo la recomendación del Documento CONPES No. 3984 del 20 de febrero de 2020.

La extensión a la Medida de Asunción Temporal de la Competencia se estableció por un término de hasta dos años a partir del 21 de febrero de 2020, de acuerdo con el parágrafo único del numeral 13.3.3 del artículo 13 del Decreto 028 de 2008 y el artículo 2.6.3.4.2.13 del Decreto 1068 de 2015. Sin perjuicio de esto, la Medida podrá levantarse por solicitud de la Entidad Territorial de manera anticipada, una vez se superen los eventos que motivaron su adopción, de manera que las condiciones y la mejora de la prestación del Servicio lo permitan.

En desarrollo de lo anterior, la Dirección General de Apoyo Fiscal realizó una solicitud de información a la Administración Temporal de la Competencia mediante oficio con radicado 2-2020-022179 del 30 de mayo de 2020, y a la Entidad Territorial mediante oficio con radicado 2-2020-022162 para determinar los avances de las responsabilidades asignadas al Distrito y a la Administración Temporal mediante el Documento CONPES No. 3984 de 2020. La Administración Temporal remitió la información solicitada mediante oficio con radicado No. 1-2020-056515 del 30 de junio de 2020 y posteriormente la Entidad Territorial hizo lo correspondiente mediante oficio con radicado 1-2020-062525 del 15 de julio de 2020. Los resultados del seguimiento a la Extensión de la Medida Correctiva se muestran a continuación:

**Caracterización sectorial.**

Riohacha es un Distrito de categoría cuarta localizado en la parte media del Departamento de La Guajira, tiene una extensión aproximada de 3.171 Km2; En 2020 este Distrito registra con una población proyectada de 201.839 habitantes, de los cuales el 72,9 % se ubican en zona urbana y el 27,1 % restante en zona urbana. Para 2020, la población en edad escolar (entre 5 y 17 años) es de 54.772 habitantes, lo que representa el 27,1 % del total.

Ilustración 1 Información del Distrito de Riohacha – La Guajira.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riohacha | |  | | --- | |  | | | **Alcalde 2020-2023:** | JOSE RAMIRO BERMUDEZ COTES | | | |
| **Categoría Ley 617 de 2000:** | 4 | | | |
|  | **Extensión (km2):** | 3.171 | | | |
| **Número de resguardos indígenas:** | 8 | | | |
|  |  | **Total** | **Urbana** | | **Rural** |
| **Población 2020:** | 201.839 | 147.244 | | 54.595 |
| **Población 5-17 años 2020:** | 54.772 | | | |
|  | **AESGPAE 2020 (pesos):** | $2.149.247.261 | | | |
| **Inversión PAE otras fuentes 2020 (pesos):** |  | | | |
|  | **Número de establecimientos educativos oficiales 2020:** | **Total** | **Urbana** | **Rural** | **Urbana / rural** |
| 40 | 11 | 27 | 2 |
| **Número de sedes 2020:** | 260 | 34 | 226 |  |

Fuente: GeoPortal IGAC, DANE, DNP y MEN.

En el Distrito el Servicio Educativo Oficial se presta a través de 40 establecimientos educativos que ofrecen el ciclo de educación básica a través de 260 sedes educativas, 226 de las cuales se ubican en zona rural y 34 en zona urbana del Distrito.

Con relación al Directorio Único de Establecimientos - DUE, en 2019, se efectuaron reestructuraciones a los centros etnoeducativos, cierres y creación de algunas sedes que conformaban las instituciones educativas del Distrito, por lo cual, para dicha vigencia, se efectuó la actualización del Directorio Único de Establecimientos a través del Decreto 235 del 7 de noviembre de 2019 “*Por medio del cual se define el Directorio Único de Establecimientos Educativos -DUE- del Distrito de Riohacha”*. Para la vigencia 2020, de acuerdo con lo registrado en el Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media - SIMAT se registran cambios en el número de sedes, pasando de 260 sedes en 2019 a 271 sedes en 30 instituciones, con un total de 52.948 estudiantes matriculados a 1 de junio de 2020, en los grados del 0 al 13, aceleración y ciclos de adultos. Vale la pena señalar que la Administración Temporal de la Competencia no aportó información del DUE para la vigencia 2020, soportado por un acto administrativo.

*Tabla 1 Matricula Oficial del Distrito de Riohacha – La Guajira.*

| **INSTITUCIÓN EDUCATIVA** | **ZONA** | **No. DE SEDES** | **MATRÍCULA 2019** | **MATRÍCULA 2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro Educativo del Caribe | RURAL | 1 | 771 | 791 |
| Centro Educativo José Choles | RURAL | 1 | 421 | 441 |
| Centro Etnoeducativo No. 1 | RURAL | 17 | 1.175 | 1.202 |
| Centro Etnoeducativo No. 10 | RURAL | 12 | 719 | 850 |
| Centro Etnoeducativo No. 11 | RURAL | 7 | 1.008 | 1.151 |
| Centro Etnoeducativo No. 12 | RURAL | 15 | 1.144 | 1.167 |
| Centro Etnoeducativo No. 13 | RURAL | 13 | 820 | 911 |
| Centro Etnoeducativo No. 14 | RURAL | 16 | 1.887 | 1.973 |
| Centro Etnoeducativo No. 15 | RURAL | 6 | 734 | 994 |
| Centro Etnoeducativo No. 16 | RURAL | 17 | 633 | 582 |
| Centro Etnoeducativo No. 17 | RURAL | 6 | 682 | 684 |
| Centro Etnoeducativo No. 19 Ma Ajeket | RURAL | 1 | 143 | 227 |
| Centro Etnoeducativo No. 2 | RURAL | 9 | 1.225 | 1.301 |
| Centro Etnoeducativo No. 3 | RURAL | 5 | 670 | 716 |
| Centro Etnoeducativo No. 4 | RURAL | 3 | 359 | 321 |
| Centro Etnoeducativo No. 5 | RURAL | 9 | 798 | 871 |
| Centro Etnoeducativo No. 6 | RURAL | 12 | 734 | 724 |
| Centro Etnoeducativo No. 7 | RURAL | 12 | 1.342 | 1.477 |
| Centro Etnoeducativo No. 8 | RURAL | 12 | 560 | 632 |
| Centro Etnoeducativo No. 9 | RURAL | 11 | 740 | 798 |
| Centro Etnoeducativo Wiwa Shenzhuawimaku | RURAL | 6 | 160 | 211 |
| Institución Educativa Almirante Padilla | URBANA | 3 | 2.514 | 2.869 |
| Institución Educativa Centro de Integración Popular | URBANA | 3 | 2.524 | 2.473 |
| Institución Educativa Chon Kay | URBANA | 3 | 1.054 | 1.349 |
| Institución Educativa Denzil Escolar | URBANA | 5 | 3.057 | 3.297 |
| Institución Educativa Divina Pastora | URBANA | 3 | 2.949 | 3.001 |
| Institución Educativa Ecológica El Carmen | URBANA | 3 | 2.080 | 2.110 |
| Institución Educativa Eugenia Herrera | RURAL | 3 | 571 | 618 |
| Institución Educativa Eusebio Septimio Mary | URBANA,RURAL | 2 | 1.733 | 1.755 |
| Institución Educativa Evaristo Acosta de Monguí | RURAL | 4 | 558 | 698 |
| Institución Educativa Helion Pinedo Ríos | URBANA,RURAL | 3 | 1.682 | 1.956 |
| Institución Educativa Isabel Maria Cuesta | URBANA | 3 | 2.215 | 2.424 |
| Institución Educativa José Antonio Galán | URBANA | 2 | 1.566 | 1.928 |
| Institución Educativa Livio Reginaldo Fischione | URBANA | 3 | 2.953 | 3.541 |
| Institución Educativa Luis Antonio Robles | RURAL | 3 | 1.355 | 1.400 |
| Institución Educativa Maria Doraliza | URBANA | 1 | 1.854 | 2.251 |
| Institución Educativa San Juan Bautista | RURAL | 2 | 522 | 532 |
| Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Tomarrazon | RURAL | 9 | 1.224 | 1.177 |
| Institución Etnoeducativa Sierra Nevada | RURAL | 13 | 654 | 878 |
| Institución Familia de Nazaret | URBANA | 1 | 639 | 667 |
|  |  | **260** | **48.429** | **52.948** |

Fuente: SIMAT con corte a septiembre de 2019 y 1 de junio de 2020.

\* Grados del 0 al 13 aceleración.

Decreto 235 del 7 de noviembre de 2019 “*Por medio del cual se define el Directorio Único de Establecimientos Educativos -DUE- del Distrito de Riohacha por parte de Administradora Temporal para el Sector Educación del Distrito de Riohacha*”.

Teniendo en cuenta que el Distrito de Riohacha es certificado en Educación, la prestación de los Servicios de Alimentación Escolar se realizó con recursos de transferencias del Sistema General de Participaciones - SGP de la Asignación Especial para Alimentación Escolar, con recursos de SGP Calidad Matrícula y de prestación del Servicio, con recursos Programa de Alimentación Escolar - PAE que transfiere el Ministerio de Educación Nacional - MEN a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación y con recursos de superávit fiscal de recursos del Presupuesto General de la Nación, de la Asignación Especial para Alimentación Escolar y de Prestación del Servicio.

En cuanto a los recursos distritales destinados a financiar la prestación del Servicio de Alimentación Escolar, durante el período 2016 – a 30 de junio de 2020, de acuerdo con las ejecuciones presupuestales suministradas por el Distrito, ascendió a $52.921 millones, de los cuales el 51,08 % ($27.034 millones) fueron financiados con recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación; 17,22 % ($9.110 millones) con SGP Prestación del Servicio de la Participación de Educación; 14,30 % ($7.566 millones) con cargo a la Asignación Especial para la Alimentación Escolar del SGP; 10,36 % ($5.481 millones) correspondientes a recursos de capital por concepto de los recursos del SGP invertidos y del Presupuesto General de la Nación - PGN; 4,71 % ($2.494 millones) con SGP Calidad Matrícula; 2,16 % ($1.142 millones) con fuente de recursos de Ingresos Propios del Distrito y 0,18 % ($93 millones) con SGP Libre Destinación.

Tabla 2 Fuentes de financiamiento del Programa de Alimentación Escolar en el Distrito de Riohacha – La Guajira.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recursos Asignación Especial para Alimentación Escolar e Inversión (2016 – 30 de junio de 2020)** | | | | | | | | | | | | |
| **(Cifras en miles de pesos)** | | | | | | | | | | | | |
| **Año** | **Asignación SGP–AEAE** | | | **Valores comprometidos que financian el PAE (2016 a 30 de junio de 2020)** | | | | | | | | |
| **AE del SGP Vigencia Anterior (1/12)** | **AE del SGP Vigencia Actual (11/12** | **TOTAL** | **SGP Asignación Especial para Alimentación Escolar** | **SGP Educación Calidad Matrícula** | **SGP Libre Inversión** | **SGP Educación Prestación del Servicio** | **Recursos del PGN** | **CONPES 151\*** | **ICLD** | **Recursos de Capital\*\*** | **TOTAL** |
| **(a)** | **(b)** | **(c)** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **(D)+(E)+(F) +(G)+(H)+(I) +(J)+(K)** |
| **2016** | 101.460.166 | 1.092.616.937 | 1.194.077.103 | 1.244.564.695 | - | 93.413.012 | - | 3.731.716.393 | - | 300.000.000 | - | 5.369.694.100 |
| **2017** | 130.185.726 | 1.251.601.046 | 1.381.786.772 | 1.136.000.000 | 443.036.374 |  |  | 3.091.606.159 |  | 427.000.000 |  | 5.097.642.533 |
| **2018** | 86.710.208 | 1.443.228.042 | 1.529.938.250 | 1.646.918.327 | 920.000.000 |  | 4.499.938.404 | 8.425.814.122 |  | 415.500.690 | 561.762.294 | 16.469.933.837 |
| **2019** | 131.412.531 | 1.696.823.007 | 1.828.235.538 | 1.710.001.178 | 900.571.135 |  | 4.610.538.485 | 6.500.925.542 |  |  | 4.919.722.355 | 18.641.758.695 |
| **2020** | 123.525.880 | 2.025.721.381 | 2.149.247.261 | 1.828.232.280 | 230.035.680 |  |  | 5.283.969.390 | - |  |  | 7.342.237.350 |
| **Total** | **449.768.631** | **5.484.269.032** | **5.934.037.663** | **7.565.716.480** | **2.493.643.189** | **93.413.012** | **9.110.476.889** | **27.034.031.606** | **0** | **1.142.500.690** | 5.481.484.649 | 52.921.266.515 |

Fuente: Categoría FUT Gastos Inversión y Ejecuciones Presupuestales de la Entidad Territorial y para 2019 y 2020 certificación financiera de la Administración Temporal de la Competencia.

|  |
| --- |
| \*Si bien según la normatividad vigente, corresponde a recursos del sector privado, cooperativo o no gubernamental del nivel Nacional e internacional y cajas de compensación para el Distrito de Riohacha se refiere a recursos de prestación del Servicio de la Asignación de Internados de la Participación de Educación. |
| \*\* Corresponde al superávit fiscal de recursos del Presupuesto General de La Nación, de la Asignación Especial para Alimentación Escolar, de Prestación del Servicio y de Calidad Matrícula de la Participación de Educación. |

En lo contractual, desde el 2017 se ha garantizado la prestación del Servicio de Alimentación Escolar a partir de la suscripción de contratos con dos grandes operadores. El primero es el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas – PMA, con el que se ha garantizado la operación de los establecimientos priorizados en zona urbana del Distrito. El segundo son los operadores indígenas, los cuales operan en los establecimientos educativos rurales del Distrito.

Para 2017 la Administración Temporal de la Competencia contrató con el Programa Mundial de Alimentos para brindar el Servicio de Alimentación Escolar tanto en la zona urbana como rural del Distrito, mediante el mecanismo de Bolsa Común. Para 2018, se suscribieron cinco contratos con operadores indígenas para la atención de la zona rural del Distrito de Riohacha y se continuó con la ejecución del Convenio con el Programa Mundial de Alimentos para la operación en la zona urbana.

Con respecto a la vigencia 2019, la Administración Temporal continuó ejecutando el Convenio con el Programa Mundial de Alimentos - PMA y seis (6) operadores indígenas así: 4 uniones temporales y 2 organizaciones para atender la matrícula rural de las instituciones etnoeducativas y finalmente, para 2020, se suscribieron 8 contratos con 1 Asociación y 7 Uniones Temporales para atender la matrícula en los establecimientos en zona rural y la operación en zona urbana fue garantizada a través del Convenio con el PMA.

Gráfico 1 Contratación del Programa de Alimentación Escolar en el Distrito de Riohacha – La Guajira 2019 - 2020.

Fuente: Elaboración DAF con base en información publicada en el SECOP y suministrada por la Administración Temporal de la Competencia.

A continuación, se resume la operación de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar por parte de la Administración Temporal de la Competencia para el período 2018 – 2020, que incluye todas las fuentes de financiación en el marco de la Bolsa Común, de conformidad con el artículo 2, numeral 2.2. de la Resolución No. 29452 de 2017:

Tabla 3 Resumen operación Distrito de Riohacha – La Guajira. Vigencias 2018, 2019 y 2020 (30 de abril, valores en miles de pesos colombianos).

| **VARIABLES** | **VIGENCIA 2018** | | | **VIGENCIA 2019** | | | **VIGENCIA 2020** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPERACIÓN INDÍGENA** | **OPERACIÓN POBLACIÓN RURAL Y URBANA** | **TOTAL** | **OPERACIÓN INDÍGENA** | **OPERACIÓN POBLACIÓN RURAL Y URBANA** | **TOTAL** | **OPERACIÓN INDÍGENA** | **OPERACIÓN POBLACIÓN RURAL Y URBANA** | **TOTAL** |
| **Inicio de atención del PAE** | 4 de febrero | | | 4 de febrero | | | 3 de febrero | | |
| **Plazo de ejecución** | 180 días | | | 180 días | | | 180 días | | |
| **Titulares de Derechos** | 14.829 | 14.584 | 29.413 | 15.702 | 18.140 | 33.842 | 15.698 | 18.019 | 33.717 |
| **Raciones Complemento AM/PM** | 2.614.680 | 1.910.480 | 4.525.160 | 2.684.603 | 2.089.781 | 4.774.384 | 2.843.820 | 3.327.240 | 6.171.060 |
| **Raciones Almuerzo** | 54.540 | 525.048 | 579.588 |  | 775.660 | 775.660 |  | 123.420 | 123.420\* |
| **Costo total de raciones** | $6.228.371.880 | $5.867.504.640 | $12.095.876.520 | $6.700.913.025 | $7.739.415.403 | $14.440.328.428 | $7.120,612,800 | $9.128.569.602 | $16.249.182.402 |
| **Inversión total menaje** |  | $197.100.000 | $197.100.000 |  | $94.891.091 | $94.891.091 |  |  |  |
| **Costo total operación** | $6.228.371.880 | $6.064.604.640 | $12.292.976.520 | $6.700.913.025 | $7.834.306.494 | $14.535.219.519 | $7.120,612,800 | $9.128.569.602 | $16.249.182.402 |

Fuente: Administración Temporal de la Competencia - abril 2020.

\* Con base en la información remitida por la Administración Temporal de la Competencia, la ración tipo almuerzo se estimó para 4.114 titulares de derecho por un período de 30 días calendario del 3 de febrero al 16 de marzo.

De acuerdo con la información presentada por la Administración Temporal de la Competencia, para la vigencia 2020 se inició la operación el 3 de febrero de 2020, con la atención de 15.698 titulares de derecho de PAE regular en operación indígena y 18.019 titulares de derecho de PAE regular en zona urbana. El costo de la operación para la población indígena asciende a $7.120 millones, financiados con recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Alimentación Escolar - AESGPAE $1.828 millones; transferencias para Alimentación del Presupuesto General de la Nación $5.062 millones y SGP Educación Calidad $230 millones. La operación para la población estudiantil en zona urbana del Distrito tiene un costo total de $9.128 millones, financiados con recursos SGP Prestación del Servicio $2.963 millones y con recursos del balance de vigencias anteriores $6.165 millones, que apalancan la operación de 2020 según lo establece el Otrosí No. 2 del 26 de diciembre de 2019 al Convenio Específico 2019 suscrito entre con el PMA, en concordancia con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 sobre la contratación con organismos internacionales.

Vale la pena señalar que el Otrosí No. 2 al Convenio Específico 2019 establece que el desembolso de los recursos requeridos para iniciar la operación del Servicio de Alimentación Escolar desde el primer día del calendario escolar de la vigencia 2020 está sujeto a la aprobación el Plan de Trabajo Vigencia 2020. No obstante, este Plan de Trabajo no fue aportado por la Administración Temporal de la Competencia, ni se encuentra publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, lo que constituye una situación de riesgo en el marco de lo establecido en el Decreto 028 de 2008.

# SITUACIÓN FINANCIERA.

Al 30 de junio de la vigencia 2020, la situación de los recursos provenientes de las transferencias del Sistema General de Participaciones de la Asignación Especial para la Alimentación Escolar del Distrito de Riohacha presenta los siguientes resultados:

## Evaluación financiera Vigencia 2017- 2020.

Tabla 4 Balance financiero Asignación Especial para Alimentación Escolar vigencias 2017-2020 (valores en miles de pesos colombianos).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAMPO** | | | **2017** | | **2018** | | **2019** | | | **30 DE JUNIO DE 2020** | | |
| **Ejecución Presupuestal** | **FUT** | **Ejecución Presupuestal** | **FUT** | **Ejecución Presupuestal** | **FUT** |  | **Ejecución Presupuestal** | **FUT** |  |
| **Ingresos** | | | **1.389.838.362** | **1.389.838.362** | **1.796.096.397** | **1.796.096.397** | **1.949.635.760** | **1.949.635.760** |  | **1.226.790.819** | **1.226.790.819** |  |
|  | Ingresos Corrientes | | 1.381.786.772 | 1.381.786.772 | 1.529.938.250 | 1.529.938.250 | 1.828.235.538 | 1.828.235.538 |  | 1.221.922.683 | 1.221.922.683 |  |
|  | Recursos de Capital | | **8.051.590** | **8.051.590** | **266.158.147** | **266.158.147** | **121.400.222** | **121.400.222** |  | **4.868.136** | **4.868.136** |  |
|  |  | Rendimientos Financieros | 8.051.590 | 8.051.590 | 10.475.628 | 10.475.628 | 9.846.757 | 4.868.136 |  | 4.868.136 | 4.868.136 |  |
|  |  | Recursos del Balance | - | - | 255.682.519 | 255.682.519 | 111.553.465 | **1.226.790.819** |  |  |  |  |
| **Gastos de inversión** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compromisos | | 1.136.000.000 | 1.136.000.000 | 1.812.748.347 | 1.812.748.347 | 1.805.765.452 | 1.805.765.452 |  | 1.828.232.280 | 1.828.232.280 |  |
|  | Obligaciones | | - | - | 1.812.748.347 | 1.812.748.347 | 1.805.765.452 | 1.805.765.452 |  | 172.486.440 | 172.486.440 |  |
|  | Pagos | | - | - | 1.362.403.873 | 1.362.403.873 | 1.805.765.452 | 1.805.765.452 | **1** |  | 172.486.440 | **2** |
| **Cierre fiscal** | | | \* | \*\* | \* | \* | \* | \*\* |  |  |  |  |
|  | Déficit o superávit | | 253.838.362 | 253.838.362 | 596.935.110 | 596.935.110 | 22.470.086 | 22.470.086 |  |  |  |  |
|  | Reservas | | 1.136.000.000 | 1.136.000.000 | 488.855.760 | 488.855.760 | - | - |  |  |
|  | Cuentas por pagar | | - | - | 1.683.445.448 | 1.683.445.448 | - | - |  |  |
|  | Saldo encaja y bancos | | 1.389.838.362 | 1.389.838.362 | 2.769.537.698 | 2.769.537.698 | 143.870.308 | 143.870.308 |  |  |

Fuente: Elaboración DAF con base en Ejecuciones Presupuestales y el reporte FUT.

\* Información obtenida en el ejercicio presupuestal con base en las Ejecuciones Presupuestales.

\*\* Categoría de Cierre Fiscal del FUT.

* 1. El valor de lo pagado que asciende a $1.806 millones con cargo a los recursos corrientes y de capital de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para la Alimentación Escolar establecidos en las ejecuciones presupuestales, es coherente con el valor reportado en la Categoría de Gastos de Inversión del Formulario Único Territorial - FUT y con el Decreto 005 del 7 de enero de 2020, por el cual se establecen las cuentas por pagar del Distrito de Riohacha, dado que en dicho acto administrativo no se evidencian cuentas por pagar con cargo a esta fuente de financiación del Programa. No obstante, se recomienda la revisión al interior de la Administración Distrital del archivo en formato *Excel* entregado, toda vez que difiere con respecto al archivo Pdf de las ejecuciones presupuestales del cierre fiscal en el valor pagado de las fuentes de financiación del Programa, en las cuales no se constata pago.
  2. De acuerdo con las ejecuciones presupuestales de gastos a 30 de junio de 2020, el Distrito de Riohacha comprometió recursos de la AESGPAE por $1.828 millones, obligando $172 millones y no se evidencian pagos. Al comparar la información de la ejecución presupuestal y la reportada en la Categoría de Gastos de Inversión del FUT, se observa diferencia en el valor pagado, fundamentalmente en lo referido a la fuente “*SGP Alimentación Escolar once doceavas vigencia actual más ultima doceava vigencia anterior*”, en la que se registra un valor mayor reportado en el FUT que asciende a $172 millones, equivalente al valor obligado. En este sentido, se hace el llamado a la Entidad Territorial a que se realicen los respectivos cambios en su sistema presupuestal con el fin de que no se presenten este tipo de inconsistencias y que inciden en gran manera al momento de calcular las cuentas por pagar del Distrito en las diferentes fuentes de financiación.

## Cuenta Maestra 2018 – 2020.

A continuación, se establece el estado de la Cuenta Maestra No. 52657975389 del Banco Bancolombia del Distrito de Riohacha con corte a 31 de mayo de 2020:

Tabla 5 Cuenta Maestra del 1 de enero de 2018 a 31 de mayo de 2020 Distrito de Riohacha

(valores en miles de pesos colombianos).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN CONSOLIDADA PRODUCTO CUENTA MAESTRA** | | | | | | |
|  | **2018** | | **2019** | | **2020 (mayo)** | |
| **Concepto** | **No. De operaciones** | **Valor Operaciones** | **No. De operaciones** | **Valor Operaciones** | **No. De operaciones** | **Valor Operaciones** |
| Saldo Inicial (500) | 1 | $336.201.628 | 1 | $2.769.537.698 | 1 | $2.775.822.474 |
| Ingresos (100) | 16 | $6.278.469.575 | 43 | $14.239.218.042 | 18 | $13.566.605.490 |
| Ingresos por Rendimientos Financieros (110) | 39 | $10.475.628 | 120 | $54.460.103 | 39 | $23.379.530 |
| **Total Saldo en Caja + Ingresos** |  | **$6.625.146.831** |  | **$17.063.215.843** |  | **$16.365.807.494** |
| Egresos Asignaciones Especiales (320) | 24 | $3.855.609.134 | 183 | $14.287.393.369 | 48 | $9.739.141.938 |
| Egresos Programa de Alimentación Escolar (321) |  |  |  |  | 2 | $5.660.677 |
| **Total Egresos** |  | **$3.855.609.134** |  | **$14.287.393.369** |  | **$9.744.802.615** |
| Saldo Final (600) | 1 | $2.769.537.698 | 1 | $2.775.822.474 | 1 | $6.621.004.879 |
| **Ingresos–Egresos** |  | **$2.769.537.697** |  | **$2.775.822.474** |  | **$6.621.004.879** |

Fuente:Elaboración DAF con base en la Información del Sistema PISIS.

Para la vigencia 2018, el Distrito de Riohacha recibió recursos por valor de $6.278 millones de los cuales $4.703 millones correspondieron a recursos transferidos por parte de la misma Entidad Territorial producto de la expedición de la Resolución 2248 de 2018 la cual ordenaba que todos los recursos con destinación específica para Alimentación Escolar deberían administrarse en la Cuenta Maestra para Alimentación Escolar de la Entidad Territorial.

Durante la vigencia 2019 se registraron 43 ingresos por valor de $14.239 millones, de los cuales 33 por $7.049 millones, provinieron del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 6 por $1.953 millones de la Dirección del Tesoro Nacional y 4 por $5.237 millones, tuvieron como fuente el Distrito de Riohacha.

Frente a las operaciones débito, entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2019, se registraron 183 movimientos por un total de $14.287 millones bajo el concepto *“320 – Egreso Asignación Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, Resguardos Indígenas, Primera Infancia”*, no obstante, en el marco del esquema de Bolsa Común de recursos, los egresos deben ser reportados bajo el concepto *“321 – Egreso Programa de Alimentación Escolar – PAE”.*

Llama la atención, la existencia de beneficiarios con el mismo número de identificación que registran diferentes nombres o razones sociales que en algunos casos no coincide con la que se encuentra en los RUT de los operadores y de la Entidad Territorial, con la denominación de “*Municipio de Riohacha*” y adicionalmente de “*Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha*”; se constató de la existencia de múltiples cuentas por beneficiario. Asimismo, se evidencia inadecuado reporte del código del rubro presupuestal afectado para los egresos registrados en 2019.

Tabla 6 Egresos de la Cuenta Maestra para el Programa de Alimentación Escolar del Distrito de Riohacha durante la vigencia 2019 (valores en pesos colombianos).

| **Nombre o Razón Social** | **NIT** | **No. De Cuenta** | **Establecimiento Bancario** | **No. De Abonos** | **Valor Abonado** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARLENE CORDOBA | 40943092 | 256800049627 | Banco Davivienda | 1 | $3.529.655 |
| DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA | 892115007 | 52663190140 | Bancolombia S.A | 1 | $595.840 |
| DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA | 892115007 | 880003702 | Banco de Occidente | 1 | $26.816 |
| EDUARDO BARRIOS | 84088528 | 48373749691 | Bancolombia S.A | 7 | $25.401.638 |
| EDUARDO BARRIOS | 84088528 | 70900022259 | Bancolombia S.A | 1 | $3.646.168 |
| EMILIA MEJIA | 1118846116 | 55440802175 | Bancolombia S.A | 11 | $38.168.251 |
| EMILIA MEJIA | 1118846116 | 70900022261 | Bancolombia S.A | 1 | $3.646.168 |
| EMILIA MEJIA | 1118846116 | 70900022266 | Bancolombia S.A | 1 | $3.646.168 |
| JHON JAIRO REINA PACHECO | 78038060 | 51658478871 | Bancolombia S.A | 2 | $4.375.402 |
| MARGARITA JOSE MILIAN O | 56097228 | 70900022263 | BBVA Colombia | 1 | $3.646.168 |
| MARGARITA JOSE MILIAN O | 56097228 | 70900022264 | BBVA Colombia | 1 | $3.646.168 |
| MARGARITA JOSE MILIAN O | 56097228 | 758438899 | BBVA Colombia | 10 | $36.466.706 |
| MAYLIN DE JESUS REALES ORTIZ | 1118854548 | 52600024345 | Bancolombia S.A | 11 | $38.163.226 |
| MAYLIN DE JESUS REALES ORTIZ | 1118854548 | 70900022260 | Bancolombia S.A | 1 | $3.646.168 |
| MUNICIPIO DE RIOHACHA | 892115007 | 52663190140 | Bancolombia S.A | 10 | $2.605.138 |
| MUNICIPIO DE RIOHACHA | 892115007 | 70900027061 | Bancolombia S.A | 1 | $446.880 |
| MUNICIPIO DE RIOHACHA | 892115007 | 70900027070 | Banco de Occidente | 1 | $20.112 |
| MUNICIPIO DE RIOHACHA | 892115007 | 880003702 | Banco de Occidente | 10 | $117.244 |
| ORGANIZACION INDIGENA DE LA GUAJIRA YANAMA | 892115282 | 466356623 | BBVA Colombia | 1 | $57.525.795 |
| PAINWASHI | 800203553 | 236000718049 | Banco Davivienda | 2 | $65.164.357 |
| PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS | 830045648 | 5068406031 | CITIBANK COLOMBIA | 10 | $7.493.310.199 |
| U T ASHAJIAPULE AKU | 901247792 | 477009393 | BBVA Colombia | 8 | $652.838.110 |
| U T ASHAJIAPULE AKU | 901247792 | 70900027066 | BBVA Colombia | 1 | $86.048.030 |
| U T ASHAJIAPULE AKU | 901247792 | 70900027072 | BBVA Colombia | 1 | $65.370.010 |
| U T ATUJIASHII WAKUAIPA | 901247600 | 861086494 | 49 | 12 | $1.229.455.850 |
| UNION TEMPORAL ATUJIA WAKUAIPA | 901148488 | 861083434 | 49 | 1 | $121.519.965 |
| UNION TEMPORAL WALAPUIN | 901140669 | 530455625 | Banco de Bogotá | 11 | $1.637.637.335 |
| UNION TEMPORAL WALAPUIN | 901140669 | 530486992 | Banco de Bogotá | 1 | $212.100.963 |
| UNION TEMPORAL WALAPUIN | 901140669 | 70900027053 | Banco de Bogotá | 1 | $226.993.135 |
| UNION TEMPORAL WALAPUIN | 901140669 | 70900027063 | Banco de Bogotá | 1 | $168.209.800 |
| UNION TEMPORAL WALAPUIN | 901140669 | 70900027065 | Banco de Bogotá | 1 | $11.848.710 |
| UT AMULIAJIRAWA | 901247825 | 70900027054 | BBVA Colombia | 1 | $4.178.460 |
| UT AMULIAJIRAWA | 901247825 | 70900027058 | BBVA Colombia | 1 | $82.283.520 |
| UT AMULIAJIRAWA | 901247825 | 70900027069 | BBVA Colombia | 1 | $59.859.605 |
| UT AMULIAJIRAWA | 901247825 | 758453104 | BBVA Colombia | 11 | $615.901.595 |
| UT ATUJIA WAKAIPAKA | 901248704 | 70900027055 | Banco AV Villas | 1 | $52.885.765 |
| UT ATUJIA WAKAIPAKA | 901248704 | 70900027057 | Banco AV Villas | 1 | $56.944.910 |
| UT ATUJIA WAKAIPAKA | 901248704 | 70900027060 | Banco AV Villas | 1 | $33.951.205 |
| UT ATUJIA WAKAIPAKA | 901248704 | 70900027064 | Banco AV Villas | 1 | $3.292.120 |
| UT ATUJIA WAKAIPAKA | 901248704 | 70900027067 | Banco AV Villas | 1 | $4.972.270 |
| UT ATUJIA WAKAIPAKA | 901248704 | 70900027071 | Banco AV Villas | 1 | $5.266.905 |
| UT ATUJIA WAKAIPAKA | 901248704 | 861086940 | Banco AV Villas | 10 | $332.560.125 |
| WAYUU ARAURAYU | 825001057 | 236000721548 | Banco Davivienda | 12 | $477.778.655 |
| WAYUU ARAURAYU | 825001057 | 70900027056 | Banco Davivienda | 1 | $67.447.065 |
| WAYUU ARAURAYU | 825001057 | 70900027059 | Banco Davivienda | 1 | $3.927.655 |
| WAYUU ARAURAYU | 825001057 | 70900027062 | Banco Davivienda | 1 | $45.624.595 |
| WAYUU ARAURAYU | 825001057 | 70900027068 | Banco Davivienda | 1 | $2.603.015 |
| WAYUU ARAURAYU | 825001057 | 861075828 | Banco Davivienda | 1 | $194.218.848 |
| YERIS YULEIDY ZUNIGA CONTRERAS | 56087985 | 466212016 | BBVA Colombia | 11 | $36.588.545 |
| YERIS YULEIDY ZUNIGA CONTRERAS | 56087985 | 70900022262 | BBVA Colombia | 1 | $3.646.168 |
| YERIS YULEIDY ZUNIGA CONTRERAS | 56087985 | 70900022265 | BBVA Colombia | 1 | $3.646.168 |
| **TOTAL GENERAL** |  |  |  | **183** | **$14.287.393.369** |

Fuente:Elaboración DAF con base en la Información del Sistema PISIS.

A 31 de mayo de 2020 se registraron 18 ingresos por $13.566 millones, de los cuales $5.984 millones provienen de la Dirección del Tesoro Nacional y $7.582 millones del Distrito de Riohacha.

Frente a las operaciones débito, para el mismo período, se registraron 48 movimientos por Código *“320 Egresos Asignaciones Especiales Alimentación Escolar, Ribereños e Indígenas”,* por un valor total de $9.739 millones y 2 del concepto *“321 Egresos Programa de Alimentación Escolar”,* por $5,6 millones para un total de $9.745 millones. Sobre estos movimientos se presentan situaciones como: inadecuado registro del concepto debido que, al ser una Entidad Certificada en Educación, deberían administrar la totalidad de los egresos a través del Código 321; Asimismo, se evidencia inadecuado reporte del código del rubro presupuestal afectado para los egresos registrados en 2020.

Igualmente, se realiza un incorrecto registro de los beneficiarios de las operaciones débito realizadas a algunos operadores del PAE y del Distrito. En primer lugar, se constata la razón social “*Global Cargo Express Limitada*” con Número de Identificación Tributaria - NIT 830.045.648-7, por un valor abonado al 31 de mayo de 2020 de $8.665 millones, la cual no corresponde a ninguno de los operadores de la vigencia y al consultar el RUT en el sistema de la DIAN se indica “*no se encuentra reinscrito en el Muisca, lo cual corresponde al NIT de los clientes que no cumplieron con la obligación de inscribirse en el RUT dentro de los plazos establecidos en el Decreto 2788 de agosto de 2004 y por lo tanto no se encuentran actualizados. Estos NIT no podrán realizar ninguna actuación ante la administración tributaria hasta que cumplan con esta obligación*”. Ahora bien, ese mismo NIT 830.045.648 con el código de verificación 2 y 7, durante las vigencias 2018 y 2019 corresponde al Programa Mundial De Alimentos con idéntico número de cuenta bancaria 5068406031, situación que debe ser revisada por la Administración Temporal de la Competencia.

De la misma manera, con los operadores indígenas se inscribió al Operador con NIT 901.356.656 bajo la razón social de “*Unión Temporal Walapuin*”, siendo la razón social correcta “*Unión Temporal Walapuin Pae Riohacha 2020*” tal como lo evidencia el Registro Único Tributario – RUT. Igualmente, el operador con la razón social “*Unión Temporal Amuliajirawa 2020*” con NIT 901.356.222, también se constata la denominación “*Unión Temporal Amuliajirawa*” la cual, no coincide con la establecida en el RUT y la razón social “*Asociación de Autoridades Tradicionales de La Guajira Jeketu Akuaipa*” con NIT 825.001.847, presenta la razón social “*Asociación Jeketu Akuaipa*”, la cual es inconsistente con el RUT.

En segundo lugar, se identificó la problemática mencionada anteriormente cuyo beneficiario es la Entidad Territorial, con la existencia de múltiples razones sociales (Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha y Municipio de Riohacha), y diferentes cuentas por beneficiario (52663190140 y 880003702):

Tabla 7 Egresos de la Cuenta Maestra para el Programa de Alimentación Escolar del Distrito de Riohacha durante la vigencia 2020 (valores en pesos colombianos).

| ***Nombre o Razón Social*** | ***NIT*** | ***No. De Cuenta*** | ***Establecimiento Bancario*** | ***No. De Abonos*** | ***Valor Abonado*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASOCIACION JEKETU AKUAIPA | 825001847 | 52604242851 | Bancolombia S.A | 1 | $85.800.960 |
| DARIS DISAILIS TORRES CAMPO | 1118822332 | 52600040723 | Bancolombia S.A | 3 | $9.434.461 |
| DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA | 892115007 | 52663190140 | Bancolombia S.A | 1 | $968.240 |
| DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA | 892115007 | 880003702 | Banco de Occidente | 1 | $43.576 |
| MUNICIPIO DE RIOHACHA | 892115007 | 52663190140 | Bancolombia S.A | 3 | $963.585 |
| MUNICIPIO DE RIOHACHA | 892115007 | 880003702 | Banco de Occidente | 3 | $43.360 |
| ELEANA ANDREA MELO VEGA | 1118818505 | 93289998720 | Bancolombia S.A | 3 | $9.434.461 |
| EMILIA MEJIA | 1118846116 | 55440802175 | Bancolombia S.A | 3 | $9.434.461 |
| GLOBAL CARGO EXPRESS LIMITADA | 830045648 | 5068406031 | CITIBANK COLOMBIA | 3 | $8.664.941.629 |
| JULIANA MARGARITA PIMIENTA QUINTERO | 40937057 | 236800033284 | BANCO DAVIVIENDA | 3 | $9.434.461 |
| MONICA JANETH CORZO HERRERA | 1100948675 | 230405172693 | Banco Popular | 1 | $1.886.893 |
| MONICA YANETH CORZO HERRERA | 1100948675 | 230405172693 | Banco Popular | 2 | $7.547.568 |
| UNION TEMPORAL ALE'EWASHII SUNAINMUIN TEPICHI PAE | 901355919 | 861091445 | Banco Av Villas | 1 | $38.172.960 |
| UT ALEEWASHII TEPICHI | 901355919 | 861091445 | Banco Av Villas | 3 | $102.843.720 |
| UNION TEMPORAL AMULIAJIRAWA | 901356222 | 758473573 | BBVA Colombia | 1 | $10.072.440 |
| UNION TEMPORAL AMULIAJIRAWA 2020 | 901356222 | 758473573 | BBVA Colombia | 1 | $23.567.040 |
| UNION TEMPORAL ASHAJIAPULE AKUAIPA PIAMA PROGRAMA PAI | 901355215 | 758017057 | BBVA Colombia | 1 | $46.887.120 |
| UNION TEMPORAL ATUJIA JUKUAIPA | 901356696 | 861091387 | Banco Av Villas | 3 | $74.949.840 |
| UNION TEMPORAL SAU WAKUAIPA | 901333813 | 758017107 | BBVA Colombia | 4 | $93.587.760 |
| UT ATUJASHII WAKUAIPA | 901354448 | 861091304 | Banco Av Villas | 4 | $210.112.560 |
| UNION TEMPORAL WALAPUIN | 901356656 | 88134382 | Banco de Bogotá | 2 | $147.384.720 |
| UNION TEMPORAL WALAPUIN PAE RIOHACHA 2020 | 901356656 | 88134382 | Banco de Bogotá | 1 | $146.270.880 |
| UT ASHAJIAPULE | 901355215 | 758017057 | BBVA Colombia | 2 | $51.019.920 |
| **TOTAL GENERAL** |  |  |  | 50 | $9.744.802.615 |

Fuente:Elaboración DAF con base en la Información del Sistema PISIS.

## Operación 2019 – 2020.

Teniendo en cuenta la información remitida por la Administración Temporal, para la vigencia 2020 se proyectó la prestación del Servicio de Alimentación Escolar desde el primer día del calendario escolar y por 180 días al 69,6 % de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en establecimientos educativos oficiales (con corte a octubre de 2019), con un costo total de $9.439 millones, de los cuales $2.771 millones son aportados por el Distrito (29 % de la operación) corresponden a recursos del SGP de Calidad Educativa, y de la Asignación Especial para Alimentación Escolar y $6.668 millones (71 % de la operación) corresponden a recursos PGN - MEN.

El PAE para la vigencia 2020 se ha desarrollado bajo dos escenarios. Entre el 3 de febrero y el 16 de marzo de 2020 se operó siguiendo las directrices de los Lineamientos Técnicos, Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar establecidas en las Resoluciones No. 29452 de 2017 y No. 18858 de 2018 del Ministerio de Educación Nacional, con un total de 33.717 titulares de derecho focalizados, distribuidos al 30 de abril de 2020 en 29.603 complementos alimentarios jornada mañana y 4.114 tipo almuerzo.

Tabla 8 Operación cierre 2019 – abril 2020 Distrito de Riohacha – La Guajira

(valores en pesos colombianos).

| **ITEM** | **VALOR CIERRE 2019** | **VALOR REAL A 30 DE ABRIL 2020** |
| --- | --- | --- |
| **Días de operación** | 180 | 180 |
| **Matricula total** | 48.446 | 50.751 |
| **Total titulares de derecho a focalizados** | 33.717 | 33.717 |
| **% De cobertura** | 69.6 % | 66,4 % |
| **Total raciones día** | 33.717 | 33.717 |
| **Costo diario** | $88.634.695 | $90.273.236 |
| **Costos raciones** | $15.954.245.100 | $16.249.182.402 |
| **Equipo de apoyo a la supervisión** | $221.624.550 | $221.624.550 |
| **Total costo de operación** | **$16.175.869.650** | **$16.470.806.952** |
| **Recursos MEN para financiamiento recursos PGN jornada regular** | $5.302.985.929 | $5.062.344.840 |
| **Recursos MEN para financiamiento recursos PGN jornada única** | $1.365.518.880 | $0 |
| **Presupuesto para financiamiento recursos SGP AE** | $1.851.079.644 | $1.828.232.280 |
| **Presupuesto para financiamiento CONPES 151** | $0 | $0 |
| **Presupuesto para financiamiento recursos de calidad** | $920.000.000 | $230.035.680 |
| **Presupuesto para financiamiento recursos prestación de servicios** | $0 | $2.963.100.280 |
| **Recursos del balance** | $0 | $6.165.469.322 |
| **Total presupuesto para financiamiento operación** | **$9.439.584.453** | **$16.249.182.402** |
| **Número de niños faltante / sobrante** | 14.729 | 17.034 |

Fuente: Administración Temporal de la Competencia. Abril de 2020.

A partir de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020 en todo el territorio Nacional, el Ministerio de Educación Nacional emite el Decreto No. 470 de 2020 por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del PAE y la prestación del Servicio Público de Educación Preescolar, Básica y Media. Posteriormente, la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar – “*Alimentos para Aprender*” expidió las Resoluciones No. 006, 007 y 008 de 2020 mediante las cuales se modificaron transitoriamente los lineamientos técnicos -administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19, donde se entregaron las directrices para brindar la Alimentación Escolar a los titulares de derechos en los hogares en el marco de la educación en casa, a través de la Ración Preparada en Casa – RPC. En este contexto, se priorizó la entrega de la RPC con corte a 27 de marzo de 2020, estableciendo un total de 35.096 titulares de derecho para la operación en emergencia.

# SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.

Teniendo en cuenta los objetivos planteados por el Documento CONPES 3984 del 20 de febrero de 2020 numeral 6.2.3 para que las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, reasuman la competencia en la Asignación para la Alimentación Escolar, durante las diferentes asistencias técnicas llevadas a cabo al Distrito de Riohacha se dieron a conocer a los actores las actividades planteadas para la extensión de la Medida Correctiva, así como la normatividad vigente del PAE, las competencias del Distrito frente al PAE y la importancia de la coordinación entre este y la Administración Temporal de la Competencia en lo referente a las acciones de articulación de los actores que integran el PAE, en la concurrencia de recursos invertidos para Alimentación Escolar y en la implementación y promoción del Control Social mediante la conformación de los Comités de Alimentación Escolar y Dinamizadores PAE, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, establecidas en los Lineamientos Técnicos del Programa.

A continuación, se presenta un análisis del cumplimiento de las responsabilidades establecidas en el Documento CONPES 3984 de 2020 para que el Distrito de Riohacha reasuma la competencia de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar. Para la elaboración de este informe, tanto la Administración Distrital como la Administración Temporal para el Sector Educativo del Departamento de La Guajira suministraron la información solicitada por la Dirección General de Apoyo Fiscal relacionada con la Alimentación Escolar para la vigencia 2020.

**Actividad No. 1. Invertir en alimentación escolar con fuentes de recursos distintos a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP y del CONPES 151 de acuerdo con las prioridades definidas por la ATC.**

*Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.*

La meta de esta Actividad para el Distrito de Riohacha es de $5.835 millones. De acuerdo con la información aportada por la Administración Temporal de la Competencia para la vigencia 2020 se destinaron recursos diferentes a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP y al CONPES 151 por un total de $230 millones, provenientes de SGP destinados a Calidad Educativa.

Por otro lado, para 2020 la Entidad Territorial al corte de la información remitió documentos de la formulación del proyecto con Código BPIN No. 2020440010054, denominado “*Adquisición de menaje, equipos, y utensilios para los restaurantes escolares de las Instituciones Educativas y Centros Etnoeducativos del Distrito de Riohacha*”, que pretende financiar con recursos del Distrito, el cual se encuentra en articulación con la Administración Temporal de la Competencia, por un valor de $880 millones, sin embargo, en los documentos remitidos no se constata aún el registro presupuestal y por lo tanto, aún no sumaría para el cumplimiento de la meta planteada en el Documento CONPES 3984 de 2020 para dicha vigencia.

En cuanto a la vigencia 2019, se constató la existencia del RP No. 0000908 que evidencia la inversión del Distrito por $81.600.000 con recursos propios para dicha vigencia, en el marco del Convenio de Leones de Riohacha, cuyo objeto fue “*Aunar esfuerzos financieros, para la cofinanciación de la construcción del restaurante escolar en el Centro Etnoeducativo No. 7-Sede Principal El paraíso*”.

Tabla 9 Inversión en el PAE con fuentes de recursos distintos a la AESGPAE y el CONPES 151. Distrito de Riohacha – La Guajira (valores en pesos colombianos).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RUBRO** | **F UENTE** | **VALOR** | **CONTRATO** | **OPERADOR** | **COMPROMISOS** | **SOPORTE** |
| 02A1221-09-040000-1021 | SGP-CALIDAD | $654.091.200 | AT-036-2020 | UNION TEMPORAL ASHAJIAPULE AKUAJIPA PIAMA | $230.035.680 | RDP No. 14 del 21 de enero de 2020 |

Fuente: Elaboración DAF con base en información aportada por la Administración Temporal de la Competencia y el Distrito de Riohacha.

**Indicador de la actividad: 3,9 %.**

**Actividad No. 2. Reportar la información al Formulario Único Territorial en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación.**

*Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Asunción Temporal de la Competencia.*

De acuerdo con la información de la Contaduría General de la Nación, para el cierre de 2019 y el segundo trimestre de 2020 se constata que el Distrito de Riohacha diligenció las Categorías del Formulario Único Territorial del CHIP de manera oportuna.

En cuanto a la calidad, a continuación, se detalla la consistencia y calidad de la información reportada en las categorías correspondientes del Formulario Único Territorial:

**Ingresos**: Para el segundo semestre de 2020 el Distrito de Riohacha reportó ingresos al segundo trimestre por concepto de la Asignación Especial por valor de $1.222 millones, los cuales corresponden a la última doceava de la vigencia 2019 y a las cinco primeras doceavas de la vigencia 2020. Para los recursos de capital, la Administración Distrital no reportó recursos del balance, lo cual no coincide con el resultado de la vigencia 2019 por $22,4 millones; no obstante, se registraron recaudos por rendimientos financieros de la Cuenta Maestra del PAE por $4,8 millones.

**Gastos:** De conformidad con la ejecución presupuestal de gastos entregada por la Administración Distrital, a 30 de junio de 2020 el Distrito de Riohacha reportó compromisos con la AESGPAE por $1.828 millones, de los cuales obligó y no se constatan pagos. Al comparar esta información, con la reportada en el FUT se observan diferencias en el valor pagado por la fuente *“SGP Alimentación Escolar once doceavas vigencia actual más ultima doceava vigencia anterior”* en la que se registra un valor en la Categoría Gastos de Inversión del FUT de $172 millones.

**Reservas:** Para 2020, no se reportan reservas presupuestales con fuente de recursos de Alimentación Escolar de la vigencia 2019, por lo cual el reporte es consistente con el ejercicio presupuestal de dicha vigencia.

**Cuentas por Pagar:** Para 2020 no se reportan cuentas por pagar con fuente de recursos de la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP, guardando consistencia con el ejercicio presupuestal.

**Indicador de la actividad: 50 %.**

**Actividad No. 3. Reportar la Categoría MEN-PAE del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación.**

*Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Administración Temporal de la Competencia.*

La Categoría MEN-PAE, está compuesta por los Formularios A. Datos Contrato, B. Póliza, C. Servicio Contratado, D. Modificaciones y E. Transferencias, al valorar cada uno de ellos se puede evidenciar lo siguiente:

**A. Datos Contrato:**

En el Formulario A. Datos Contrato se reportaron 13 procesos contractuales por un valor total de $7.342.237.350, de la siguiente manera: ocho (8) contratos suscritos con operadores indígenas para la prestación del Servicio al Programa de Alimentación Escolar en los centros etnoeducativos del Distrito de Riohacha de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 18858 de 2018 y cinco (5) contratos de prestación de servicios profesionales para garantizar la conformación del Equipo PAE para la planeación y ejecución del Programa. No se observa el reporte del Convenio Específico suscrito con PMA para la operación en zona urbana del Distrito.

Tabla 10 Procesos contractuales en el Formulario A. Datos Contrato de la Categoría MEN-PAE del CHIP. Distrito de Riohacha – La Guajira, marzo 2020

| **CONTRATO O CONVENIO** | | **OPERADOR O PRESTADOR SERVICIO** | **VALOR CONTRATO (Pesos)** |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-009-2020 | UNION TEMPORAL WALAPUIN PAE RIOHACHA 2020 | | $2.050.725.600 |
| AT-010-2020 | UNION TEMPORAL ATUJASHII WAKUAIPA No 1 | | $1.199.772.000 |
| AT-011-2020 | UNION TEMPORAL ATUJIA JUKUAIPA | | $555.660.000 |
| AT-012-2020 | UNION TEMPORAL AMULIAJIRAWA 2020 | | $426.837.600 |
| AT-033-2020 | UNION TEMPORAL SAU WAKUAIPA | | $533.887.200 |
| AT-034-2020 | UNION TEMPORAL ALEEWASHII SUNAINMUIN TEPICHI PAE | | $517.557.600 |
| AT-036-2020 | UNION TEMPORAL ASHAJIAPULE AKUAIPA PIAMA PROGRAMA PAI | | $654.091.200 |
| AT-056-2020 | ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA JEKETU AKUAIPA | | $1.182.081.600 |
| ATP-003-2020 | ELEANA ANDREA MELO VEGA | | $44.324.910 |
| ATP-004-2020 | EMILIA BEATRIZ MEJIA PIMIENTA | | $44.324.910 |
| ATP-005-2020 | MONICA JANETH CORZO HERRERA | | $44.324.910 |
| ATP-006-2020 | DARIS DISAILIS TORRES CAMPO | | $44.324.910 |
| ATP-044-2020 | JULIANA MARGARITA PIMIENTA QUINTERO | | $44.324.910 |
| **TOTAL GENERAL** | | | **$7.342.237.350** |

Fuente: Elaboración DAF con base en reporte MEN-PAE Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP.

**B. Póliza:**

Para los contratos de prestación de servicios profesionales para garantizar la conformación del Equipo PAE, las minutas contractuales establecen que no se impone la constitución de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015.

En el caso de los procesos contractuales con operadores indígenas, las minutas establecen la obligación, por parte del contratista, de constituir una póliza de garantía única, que ampare los siguientes riesgos: de cumplimiento, por un valor equivalente al 20 % del valor contratado; de calidad del servicio, por una cuantía equivalente al 20 % del valor del contrato; pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal empleado en el servicio, por un valor asegurado igual al 10 % del valor del contrato; y de responsabilidad civil extracontractual a favor de terceros por valores equivalentes a 200, 300 o 400 SMMLV, según contrato.

En todos los casos se cumple con el % mínimo de amparo de las garantías según el monto del contrato; sin embargo, se aclara que, en la información reportada en este Formulario en lo referente al valor asegurado de la póliza del contrato, se tienen montos superiores a los porcentajes establecidos en las minutas contractuales. Para los Contratos No. AT-010-2020, se evidencia que los valores de los riesgos de cumplimiento y calidad del servicio, exceden del porcentaje establecido en la minuta contractual en 2 %, de la misma manera el porcentaje de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal empleado es superior en 1 %; aunado a lo anterior, el Contrato No. AT-036-2020, en cuanto a los valores de los riesgos de cumplimiento y calidad del servicio, fueron superiores en 16 %, entretanto el porcentaje de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal empleado excede en 8 %.

Vale la pena señalar que, debido a que estos documentos no fueron publicados en el Portal Único de Contratación – SECOP, ni entregados a esta Dirección, no fue posible verificar que la información consignada en este Formulario, en todos sus campos, fuese consistente con las pólizas de cada uno de los contratos.

Tabla 11 Formulario B. Pólizas de la Categoría MEN-PAE del CHIP. Distrito de Riohacha – La Guajira, marzo 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONTRATO O CONVENIO** | **TIPO DE PÓLIZA** | **VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA**  **(Pesos)** |
| AT-009-2020 | CALIDAD | 410.145.120 |
| AT-009-2020 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | 410.145.120 |
| AT-009-2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 263.340.900 |
| AT-009-2020 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 205.072.560 |
| AT-010-2020 | CALIDAD | 260.094.240 |
| AT-010-2020 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | 260.094.240 |
| AT-010-2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 175.561.600 |
| AT-010-2020 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 130.047.120 |
| AT-011-2020 | CALIDAD | 111.132.000 |
| AT-011-2020 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | 111.132.000 |
| AT-011-2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 175.560.600 |
| AT-011-2020 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 55.566.000 |
| AT-012-2020 | CALIDAD | 85.367.520 |
| AT-012-2020 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | 85.367.520 |
| AT-012-2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 175.560.600 |
| AT-012-2020 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 42.683.760 |
| AT-033-2020 | CALIDAD | 106.777.440 |
| AT-033-2020 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | 106.777.440 |
| AT-033-2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 175.560.600 |
| AT-033-2020 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 53.388.720 |
| AT-034-2020 | CALIDAD | 103.511.520 |
| AT-034-2020 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | 103.511.520 |
| AT-034-2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 175.560.600 |
| AT-034-2020 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 51.755.760 |
| AT-036-2020 | CALIDAD | 236.416.320 |
| AT-036-2020 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | 236.416.320 |
| AT-036-2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 175.560.600 |
| AT-036-2020 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 118.208.160 |
| AT-056-2020 | CALIDAD | 236.416.320 |
| AT-056-2020 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | 236.416.320 |
| AT-056-2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 175.560.600 |
| AT-056-2020 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 118.208.160 |
| **TOTAL GENERAL** | | **$5.366.917.300** |

Fuente: Elaboración DAF con base en reporte MEN-PAE Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP.

**C. Servicio Contratado:**

Ahora bien, al evaluar el Formulario C. Servicio Contratado, se evidencia que a 31 de marzo de 2020 se habían ejecutado $1.108 millones con 439.544 raciones ejecutadas y un promedio de 28 días de operación.

El Distrito de Riohacha realizó el cargue de este formulario con todos sus campos diligenciados correctamente. No obstante, lo anterior, en este Formulario no se diligenció información sobre el Convenio Específico 2019, suscrito con el PMA para la operación en la zona urbana de la Entidad Territorial.

**D. Modificaciones:**

El Formulario D. Modificaciones, fue reportado por el Distrito con todas las casillas en blanco, esto resulta consistente, toda vez que los contratos con los operadores indígenas y el Convenio con el PMA no han tenido modificaciones a este corte de información.

**E. Transferencias:**

Frente al Formulario E. Transferencias, el Distrito realizó el cargue con todos sus campos en blanco, lo cual es consistente en el entendido que es una Entidad Territorial Certificada en Educación y no hay lugar a transferencias.

Como resultado de lo anterior, se observa que el reporte en la Categoría MEN-PAE del CHIP no cumple con las condiciones de calidad para tres (3) de sus formularios:

Tabla 12 Reporte de los Formularios Categoría MEN PAE enero - marzo 2020

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTADO DEL REPORTE MEN PAE ENERO-MARZO 2020** | |
| **FORMULARIO** | **ESTADO** |
| 1. Datos Contrato | No Cumple |
| 1. Póliza | No Cumple |
| 1. Servicio Contratado | No Cumple |
| 1. Modificaciones | Cumple |
| 1. Transferencias | Cumple |

Fuente: Elaboración DAF con base en reporte MEN-PAE Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP.

En cuanto a la oportunidad, esta condición no será evaluado en el presente informe debido a las falencias en el sistema del Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública en el cargue de la Categoría MEN–PAE del primer trimestre del año 2020, relacionadas con la actualización de los formularios por parte de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – “*Alimentos para Aprender*”. Sin embargo, este criterio se tendrá en cuenta para el segundo seguimiento de la Medida siempre y cuando existan las condiciones necesarias para su evaluación.

**Indicador de la actividad: 40 %.**

**Actividad No. 4 Reportar la Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación (para las ETC en Educación).**

*Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Administración Temporal de la Competencia.*

La Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos, está compuesta por cuatro (4) Formularios: 01. Recursos, 02. Tipo de Población, 03. Ración y 04. Flujo de Pagos. Al evaluar cada uno de ellos a abril de 2020 se puede evidenciar lo siguiente:

**Recursos:**

Las cifras y fuentes son consistentes con los valores reportados por la Entidad Territorial en otras categorías relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar del Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP.

**Tipo de Población:**

Para el Convenio Específico 2019 suscrito con el PMA y para los contratos suscritos con operadores indígenas la información de titulares de derecho es consistente con la información entregada a esta Dirección por la ATC sobre la operación y ejecución del Programa en el Distrito.

**Ración:**

Al evaluar la calidad de la información reportada, se observan las siguientes inconsistencias en el número de raciones de complemento alimentario y el valor ejecutado al 30 de abril de 2020, con relación a la información entregada por la Administración de la Competencia, para los siguientes contratos:

Tabla 13 Reporte de los Formularios Categoría MEN-PAE

Ejecución de Recursos - Ración

enero - abril 2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO O CONVENIO** | **TIPO DE RACIÓN** | **REPORTE EN FORMULARIO RACIÓN DE LA CATEGORÍA MEN-PAE EJECUCIÓN DE RECURSOS** | | **REPORTE EN INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA ATC EN LA RELACIÓN DE CONTRATOS Y EJECUCIÓN** | |
| **No. de raciones entregadas** | **Valor ejecutado**  **(pesos)** | **No. de raciones entregadas** | **Valor ejecutado**  **(pesos)** |
| AT-009-2020 | PAE REGULAR COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS | 113.025 | $284.823.000 | 94.200 | $293.655.600 |
| AT-010-2020 | PAE REGULAR COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS | 52.900 | $133.308.000 | 49.680 | $139.930.560 |
| AT-011-2020 | PAE REGULAR COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS | 17.150 | $43.218.000 | 24.900 | $45.178.560 |
| AT-012-2020 | PAE REGULAR COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS | 8.469 | $21.341.880 | 23.560 | $23.567.040 |
| AT-033-2020 | PAE REGULAR COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS | 18.832 | $47.456.640 | 23.260 | $48.149.640 |
| AT-034-2020 | PAE REGULAR COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS | 11.947 | $30.106.440 | 23.460 | $38.172.960 |
| AT-036-2020 | PAE REGULAR COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS | 34.608 | $87.212.160 | 33.820 | $89.500.320 |
| AT-056-2020 | PAE REGULAR COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS | 33.878 | $85.372.560 | 54.700 | $85.800.960 |
| **TOTAL** | | **290.809** | **$732.838.680** | **327.580** | **$763.955.640** |

Fuente: Elaboración DAF con base en reporte MEN-PAE Ejecución de recursos del Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP e información de la Administración Temporal de la Competencia.

**Flujos de Pagos:**

A 30 de abril de 2020, el Formulario Flujo de Pagos presenta todos los campos sin reporte, lo que no es consistente con lo reportado en el formulario de recursos, ni tampoco con la información suministrada a esta Dirección por parte de la Administración Temporal del Sector Educativo. En este Formulario se debe registrar el flujo de pagos mensuales pactado en los diferentes contratos firmados por parte de la ETC y que se va a realizar durante la vigencia con los recursos trasferencias por el Ministerio de Educación Nacional – MEN correspondientes a la fuente de financiación 540 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR LEY 1450 DE 2011 MEN para la ejecución del PAE.

Como resultado de lo anterior, se observa que el reporte en la Categoría MEN-PAE Ejecución de recursos del CHIP no cumple con las condiciones de calidad para dos (2) de sus formularios:

Tabla 14 Reporte de los Formularios Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos enero - abril 2020

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTADO DEL REPORTE MEN PAE EJECUCIÓN DE RECURSOS ENERO-MAYO 2020** | |
| **FORMULARIO** | **ESTADO** |
| 01. Recursos | Cumple |
| 02. Tipo de Población | Cumple |
| 03. Ración | No Cumple |
| 04. Flujo de Pagos | No Cumple |

Fuente: Elaboración DAF con base en reporte MEN-PAE Ejecución de recursos del Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP.

**Indicador de la actividad: 50 %.**

**Actividad No. 7. Presentar y/o crear las siguientes herramientas y la armonización de los procesos que conforman el ciclo de programación y ejecución de la inversión: Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Plan de compras, Manual de Contratación, Banco de Proyectos (SUIFP Territorial) y Plan Anual de Adquisiciones.**

*Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.*

A continuación, se presenta la relación de herramientas de planeación financiera presentadas por la Entidad Territorial para el cumplimiento de la Actividad contemplada en el Documento CONPES 3984 de 2020.

Tabla 15 Presentación de las Herramientas de Planeación financiera Distrito de Riohacha – La Guajira 2020.

|  |  |
| --- | --- |
| **Herramienta/Entidad** | **Riohacha** |
| Marco Fiscal de Mediano Plazo |  |
| Plan Indicativo |  |
| Plan Operativo Anual de Inversión |  |
| Plan de Acción |  |
| Plan Anual de Adquisiciones (Plan de Compras) |  |
| Manual de Contratación |  |
| Banco de Proyectos |  |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial

El Distrito de Riohacha presenta el Manual de Procesos y Procedimientos que rige la presentación del Banco de Proyectos y el Decreto 152 de 2019 mediante el cual se ordena la actualización del Banco de Proyectos y la actualización de las metodologías definidas, pero no presenta el banco de proyectos como tal.

Con base en los documentos remitidos, el Distrito en total presenta 4 de las 7 herramientas solicitadas. Frente al Marco Fiscal de Mediano Plazo, se evidencia que la Entidad Territorial presenta el documento correspondiente a la estimación de ingresos del período 2020-2030, basados en el año 2019 el cual no se considera válido toda vez que el artículo 5° de la Ley 819 de 2003 sostiene que: “*Anualmente, en los departamentos, en los distritos y municipios de categoría especial, 1 y 2, a partir de la vigencia de la presente ley, y en los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 a partir de la vigencia 2005, el Gobernador o Alcalde deberá presentar a la respectiva Asamblea o Concejo, a título informativo, un Marco Fiscal de Mediano Plazo”.*

**Indicador de la actividad: 57,1 %.**

**Actividad No. 8. Incorporar el PAE en las siguientes herramientas: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Manual de Contratación y Plan Anual de Adquisiciones.**

*Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.*

Tabla 16 Incorporación de la Alimentación Escolar en las Herramientas de Planeación financiera Distrito de Riohacha – La Guajira 2020.

|  |  |
| --- | --- |
| **Herramienta/Entidad** | **Riohacha** |
| **Marco Fiscal de Mediano Plazo** | Se relaciona en el Plan Financiero de la Entidad Territorial los recursos de destinación Específica orientados al Programa de Alimentación Escolar que según la proyección realizada ascienden a $1.443 millones para el caso de la AESGPAE y de $5.713 millones para el caso de los recursos del PGN asignados al Distrito. De igual manera dentro del análisis del costo fiscal de los proyectos de ordenanza o acuerdo sancionados en la vigencia fiscal 2019, se tiene el relacionado con “*por medio del cual se autoriza al Alcalde Distrital de Riohacha para comprometer vigencias futuras excepcionales y contratar las mismas para el desarrollo de los proyectos y programas del sector educativo como lo es el caso de la Alimentación Escolar para la población estudiantil*". No obstante, es necesario aclarar que este acto administrativo es del año 2018 y no del año 2019 como correspondería hacer el análisis. |
| **Plan Indicativo** | No se presentó |
| **Plan Operativo Anual de Inversión** | Se incluye el Proyecto Apoyo al Programa de Alimentación Escolar, vigencia 2020, para niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el SIMAT y focalizados en las zonas urbana, rural e indígena del Distrito de Riohacha que tiene como meta aumentar a 10.000 cupos los beneficios por el Servicio de Alimentación Escolar y con una inversión de $10.023 millones, recursos correspondientes a la AESGPAE en $1.828 millones, recursos propios $239 millones, SGP Educación $920 millones y recursos del PGN $7.035 millones |
| **Plan de Acción** | Dentro del Plan de Acción para el Distrito de Riohacha se presentan dos proyectos relacionados con la Alimentación Escolar: 1) “*DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y SUS SEDES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA*” con una fecha para la realización del mismo de 31 de marzo de 2020 para la cual se tiene una inversión de $99 millones provenientes de recursos propios de la Entidad Territorial. 2) “*ADQUISICIÓN DE MENAJE, EQUIPOS Y UTENSILIOS PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES* DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA” la cual tiene un plazo de ejecución de 31 de mayo de 2020 y tiene una inversión proyectada de $386 millones provenientes de recursos propios del Distrito. |
| **Plan Anual de Adquisiciones** | Se incluyen dos proyectos en el PAA del Distrito: 1) "*DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y SUS SEDES DEL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA*" para un periodo de ejecución de un mes a través de un concurso de méritos abierto y una inversión de $100 millones. 2) "*ADQUISICIÓN DE MENAJE, EQUIPOS Y UTENSILIOS PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LOS CENTROS ETNOEDUCATIVOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA*" por un periodo de dos meses por intermedio de una licitación pública y una proyección de inversión de $850 millones. Es necesario aclarar que la información anterior fue tomada del archivo enviado por parte del Distrito a la DAF, sin embargo, haciendo la consulta del archivo colgado al SECOP, los dos proyectos relacionados no se encuentran incluidos aun.  Para el caso de la ATC del Distrito de Riohacha se evidencian tres proyectos del PAE: 1) PAE Jornada Regular por valor de $18.512 millones y un periodo de ejecución de 11 meses; 2) PAE Jornada Única por valor de $4.171 millones y un periodo de 11 meses y 3) PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL CONTROL SOCIAL QUE PERMITAN EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE- por valor de $426 millones y un periodo de 11 meses. |
| **Manual de Contratación** | No se presentó |
| **Banco de Proyectos** | No se presentó |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial.

**Indicador de la actividad: 57,1 %.**

**Actividad No. 9. Crear dentro del manual de procesos y procedimientos un capítulo PAE en donde se determinen las condiciones a través de las cuales se haga la supervisión al Programa, en los casos en que contrate el Servicio.**

*Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.*

Al corte del presente informe la Alcaldía Distrital de Riohacha estaba realizando el rediseño institucional con el Departamento de la Función Pública, donde se estaba adelantando la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos, se realizaron dos encuentros virtuales con dicha Entidad, donde se viene avanzando en la construcción de un modelo incluido el Programa de Alimentación Escolar, el cual se debe presentar en los primeros días del mes de agosto para su análisis y observaciones.

**Indicador de la actividad: 0.**

**Actividad No. 10. Expedir un acto administrativo que designe a una persona de planta la función de la supervisión de la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en la Entidad Territorial, que a su vez debe estar incluida en el manual de funciones**.

*Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.*

La Entidad Territorial, envía copia del borrador de la Resolución donde se designa a la Secretaria de Educación como supervisora del PAE, al corte de información no ha sido sancionado. Se designa a una persona de libre nombramiento y remoción con nombre y apellido.

En virtud de lo remitido por la Entidad Territorial no se puede dar cumplido a la Actividad.

**Indicador de la actividad: 0.**

**Actividad No. 11. Realizar un directorio de productores de bienes y proveedores de Servicios locales que cumplan las condiciones para contratar en el PAE, con el enfoque de articulación territorial para el fortalecimiento de las compras locales.**

*Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.*

El Distrito remitió un archivo con 29 proveedores del Programa de Alimentación Escolar, en el que se especifica la siguiente información: NIT, representante legal, dirección, correo electrónico. No se evidencia el teléfono. Igualmente se tiene un directorio que denominan de productores de la Entidad Territorial: la oferta de productos que provee y 53 productores con la siguiente información: NIT, representante legal, dirección, correo electrónico, teléfono y la oferta de productos que tiene.

Esta Dirección recomienda seguir realizando esfuerzos por conseguir más información de dichos productores teniendo en cuenta la provisión de otros servicios asociados tales como el transporte de alimentos o el personal manipulador. Sobre este último, es vital tener en cuenta la expedición de la Ley 2042 de 2020 que ordena a los operadores del Programa “*integrar dentro de su personal, como manipuladores, en un porcentaje no menor al 20%, a los padres de familia usuarios, priorizando a aquellos que sean cabeza de familia, que no pertenezcan al comité de vigilancia o control social y/o a la junta de la respectiva asociación de padres de familia*”. En este sentido, es conveniente realizar un análisis de las personas que cumplan con dicho requerimiento en el territorio con miras al cumplimiento de dicha Ley.

**Indicador de la actividad: 1.**

**Actividad No. 12. Elaborar el Diagnóstico Situacional de las instituciones educativas de su jurisdicción de acuerdo con los Lineamientos Técnicos del PAE, como un instrumento de planeación y presupuestación, que será presentado al 30 de septiembre con la caracterización de las instituciones educativas y sus sedes donde se prestará el Servicio del PAE frente a las condiciones de infraestructura, equipos, menaje, acceso y transporte de insumos y de alimentos, según la normatividad vigente y haberlo articulado con la Administración Temporal para la operación del Servicio.**

*Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.*

A la fecha de corte del presente informe, no se ha elaborado el Diagnóstico Situacional. Sin embargo, se constató en el Acta de la reunión del 4 de mayo de 2020 convocada por la Gerencia PAE al Equipo PAE del Departamento para la construcción del Diagnóstico Situacional; en dicha reunión se socializó el instrumento que permitirá el levantamiento de la información de infraestructura por parte de los rectores de cada una de las sedes que conforman las instituciones educativas del Distrito. El instrumento fue construido en el marco de la Resolución 29452 de 2017 y la Resolución 18858 de 2018, tiene un instructivo de diligenciamiento el cual fue socializado a los rectores y finalmente, de acuerdo con la información la Gerencia PAE, el objetivo es consolidar la información del Diagnóstico de Infraestructura en un archivo de *Excel* para cada una de las instituciones. Actualmente se cuenta con una base de datos con la información levantada de cada una de las 30 instituciones educativas y sus 518 sedes. La Gerencia PAE se encuentra en el procesamiento de la información para generar el Documento de Diagnóstico de Infraestructura de la Alimentación Escolar, el cual se estima tenerlo listo al 30 de septiembre de 2020.

Se indica expresamente que este trabajo se realiza con el objeto de aportar para la construcción del Diagnóstico Situacional del Programa para la vigencia 2021, por lo cual, es necesario entregar insumos a cada una de las administraciones municipales para la construcción de dicho Diagnóstico y servirá de soporte para cumplir con uno de los indicadores establecidos en el Documento CONPES para que se retomen las competencias por parte de los Municipios.

Frente a lo anterior, esta Dirección recomienda se involucre a la Administración Distrital, toda vez que es una herramienta de planeación del gasto a corto, mediano y largo plazo y se requiere que el Distrito participe en su consolidación y el análisis de datos, además de conformidad con lo indicado en el Documento CONPES la elaboración del Diagnóstico Situacional será responsabilidad de la Entidad Territorial y, por lo tanto, deberán articular con sus actores la construcción de este.

Dado que la Actividad tiene como fecha de cumplimiento, según el Documento CONPES 3984 de 2020, el 30 de septiembre no se evalúa el indicador en este informe.

**Indicador de la actividad: No aplica.**

**Actividad No. 14. Construir el Plan de Acción de Agua Potable articulado con el PDA con las necesidades de solución de agua potable en los establecimientos educativos que no cuentan con este Servicio como insumo para la Alimentación Escolar, avalado por los Consejos Territoriales de Planeación y Municipal.**

*Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Administración Temporal de la Competencia de Educación y Agua Potable.*

Según lo informado por la Administración Temporal para el Sector Educativo se llevaron a cabo las siguientes acciones:

1. Se realizaron dos (2) reuniones de coordinación con la Administración Temporal de Agua Potable, para identificar la ruta de trabajo y establecer las variables que se requerían para conocer las necesidades de agua potable de los establecimientos educativos.
2. Con el fin de determinar las necesidades de agua de los establecimientos en primera instancia se incluyó en el Diagnóstico de Infraestructura una categoría de identificación de necesidades de agua potable de los establecimientos educativos.
3. Se realizó aplicación del instrumento de captura de las necesidades de agua potable a través de la gestión de los rectores y directores.
4. Se realizó consolidación de información.
5. Se remitió información a la Administración Temporal del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
6. Se realizó reunión de coordinación a partir de la información remitida, y se definió la ruta de trabajo para iniciar la construcción del documento de Plan de acción de Agua Potable.

En la actualidad se está terminando de procesar la información, consolidar documento y se procederá a realizar mesas de trabajo con entidades territoriales del Departamento, validar las acciones por entes competentes y finalmente presentar plan de acción a los Consejos Territoriales de Planeación y Concejos Municipales.

El Distrito remitió cinco (5) actas de entrega del Servicio de Agua Potable de algunos días de marzo y abril, a tres (3) establecimientos educativos y comunidades: Arenalito - Sede Madre Verónica, Centro Etnoeducativo No. 17 y la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Tomarrazón, así como de las comunidades Murnay y Anaralito Nuevo. De la misma manera, remitió unas escasas evidencias fotográficas de dicha entrega del líquido sin aclarar a cuál de los Centros Etnoeducativos pertenece.

En virtud de que este proceso se encuentra ligado a la presentación del Diagnostico Situacional del Distrito y que este último tiene como fecha de presentación el día 30 de septiembre, no se realizará el cálculo del indicador para este primer informe. No obstante, esta Actividad será objeto de evaluación para el segundo informe de seguimiento a la Medida.

**Indicador de la actividad: No aplica.**

**Actividad No. 15. Realizar procesos de concertación con las comunidades indígenas en el marco del Programa de Alimentación Indígena Propio - PAIP, a fin de diseñar e implementar una minuta con enfoque diferencial, con el acompañamiento de la Administración Temporal (en los casos que aplique).**

*Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Administración Temporal de la Competencia.*

En el marco de la transferencia de conocimiento que viene realizando la Administración Temporal sobre cada una de las etapas que se realizan para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar se han realizado tres encuentros con las Administraciones Municipales en donde se ha socializado entre varios temas, el protocolo de concertación con las comunidades indígenas del territorio.

De acuerdo con la información suministrada por la Administración Temporal, este es un proceso que se lleva a cabo una vez al año, generalmente, durante el mes de agosto. En este sentido, no se evaluará este indicador en este primer seguimiento. No obstante, esta Actividad será objeto de evaluación para el segundo informe de seguimiento a la Medida.

**Indicador de la actividad: No Aplica.**

**Actividad No. 16. Conformar el Comité de Alimentación Escolar en las instituciones educativas donde opere el Programa.**

*Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Administración Temporal de la Competencia.*

Tabla 17 Conformación de los Comités de Alimentación Escolar en el Distrito de Riohacha – La Guajira vigencia 2020.

| **INSTITUCIÓN EDUCATIVA** | **ESTÁ CONFORMADO EL CAE** | | **FECHA DE CREACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** |
| Centro Educativo del Caribe |  | X |  |
| Centro Educativo Jose Choles |  | X |  |
| Centro Etnoeducativo No. 1 |  | X |  |
| Centro Etnoeducativo No. 10 | X |  | 10/02/2020 |
| Centro Etnoeducativo No. 11 |  | X |  |
| Centro Etnoeducativo No. 12 |  | X |  |
| Centro Etnoeducativo No. 13 | X |  | 2/03/2020 |
| Centro Etnoeducativo No. 14 | X |  | 26/02/2020 |
| Centro Etnoeducativo No. 15 |  | X |  |
| Centro Etnoeducativo No. 16 |  | X |  |
| Centro Etnoeducativo No. 17 |  | X |  |
| Centro Etnoeducativo No. 19 |  | X |  |
| Centro Etnoeducativo No. 2 | X |  | 20/02/2020 |
| Centro Etnoeducativo No. 3 | X |  | 25/03/2020 |
| Centro Etnoeducativo No. 4 | X |  | 21/02/2020 |
| Centro Etnoeducativo No. 5 |  | X |  |
| Centro Etnoeducativo No. 6 | X |  | 12/02/2020 |
| Centro Etnoeducativo No. 7 |  | S.I | 12/03/2019 |
| Centro Etnoeducativo No. 8 | X |  | 16/03/2020 |
| Centro Etnoeducativo No. 9 | X |  | 7/02/2020 |
| Centro Etnoeducativo Wiwa Shenzhuawimaku | X |  | 20/03/2020 |
| Institución Educativa Almirante Padilla | X |  | 9/03/2020 |
| Institución Educativa Centro de Integración Popular | X |  | 21/05/2020 |
| Institución Educativa Chon Kay | X |  | 11/02/2020 |
| Institución Educativa Denzil Escolar |  | X |  |
| Institución Educativa Divina Pastora | X |  | 2/06/2020 |
| Institución Educativa Ecológica El Carmen | X |  | 11/03/2020 |
| Institución Educativa Eugenia Herrera | X |  | 24/04/2020 |
| Institución Educativa Eusebio Septimio Mary | X |  | 20/05/2020 |
| Institución Educativa Evaristo Acosta de Monguí | X |  | 9/03/2020 |
| Institución Educativa Helion Pinedo Ríos |  | X |  |
| Institución Educativa Isabel Maria Cuesta | X |  | 6/03/2020 |
| Institución Educativa José Antonio Galán | X |  | 24/03/2020 |
| Institución Educativa Livio Reginaldo Fischione | X |  | 3/02/2020 |
| Institución Educativa Luis Antonio Robles | X |  | 7/02/2020 |
| Institución Educativa Maria Doraliza | X |  | 17/03/2020 |
| Institución Educativa San Juan Bautista | X |  | 4/03/2020 |
| Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Tomarrazon | X |  | 10/03/2020 |
| Institución Etnoeducativa Sierra Nevada |  | X |  |
| Institución Familia de Nazaret | X |  | 6/02/2020 |
| **TOTAL** | **26** | **13** |  |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial y la Administración Temporal de la Competencia.

S.I. Sin Información.

Se observa que de las cuarenta (40) instituciones educativas del Distrito de Riohacha veintiséis (26) tienen información sobre la conformación del Comité de Alimentación Escolar y Dinamizadores de acuerdo con la normatividad establecida en la Resolución 29452 de 2017 y la Resolución 18885 de 2018. En el caso del Centro Etnoeducativo No. 7, no es claro si se encuentra conformado, porque la fecha aparece de la vigencia 2019, situación que deberá aclarar la Asunción temporal de la Competencia, no obstante, para efectos del presente informe se excluye del cálculo los Comités no conformados.

**Indicador de la actividad: 65 %.**

**Actividad No. 17. Promover el control social en las instituciones educativas de su jurisdicción en el marco de las reuniones periódicas establecidas para los CAE y dinamizadores de acuerdo con la normatividad vigente.**

*Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Administración Temporal de la Competencia.*

De acuerdo con la información suministrada por la Administración Temporal se constató que de las cuarenta (40) instituciones educativas de la Entidad Territorial veintiséis (26) han tenido reuniones del Comité de Alimentación Escolar, tal como se presenta a continuación:

Tabla 18 Actas de reunión de los Comités de Alimentación Escolar en el Distrito de Riohacha – La Guajira vigencia 2020.

| **NOMBRE I.E.** | **Reuniones 2020** | |
| --- | --- | --- |
| **Reunión 1** | **Reunión 2** |
| Centro Educativo del Caribe |  |  |
| Centro Educativo Jose Choles |  |  |
| Centro Etnoeducativo No. 1 |  |  |
| Centro Etnoeducativo No. 10 |  |  |
| Centro Etnoeducativo No. 11 |  |  |
| Centro Etnoeducativo No. 12 |  |  |
| Centro Etnoeducativo No. 13 |  |  |
| Centro Etnoeducativo No. 14 |  |  |
| Centro Etnoeducativo No. 15 |  |  |
| Centro Etnoeducativo No. 16 |  |  |
| Centro Etnoeducativo No. 17 |  |  |
| Centro Etnoeducativo No. 19 |  |  |
| Centro Etnoeducativo No. 2 |  |  |
| Centro Etnoeducativo No. 3 |  |  |
| Centro Etnoeducativo No. 4 |  |  |
| Centro Etnoeducativo No. 5 |  |  |
| Centro Etnoeducativo No. 6 |  |  |
| Centro Etnoeducativo No. 7 |  |  |
| Centro Etnoeducativo No. 8 |  |  |
| Centro Etnoeducativo No. 9 | 28/02/2020 | 16/03/2020 |
| Centro Etnoeducativo Wiwa Shenzhuawimaku |  |  |
| Institución Educativa Almirante Padilla |  |  |
| Institución Educativa Centro de Integración Popular | 21/05/2020 |  |
| Institución Educativa Chon Kay |  |  |
| Institución Educativa Denzil Escolar |  |  |
| Institución Educativa Divina Pastora |  |  |
| Institución Educativa Ecológica El Carmen |  |  |
| Institución Educativa Eugenia Herrera | 29/05/2020 |  |
| Institución Educativa Eusebio Septimio Mary | 19/05/2020 |  |
| Institución Educativa Evaristo Acosta de Monguí |  |  |
| Institución Educativa Helion Pinedo Ríos |  |  |
| Institución Educativa Isabel Maria Cuesta | 28/05/2020 |  |
| Institución Educativa José Antonio Galán |  |  |
| Institución Educativa Livio Reginaldo Fischione | 20/02/2020 |  |
| Institución Educativa Luis Antonio Robles |  |  |
| Institución Educativa Maria Doraliza |  |  |
| Institución Educativa San Juan Bautista |  |  |
| Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Tomarrazon |  |  |
| Institución Etnoeducativa Sierra Nevada |  |  |
| Institución Familia de Nazaret |  |  |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial y la Administración Temporal de la Competencia.

Si bien se observa un escaso avance en la Actividad en cuestión, se recomienda a la Entidad Territorial la remisión de un oficio a cada rector de los establecimientos educativos por parte de la Secretaría de Educación presentando la solicitud de las actas de las reuniones de los CAES y su respectivo comprobante de envío con el fin de mantener el orden en los seguimientos realizados a cada institución educativa.

Dado que el indicador contempla el número de requerimientos a las instituciones educativas por parte de la Secretaría de Educación, a partir de la información remitida se constata el seguimiento de los períodos de información correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril mayo, es decir 2 de las 5 reuniones solicitadas por la Resolución 29452 de 2017, y la recolección de las actas respectivas para una (1) institución educativa y con al menos una reunión del CAE en dicho período, en cinco (5) de las cuarenta (40) instituciones educativas de la jurisdicción.

**Indicador de la actividad: 8,7 %.**

**Actividad No. 18. Conformar el Comité de Seguimiento Operativo del PAE, integrado como mínimo por los funcionarios de las siguientes dependencias del Departamento/Municipio: Secretaría de Hacienda, de Salud, Educación, de la Oficina Jurídica y de Control Interno o quien haga sus veces y así mimo deberá contar en los Municipios No Certificados con la participación de un delegado de la Gobernación y de la comunidad educativa. La Entidad Territorial deberá garantizar la conformación del Comité, soportado bajo un acto administrativo, además de que se lleve a cabo mínimo una reunión por trimestre. Tras cada reunión deberá suscribirse acta firmada por los integrantes.**

*Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.*

El Distrito de Riohacha remitió un acta de la reunión del Comité PAE del 5 de junio de 2020, por medio de la cual se tratan temas propios del Comité de Seguimiento Operativo Distrital cuyo objetivo fue: Organizar el Comité de Alimentación Escolar del Distrito de Riohacha, con la presentación de los integrantes e invitados y las funciones correspondientes, allí se mencionaron los integrantes que conforman el Comité de Seguimiento Operativo del PAE:

***Integrantes:***

1. *Gerente del sector Educativo.*
2. *Secretaria de Educación de la Alcaldía Distrital.*
3. *Rectores de Establecimientos Educativos.*
4. *Un representante del equipo PAE.*
5. *Líder de Cobertura.*
6. *Representante Comités CAE.*
7. *Representante Comités Dinamizadores*

***Invitados:***

1. *Secretarias de Salud del Distrito.*
2. *Secretaria de Hacienda del Distrito.*
3. *Procurador Departamental.*

No obstante, lo anterior, la Entidad Territorial no evidencia Acto Administrativo de constitución del Comité.

Teniendo en cuenta que la Actividad en cuestión se soporta únicamente con la realización de las 4 reuniones mínimas (1 por trimestre), que debe llevar a cabo el Comité las cuales deben estar debidamente soportadas con las actas de sesión, a la fecha de corte del presente informe, se constata una reunión llevada a cabo por el mismo en el período enero – junio de 2020.

**Indicador de la actividad: 50 %.**

**Actividad No. 19. Realizar la rendición de cuentas de la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Distrito, de acuerdo con la información entregada por la Administración Temporal de la Competencia.**

*Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto el Municipio como la Administración Temporal de la Competencia.*

El Distrito de Riohacha no remitió información que permita establecer el avance de esta Actividad. No obstante, de acuerdo con lo informado por la Administración Temporal de la Competencia para el Sector Educativo, la rendición de cuentas se tiene programada para el día 5 de agosto de 2020.

**Indicador de la actividad: 0.**

# SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL.

**Actividad No. 5. Registrar, actualizar y validar la información referente a los niños, niñas adolescentes y jóvenes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnico- administrativos registrados en el SIMAT.**

Los Formularios 6A y 13A del SIMAT presentados dan cuenta de una matrícula para el Distrito de Riohacha de 52.948 estudiantes. De la totalidad de estudiantes se evidencia que 30.560 son beneficiarios de complemento alimentario AM/PM y 5.042 son beneficiaros de almuerzo, para un total de 35.602 titulares de derecho.

Al respecto es necesario mencionar que a partir de la información presentada por la Administración Temporal de la Competencia se observaron una serie de inconsistencias en los Formularios 6A y 13A del SIMAT para el Distrito de Riohacha.

Se observa en primer lugar la presencia de cuarenta y tres (43) documentos repetidos en la base presentada por la Administración Temporal de la Competencia para el Formulario 6A los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 19 Relación de Estudiantes con Número de Documento repetido Formulario 6A SIMAT en el Distrito de Riohacha - La Guajira vigencia 2020.

| **No. DOCUMENTO** | **APELLIDO1** | **APELLIDO2** | **NOMBRE1** | **NOMBRE2** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1066601191 | CANTILLO | PALOMINO | NINEL | YISSELL |
| 1066601191 | CRUZ | SERPA | SANTIAGO |  |
| 1118800366 | AMADOR | PUENTES | LUIS | DIEGO |
| 1118800366 | URRUCHURTO | ACOSTA | YEREMI | JOSE |
| 1118807343 | GUTIERREZ | RODRIGUEZ | DEFINSON | YUSETH |
| 1118807343 | HERNANDEZ | SOTO | GABRIEL | ANDRES |
| 1118807758 | MARTINEZ | MENDOZA | NAYAURA | YISETH |
| 1118807758 | MOLINA | CHOLES | DARKIL | EDUARDO |
| 1118814194 | BELEﾑO | MEJIA | SHIRLEY | JOHANA |
| 1118814194 | IBARRA | MENDOZA | MARIANA | ANDREA |
| 1118820195 | SIJONA | BOURIYU | ANYELI | YULIETH |
| 1118820195 | GALARCIO | AMAYA | MILEIDIS | VANESA |
| 1118821625 | RADA | MARRIAGA | ANDRES | FELIPE |
| 1118821625 | GUZMAN | HERNANDEZ | ADRIANA | MARCELA |
| 1118822975 | DURANGO | ARROYO | JESUS | ALBERTO |
| 1118822975 | BRITO | IBARRA | YAINER | YOEL |
| 1118823524 | VARGAS | RODRIGUEZ | DEMINSON | DAMIAN |
| 1118823524 | CASTILLO | REDONDO | NAYERLIS | DEL CARMEN |
| 1118826106 | URRARIYU | PUSHAINA | AMARILIS | YULIETH |
| 1118826106 | GONZALEZ | URIANA | DANIELA | LICETH |
| 1118832896 | GUZMAN | GARCIA | SHERYL | PAULA |
| 1118832896 | QUINTANA | GUERRERO | VALERI | NADINE |
| 1118833526 | URIANA | ARPUSHAINA | ENILDA | YANETH |
| 1118833526 | URIANA | URIANA | FRANWIS | JOSE |
| 1118839602 | EPINAYU | BOURIYU | VANESSA | KATERINE |
| 1118839602 | EPINAYU | BOURIYU | EDUARDO | JOSE |
| 1118840848 | MAGDANIEL | CASTRO | ADELAIDA | MERCEDES |
| 1118840848 | BOURIYU | JUSAYU | MAXIMILIANO |  |
| 1118841716 | BARROS | FONSECA | CARMEN | VANESA |
| 1118841716 | REDONDO | MEJIA | YEISER |  |
| 1118853785 | URIANA |  | EMILIANO | JOSE |
| 1118853785 | BALLESTEROS | URIANA | ARDELIS | PAOLA |
| 1118872633 | URIANA |  | DEIVI |  |
| 1118872633 | URIANA |  | DEIVIS |  |
| 1119392111 | CAICEDO | IBARRA | YUMAY | ALEJANDRA |
| 1119392111 | SIOSI | ACUﾑA | ZOREN | LINEY |
| 1119392139 | OﾑATE | MEDINA | VALESKATH | LISETH |
| 1119392139 | GUERRA | PIMIENTA | SAMIR | SMITH |
| 1119393157 | OTERO | MOSCOTE | ALEXANDRA | MICHEL |
| 1119393157 | PINTO | VARGAS | CLAUDIA | MARCELA |
| 1119393603 | GARCIA | BRITO | HAUSE | MIGEL |
| 1119393603 | GOMEZ | PALACIO | ANGEL |  |
| 1119394050 | GUERRERO | COTES | DIEGO | ALEJANDRO |
| 1119394050 | PEﾑARANDA | PULGAR | JAILIN | PATRICIA |
| 1119394063 | FAJARDO | BOHORQUEZ | LUIS | MATIAS |
| 1119394063 | PADILLA | BARRAZA | DALWIN | JOSE |
| 1119394685 | MORALES | CABRERA | DAVID | DE JESUS |
| 1119394685 | PULIDO | URIANA | VALENTINA | ISABEL |
| 1119395100 | FERNANDEZ | JARARIYU | KEILA |  |
| 1119395100 | CUELLAR | BARROS | CARLOS | RAFAEL |
| 1119395656 | GUTIERREZ | URQUIJO | VALENTINA |  |
| 1119395656 | IPUANA | LOPEZ | MARIO | ALFONSO |
| 1119395814 | GOURIYU | EPIAYU | SAILIN | PAOLA |
| 1119395814 | MAGDANIEL | TORRES | JESUS | DAVID |
| 1119396657 | RODRIGUEZ | PEﾑATE | EDIN | RAFAEL |
| 1119396657 | URIANA | PUSHAINA | YURANI |  |
| 1119396952 | REDONDO | ARREDONDO | DIEGO | DANIEL |
| 1119396952 | VILLALBA | BERMUDEZ | YOSNEIDER |  |
| 1119701576 | MENDOZA | CALDERON | CHELSY | MARIA |
| 1119701576 | URIANA | PUSHAINA | GUSTAVO |  |
| 1119702264 | BERMUDEZ | SERRANO | NEIDER | JOSUE |
| 1119702264 | BARROS | BENJUMEA | DAINER | YAIR |
| 1119706056 | DE LA HOZ | PALACIO | ANTONY | DAVID |
| 1119706056 | IPUANA | BOURIYU | KEILA | BEATRIZ |
| 1119711355 | URIANA | EPIEYU | CARMELITA |  |
| 1119711355 | URIANA | EPIEYU | CARMELITA |  |
| 1123408758 | URIBE | ACUﾑA | ELEINIS | LILIANA |
| 1123408758 | FLOREZ | OROZCO | CESIA | ESTHER |
| 1131069715 | CASTILLO | IPUANA | NILSA | ISABEL |
| 1131069715 | URIANA | EPIEYU | NORMA | YANEIDIS |
| 1131069789 | URIANA | URIANA | JOSE | ANTONIO |
| 1131069789 | URIANA | URIANA | JOSE | ANTHONIO |
| 1131073906 | ARAGON | EPIEYU | ORANGEL |  |
| 1131073906 | ARAGON | EPIAYU | ORANGE | S |
| 1131074393 | EPIEYU |  | LUIS | MAEL |
| 1131074393 | EPIAYU |  | LUIS | MAEL |
| 1134180839 | BOURIYU | BOURIYU | KEILER |  |
| 1134180839 | EPIEYU | URIANA | MARIA | OLIVIA |
| 1134182018 | EPIEYU | EPIEYU | INDRA | MILENA |
| 1134182018 | EPINAYU | URIANA | AURRESPINA |  |
| 1139326089 | REINOSO | OROZCO | SLENTS | EDUARDA |
| 1139326089 | MERCADO | ROMERO | YEFERSON | DAVID |
| 1149447865 | ARMENTA | GIL | ELIAS |  |
| 1149447865 | ARMENTA | GIL | DANIEL |  |
| 1151190971 | BONIVENTO | BONIVENTO | NOILYS |  |
| 1151190971 | URIANA | IPUANA | ABRAHAM |  |

Fuente: Información del Formulario 6A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia

Por su parte en el Formulario 13A se observa la presencia de ochenta (80) registros repetidos de beneficiarios de complemento AM/PM que se relacionan a continuación:

Tabla 20 Relación de Estudiantes con Número de Documento repetido Formulario 13A SIMAT en el Distrito de Riohacha - La Guajira vigencia 2020.

| **No.\_ DOCUMENTO** | **APELLIDO1** | **APELLIDO2** | **NOMBRE1** | **NOMBRE2** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51756136 | QUINTERO | PARDO | JISELL | BRILLY |
| 51756136 | QUINTERO | PARDO | JISELL | BRILLY |
| 1029864173 | URIANA | URIANA | ALEJANDRA | MARIA |
| 1029864173 | URIANA | URIANA | ALEJANDRA | MARIA |
| 1067612162 | HOYOS | ESMERAL | LUIS | MARIO |
| 1067612162 | HOYOS | ESMERAL | LUIS | MARIO |
| 1067816312 | CUEVA | TORO | DANIEL | CAMILO |
| 1067816312 | CUEVA | TORO | DANIEL | CAMILO |
| 1067816425 | ROJAS | MALO | KALETH | JOSE |
| 1067816425 | ROJAS | MALO | KALETH | JOSE |
| 1082972429 | DE LA HOZ | VILLAR | MARIA | ALEJANDRA |
| 1082972429 | DE LA HOZ | VILLAR | MARIA | ALEJANDRA |
| 1118800366 | AMADOR | PUENTES | LUIS | DIEGO |
| 1118800366 | URRUCHURTO | ACOSTA | YEREMI | JOSE |
| 1118807758 | MARTINEZ | MENDOZA | NAYAURA | YISETH |
| 1118807758 | MOLINA | CHOLES | DARKIL | EDUARDO |
| 1118820195 | SIJONA | BOURIYU | ANYELI | YULIETH |
| 1118820195 | GALARCIO | AMAYA | MILEIDIS | VANESA |
| 1118833526 | URIANA | ARPUSHAINA | ENILDA | YANETH |
| 1118833526 | URIANA | URIANA | FRANWIS | JOSE |
| 1118836572 | BONIVENTO | IPUANA | YURANI | YANET |
| 1118836572 | BONIVENTO | IPUANA | YURANI | YANET |
| 1118837019 | MENDOZA | ZUСIGA | GABRIEL |  |
| 1118837019 | MENDOZA | ZUСIGA | GABRIEL |  |
| 1118838003 | LOPEZ | DEAL | YUNAITER |  |
| 1118838003 | LOPEZ | DEAL | YUNAITER |  |
| 1118840848 | MAGDANIEL | CASTRO | ADELAIDA | MERCEDES |
| 1118840848 | BOURIYU | JUSAYU | MAXIMILIANO |  |
| 1118841716 | BARROS | FONSECA | CARMEN | VANESA |
| 1118841716 | REDONDO | MEJIA | YEISER |  |
| 1118842858 | ARGOTE | AGUILAR | KIANA | YICEL |
| 1118842858 | ARGOTE | AGUILAR | KIANA | YICEL |
| 1118850743 | SANCHEZ | CANTILLO | MARIA | KAROLINA |
| 1118850743 | SANCHEZ | CANTILLO | MARIA | KAROLINA |
| 1118853785 | URIANA |  | EMILIANO | JOSE |
| 1118853785 | BALLESTEROS | URIANA | ARDELIS | PAOLA |
| 1118854136 | SALCEDO | IPUANA | LUISA | FERNANDA |
| 1118854136 | SALCEDO | IPUANA | LUISA | FERNANDA |
| 1118856499 | LOPEZ | MARTINEZ | MAILET |  |
| 1118856499 | LOPEZ | MARTINEZ | MAILET |  |
| 1118872633 | URIANA |  | DEIVI |  |
| 1118872633 | URIANA |  | DEIVIS |  |
| 1118873512 | CASTRO | NAVARRO | OMAR | ANTONIO |
| 1118873512 | CASTRO | NAVARRO | OMAR | ANTONIO |
| 1119393593 | RUEDA | ARRIETA | JUAN | DAVID |
| 1119393593 | RUEDA | ARRIETA | JUAN | DAVID |
| 1119395168 | IGUARAN | HURTADO | DULCE | MARAI |
| 1119395168 | IGUARAN | HURTADO | DULCE | MARAI |
| 1119395656 | GUTIERREZ | URQUIJO | VALENTINA |  |
| 1119395656 | IPUANA | LOPEZ | MARIO | ALFONSO |
| 1119395795 | NIEBLES | RADA | JAMERSON | DARIO |
| 1119395795 | NIEBLES | RADA | JAMERSON | DARIO |
| 1119396657 | RODRIGUEZ | PEСATE | EDIN | RAFAEL |
| 1119396657 | URIANA | PUSHAINA | YURANI |  |
| 1119396952 | REDONDO | ARREDONDO | DIEGO | DANIEL |
| 1119396952 | VILLALBA | BERMUDEZ | YOSNEIDER |  |
| 1119398187 | MERCADO | DE LA CRUZ | LUIS | ALBERTO |
| 1119398187 | MERCADO | DE LA CRUZ | LUIS | ALBERTO |
| 1119398349 | OROZCO | SILGADO | SAMUEL | DAVID |
| 1119398349 | OROZCO | SILGADO | SAMUEL | DAVID |
| 1119399876 | IPUANA | BOURIYU | ELISA | FERNANDA |
| 1119399876 | IPUANA | BOURIYU | ELISA | FERNANDA |
| 1119699737 | MEJIA | MENDOZA | LUIS | ARMANDO |
| 1119699737 | MEJIA | MENDOZA | LUIS | ARMANDO |
| 1119700260 | FIGUEROA | OJEDA | SHARAY | MISHELL |
| 1119700260 | FIGUEROA | OJEDA | SHARAY | MISHELL |
| 1119702264 | BERMUDEZ | SERRANO | NEIDER | JOSUE |
| 1119702264 | BARROS | BENJUMEA | DAINER | YAIR |
| 1119705026 | MINDIOLA | AMAYA | LEIDER | ESTIVEN |
| 1119705026 | MINDIOLA | AMAYA | LEIDER | ESTIVEN |
| 1119706056 | DE LA HOZ | PALACIO | ANTONY | DAVID |
| 1119706056 | IPUANA | BOURIYU | KEILA | BEATRIZ |
| 1119710216 | GONZALEZ | QUINTERO | TATIANA | SOFIA |
| 1119710216 | GONZALEZ | QUINTERO | TATIANA | SOFIA |
| 1119711355 | URIANA | EPIEYU | CARMELITA |  |
| 1119711355 | URIANA | EPIEYU | CARMELITA |  |
| 1119711665 | NIEVES | REDONDO | JANER | YESID |
| 1119711665 | NIEVES | REDONDO | JANER | YESID |
| 1119711750 | EPIAYU | IPUANA | DEYLER | DE JESUS |
| 1119711750 | EPIAYU | IPUANA | DEYLER | DE JESUS |
| 1119711961 | CARRASCAL | SOA | ESMERALDA |  |
| 1119711961 | CARRASCAL | SOA | ESMERALDA |  |
| 1119712091 | POLO | ROSALES | SCHAIDIS | VANESA |
| 1119712091 | POLO | ROSALES | SCHAIDIS | VANESA |
| 1119792006 | TUIRAN | PEDROZO | ZAIRITH | YULITZA |
| 1119792006 | TUIRAN | PEDROZO | ZAIRITH | YULITZA |
| 1120754244 | PARODI | DE LUQUE | YASTELIN | ELIZABETH |
| 1120754244 | PARODI | DE LUQUE | YASTELIN | ELIZABETH |
| 1121303070 | EPIAYU | JIMENEZ | JOHAN | DAVID |
| 1121303070 | EPIAYU | JIMENEZ | JOHAN | DAVID |
| 1123408758 | URIBE | ACUСA | ELEINIS | LILIANA |
| 1123408758 | FLOREZ | OROZCO | CESIA | ESTHER |
| 1123731591 | AGRESSOT | GOMEZ | ANDRES | DAVID |
| 1123731591 | AGRESSOT | GOMEZ | ANDRES | DAVID |
| 1124069043 | SAPUANA | EPIAYU | MARCELO |  |
| 1124069043 | SAPUANA | EPIAYU | MARCELO |  |
| 1124411082 | MENGUAL | IPUANA | JUAN | FELIPE |
| 1124411082 | MENGUAL | IPUANA | JUAN | FELIPE |
| 1124511499 | JUSAYU | EPINAYU | JUAN | MANUEL |
| 1124511499 | JUSAYU | EPINAYU | JUAN | MANUEL |
| 1124523682 | EPINAYU |  | BENJAMIN | JOSE |
| 1124523682 | EPINAYU |  | BENJAMIN | JOSE |
| 1131069431 | VASQUEZ | MEDINA | YURLEY | CHARI |
| 1131069431 | VASQUEZ | MEDINA | YURLEY | CHARI |
| 1131069715 | CASTILLO | IPUANA | NILSA | ISABEL |
| 1131069715 | URIANA | EPIEYU | NORMA | YANEIDIS |
| 1131069789 | URIANA | URIANA | JOSE | ANTONIO |
| 1131069789 | URIANA | URIANA | JOSE | ANTHONIO |
| 1131073906 | ARAGON | EPIEYU | ORANGEL |  |
| 1131073906 | ARAGON | EPIAYU | ORANGE | S |
| 1131074393 | EPIEYU |  | LUIS | MAEL |
| 1131074393 | EPIAYU |  | LUIS | MAEL |
| 1131074445 | URIANA |  | IGNACIO |  |
| 1131074445 | URIANA |  | IGNACIO |  |
| 1134171224 | CALIZ | SAENZ | JOSE | ANGEL |
| 1134171224 | CALIZ | SAENZ | JOSE | ANGEL |
| 1134180839 | BOURIYU | BOURIYU | KEILER |  |
| 1134180839 | EPIEYU | URIANA | MARIA | OLIVIA |
| 1139325797 | RAMOS | MORA | DANIEL | SAMIR |
| 1139325797 | RAMOS | MORA | DANIEL | SAMIR |
| 1139326089 | REINOSO | OROZCO | SLENTS | EDUARDA |
| 1139326089 | MERCADO | ROMERO | YEFERSON | DAVID |
| 1139326326 | ACOSTA | AYOLA | JUAN | JOSE |
| 1139326326 | ACOSTA | AYOLA | JUAN | JOSE |
| 1148149029 | MORALES | OLIVARES | VIVIANA | SARAI |
| 1148149029 | MORALES | OLIVARES | VIVIANA | SARAI |
| 1149184730 | PUSHAINA | BONIVENTO | ALVARO | ALFREDO |
| 1149184730 | PUSHAINA | BONIVENTO | ALVARO | ALFREDO |
| 1149446581 | MOJICA | VACUNA | JOSE | DAVID |
| 1149446581 | MOJICA | VACUNA | JOSE | DAVID |
| 1149447865 | ARMENTA | GIL | ELIAS |  |
| 1149447865 | ARMENTA | GIL | DANIEL |  |
| 1151190971 | BONIVENTO | BONIVENTO | NOILYS |  |
| 1151190971 | URIANA | IPUANA | ABRAHAM |  |
| 1151191090 | MOJICA | VACUNA | MARGARITA |  |
| 1151191090 | MOJICA | VACUNA | MARGARITA |  |
| 1151191091 | MOJICA | VACUNA | PEDRO |  |
| 1151191091 | MOJICA | VACUNA | PEDRO |  |
| 1176213111 | RAMIREZ | EPIAYU | MANUEL |  |
| 1176213111 | RAMIREZ | EPIAYU | MANUEL |  |
| 1176213419 | MENDOZA | MENDOZA | LAURA | VANESA |
| 1176213419 | MENDOZA | MENDOZA | LAURA | VANESA |
| 1176213438 | ORDOСEZ | MEZA | KELLYS | JOHANA |
| 1176213438 | ORDOСEZ | MEZA | KELLYS | JOHANA |
| 1176214079 | LOPEZ | HURTADO | YESIBETH |  |
| 1176214079 | LOPEZ | HURTADO | YESIBETH |  |
| 1176214333 | TOVAR | PUSHAINA | JHEISON |  |
| 1176214333 | TOVAR | PUSHAINA | JHEISON |  |
| 1176214402 | ROSARIO | DE LA HOZ | LUIS | MIGUEL |
| 1176214402 | ROSARIO | DE LA HOZ | LUIS | MIGUEL |
| N44494262566 | BARROS | DURANGO | STIWER | ANDRES |
| N44494262566 | BARROS | DURANGO | STIWER | ANDRES |
| N44494549290 | GUTIERREZ | MENDOZA | ANGEL | EDUARDO |
| N44494549290 | GUTIERREZ | MENDOZA | ANGEL | EDUARDO |
| N44494575756 | RIVERA | TORRES | JULIANNYS | CHINQUIQUIRA |
| N44494575756 | RIVERA | TORRES | JULIANNYS | CHINQUIQUIRA |
| N44494633940 | TORRES | PENVERTY | RICHARD | RAFAEL |
| N44494633940 | TORRES | PENVERTY | RICHARD | RAFAEL |
| N44494650605 | RIVAS | SUAREZ | MARIANGEL | JINETH |
| N44494650605 | RIVAS | SUAREZ | MARIANGEL | JINETH |

Fuente: Información del Formulario 13A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia.

De igual manera, en el Formulario 13A se observan dieciocho (18) registros de estudiantes que son beneficiarios de complementos alimentarios característicos de la modalidad de internado pero que desde la base suministrada no pertenecen a esta modalidad. Estos registros se relacionan a continuación:

Tabla 21 Relación de Estudiantes beneficiarios de complementos alimentarios internado que no registran como estudiantes de esta modalidad Formulario 13A SIMAT en el Distrito de Riohacha - La Guajira vigencia 2020.

| **No. DOCUMENTO** | **APELLIDO1** | **APELLIDO2** | **NOMBRE1** | **NOMBRE2** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51756136 | QUINTERO | PARDO | JISELL | BRILLY |
| 51756136 | QUINTERO | PARDO | JISELL | BRILLY |
| 1118838003 | LOPEZ | DEAL | YUNAITER |  |
| 1118838003 | LOPEZ | DEAL | YUNAITER |  |
| 1119398187 | MERCADO | DE LA CRUZ | LUIS | ALBERTO |
| 1119398187 | MERCADO | DE LA CRUZ | LUIS | ALBERTO |
| 1119399876 | IPUANA | BOURIYU | ELISA | |
| 1119399876 | IPUANA | BOURIYU | ELISA | FERNANDA |
| 1119700260 | FIGUEROA | OJEDA | SHARAY | MISHELL |
| 1119700260 | FIGUEROA | OJEDA | SHARAY | MISHELL |
| 1124523682 | EPINAYU |  | BENJAMIN | JOSE |
| 1124523682 | EPINAYU |  | BENJAMIN | JOSE |
| 1131074445 | URIANA |  | IGNACIO |  |
| 1131074445 | URIANA |  | IGNACIO |  |
| 1139325797 | RAMOS | MORA | DANIEL | SAMIR |
| 1139325797 | RAMOS | MORA | DANIEL | SAMIR |
| 1139326326 | ACOSTA | AYOLA | JUAN | JOSE |
| 1139326326 | ACOSTA | AYOLA | JUAN | JOSE |

Fuente: Información del Formulario 13A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia

Adicional, se observa además que existe la presencia de dieciséis (16) estudiantes que pertenecen al ciclo de adultos y que se muestran como beneficiarios del Programa, lo cual es inconsistente a la luz de los Lineamientos establecidos en la Resolución 29452 de 2017 expedida por el MEN, por la cual se debe realizar también la respectiva revisión por parte de la Administración Temporal del Departamento de La Guajira.

Tabla 22 Relación de Estudiantes en Ciclos de Adultos en Formulario 13A SIMAT en el Distrito de Riohacha - La Guajira vigencia 2020

| **CICLO** | **APELLIDO1** | **APELLIDO2** | **NOMBRE1** | **NOMBRE2** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | GONZALEZ | CASTELLAR | ESTIVINSON | JUNIOR |
| 22 | EPIAYU |  | MAURIS |  |
| 22 | PEСARANDA | PUSHAINA | JUAN | DAVID |
| 22 | PEСARANDA | PUSHAINA | DIEGO | ANDRES |
| 23 | URIANA | URIANA | ALEJANDRO | ANDRES |
| 23 | VASQUEZ | MEDINA | JUAN | ANDRES |
| 23 | MANJARREZ | GUARDIOLA | HECTOR | RAFAEL |
| 24 | EPIEYU | EPIEYU | FREDY |  |
| 24 | VIZCAINO | URARIYU | JOANDER | JOSE |
| 24 | BRITO | BRITO | YONATAN | YESITH |
| 24 | SERPA | BRITO | CARLOS | MANUEL |
| 24 | VALENCIA | NARVAEZ | OMAR | YESID |
| 24 | GAMEZ | PALACIO | HOLD | MIGUEL |
| 24 | PALMEZANO | MARQUEZ | EDER | MANUEL |
| 24 | COTES | URIANA | IGNACIO | RAFAEL |
| 25 | BARROS | GALUE | HEYSLETH | MARIA |

Fuente: Información del Formulario 13A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia.

Asimismo, se observa que en el Anexo 6A en el Distrito de Riohacha se registran estudiantes con números de documento igual o inferior a 9 dígitos e incluso superior a los 12 dígitos, para lo cual se requiere hacer la respectiva revisión por parte de la ETC. Los cuales se totalizan a continuación:

Tabla 23 Número de Casos de Documentos de Identificación con problemas en la calidad de los datos en los Formulario 6A SIMAT en el Distrito de Riohacha - La Guajira vigencia 2020.

| **No. DE DÍGITOS** | **No. DE CASOS** |
| --- | --- |
| 3 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 66 |
| 7 | 209 |
| 8 | 938 |
| 9 | 46 |
| 13 | 2 |
| 15 | 58 |
| TOTAL | 1.268 |

Fuente: Información del Formulario 6A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia.

De la misma manera, en el Formulario 13A se observan 641 números de identificación – NUIP, que constan de menos de 9 dígitos, los cuales recomendamos se verifiquen porque pueden tener problemas en la calidad de los datos, los cuales se presentan totalizados a continuación:

Tabla 24 Número de Casos de Documentos de Identificación con problemas en la calidad de los datos en el Formulario 13A SIMAT en el Distrito de Riohacha - La Guajira vigencia 2020

|  |  |
| --- | --- |
| **No. DE DÍGITOS** | **No. DE CASOS** |
| 3 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 52 |
| 7 | 146 |
| 8 | 412 |
| 9 | 23 |
| Total | 641 |

Fuente: Información del Formulario 13A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia

Finalmente, para el cálculo del indicador se constató que los registros del Formulario 13A del SIMAT correspondientes al Distrito de Riohacha, la totalidad de los estudiantes aparecen registrados en el Formulario 6A del SIMAT, por lo cual, se da el cumplimiento del indicador del 100 %. Sin perjuicio, de esto se hace el llamado a corregir las inconsistencias presentadas anteriormente toda vez que la Administración Temporal para el Sector Educativo muestra en su informe de ejecución del Programa con corte a mayo que los estudiantes beneficiarios ascienden a 35.602 beneficiarios, sin embargo, lo reportado en el SIMAT refleja una realidad diferente que afectaría los cálculos de la verdadera cobertura del PAE en el Distrito.

**Indicador de la actividad: 100 %.**

**Actividad No. 6. Publicar en el SECOP la totalidad de documentos y actos relacionados con los procesos de contratación relacionados con el PAE.**

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público evaluó el reporte de la información de los contratos suscritos de para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP, evidenciando que los ocho (8) contratos suscritos con operadores indígenas para la prestación del Servicio en el Distrito de Riohacha se encuentran publicados en el Sistema. Asimismo, se realizó la publicación del Convenio Específico, suscrito con PMA y de cuatro (4) de los cinco (5) contratos del Equipo PAE, tal como se relaciona a continuación:

Tabla 25 Relación de contratos y documentos publicados en el SECOP publicados por la ATC en el Distrito de Riohacha - La Guajira vigencia 2020.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. de Proceso** | **Operador** | **Objeto** | **Valor** | **Documentos** | **Fecha de expedición** | **Fecha de publicación SECOP** | **Brecha** |
| AT-009-2020 | Unión Temporal Walapuin PAE Riohacha 2020 NIT. 901.356.656-3 | PRESTACION DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS ETNOEDUCATIVOS: CENTROS N° 12,13 Y 14 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3 DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, VIGENCIA 2020, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 18858 DE 2018 | $2.050.725.600 | Actas de concertación |  | 23/01/2020 |  |
| CDP No. 0000001 | 13/01/2020 | 23/01/2020 | 10 |
| Estudios Previos |  | 23/01/2020 |  |
| Contrato No. AT-009-2020 | 20/01/2020 | 23/01/2020 | 3 |
| RDP No. 0000011 | 21/01/2020 | 10/02/2020 | 20 |
| Informe de supervisión No. 1 | 18/02/2020 | 5/05/2020 | 77 |
| Acta de inicio | 3/02/2020 | 14/05/2020 | 101 |
| Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 14/05/2020 |  |
| Modificatorio No. 2 | 2/04/2020 | 14/05/2020 | 42 |
| Informe de supervisión No. 2 | 7/04/2020 | 8/07/2020 | 92 |
| AT-010-2020 | Unión Temporal Atujashi Wakuaipa No. 1 NIT 901.354.448-3 | PRESTACION DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS ETNOEDUCATIVOS N° 4,6,16,17 Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7 DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, VIGENCIA 2020, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 18858 DE 2018 | $1.300.471.200 | Actas de concertación |  | 21/01/2020 |  |
| CDP No. 0000001 | 13/01/2020 | 21/01/2020 | 8 |
| Estudios Previos |  | 21/01/2020 |  |
| Contrato No. AT-010-2020 | 20/01/2020 | 21/01/2020 | 1 |
| Solicitud de adición |  | 29/01/2020 |  |
| Modificatorio No. 1 | 28/01/2020 | 29/01/2020 | 1 |
| RDP No. 0000006 | 20/01/2020 | 30/01/2020 | 10 |
| Acta de aprobación de pólizas | 23/01/2020 | 30/01/2020 | 7 |
| Acta de inicio | 3/02/2020 | 30/01/2020 | -4 |
| Informe de supervisión No. 1 | 19/02/2020 | 5/05/2020 | 76 |
| Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 14/05/2020 |  |
| Modificatorio No. 2 | 2/04/2020 | 14/05/2020 | 42 |
| AT-011-2020 | Union Temporal Atujia Jukuaipa NIT. 901.356.696-2 | PRESTACION DE SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO N° 2 LAS DELICIAS DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR , VIGENCIA 2020, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 18858 DE 2018 | $555.660.000 | Actas de concertación |  | 22/01/2020 |  |
| CDP No. 0000001 | 13/01/2020 | 22/01/2020 | 9 |
| Estudios Previos |  | 22/01/2020 |  |
| Contrato No. AT-011-2020 | 20/01/2020 | 22/01/2020 | 2 |
| RDP No. 0000011 | 21/01/2020 | 5/05/2020 | 105 |
| Informe de supervisión No. 1 | 14/02/2020 | 5/05/2020 | 81 |
| Acta de inicio | 3/02/2020 | 14/05/2020 | 101 |
| Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 14/05/2020 |  |
| Modificatorio No. 1 | 2/04/2020 | 14/05/2020 | 42 |
| Informe de supervisión No. 1 | 16/03/2020 | 27/06/2020 | 103 |
| Informe de supervisión No. 2 | 22/05/2020 | 27/06/2020 | 36 |
| AT-012-2020 | Unión Temporal Amuliajirawa 2020 NIT. 901.356.222-5 | PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS ETNOEDUCATIVOS N° 15 NUEVA ESPERANZA Y N° 19 MA' A KEJET DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR , VIGENCIA 2020 , DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 18858 DE 2018 | $426.837.600 | Actas de concertación |  | 22/01/2020 |  |
| CDP No. 0000001 | 13/01/2020 | 22/01/2020 | 9 |
| Estudios Previos |  | 22/01/2020 |  |
| Contrato No. AT-012-2020 | 20/01/2020 | 22/01/2020 | 2 |
| RDP No. 0000007 | 20/01/2020 | 10/02/2020 | 21 |
| Informe de supervisión No. 1 | 19/02/2020 | 5/05/2020 | 76 |
| Acta de inicio | 3/02/2020 | 14/05/2020 | 101 |
| Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 14/05/2020 |  |
| Modificatorio No. 2 | 2/04/2020 | 14/05/2020 | 42 |
| Informe de supervisión No. 1 | 9/05/2020 | 27/06/2020 | 49 |
| Informe de supervisión No. 2 | 22/05/2020 | 27/06/2020 | 36 |
| AT-033-2020 | Unión Temporal Sau Wakuaipa NIT. 901.333.813-9 | PRESTACION AL SERVICIO DE PLAN DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO N° 1 EL ARROYO UBICADO EN LA ZONA RURAL ETNICA, DEL DISTRITO DE RIOHACHA DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR , VIGENCIA 2020, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 18858 DE 2018 | $533.887.200 | Actas de concertación |  | 22/01/2020 |  |
| CDP No. 0000001 | 13/01/2020 | 22/01/2020 | 9 |
| Estudios Previos |  | 22/01/2020 |  |
| Contrato No. AT-033-2020 | 20/01/2020 | 22/01/2020 | 2 |
| RDP No. 0000010 | 21/01/2020 | 10/02/2020 | 20 |
| Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 14/05/2020 |  |
| Modificatorio No. 1 | 2/04/2020 | 14/05/2020 | 42 |
| Informe de supervisión No. 1 | 3/04/2020 | 30/06/2020 | 88 |
| Informe de supervisión No. 2 | 4/05/2020 | 30/06/2020 | 57 |
| Informe de supervisión No. 3 (50%) | 13/04/2020 | 8/07/2020 | 86 |
| Informe de supervisión No. 3 (50%) | 19/05/2020 | 8/07/2020 | 50 |
| AT-034-2020 | Unión Temporal Ale'Ewashii Sünainmüin Tepichi-PAE NIT. 901.355.919-5 | PRESTACION DE SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA N° 7 EL PARAISO SEDE PRINCIPAL DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2020, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 18858 DE 2018 | $416.858.400 | Actas de concertación |  | 23/01/2020 |  |
| CDP No. 0000001 | 13/01/2020 | 23/01/2020 | 10 |
| Estudios Previos |  | 23/01/2020 |  |
| Contrato No. AT-034-2020 | 20/01/2020 | 23/01/2020 | 3 |
| Solicitud de adición |  | 31/01/2020 |  |
| Modificatorio No. 1 | 29/01/2020 | 31/01/2020 | 2 |
| RDP No. 0000012 | 21/01/2020 | 10/02/2020 | 20 |
| Informe de supervisión No. 1 (70%) | 19/02/2020 | 5/05/2020 | 76 |
| Acta de inicio | 3/02/2020 | 14/05/2020 | 101 |
| Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 14/05/2020 |  |
| Modificatorio No. 2 | 2/04/2020 | 14/05/2020 | 42 |
| Informe de supervisión No. 1 (30%) | 23/04/2020 | 30/06/2020 | 68 |
| Informe de supervisión No. 2 | 6/05/2020 | 30/06/2020 | 55 |
| AT-036-2020 | Unión Temporal Ashajiapule Akuaipa Piama NIT. 901.355.215-9 | PRESTACION DE SERVICIOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS ETNOEDUCATIVOS N°: 10 (CUCURUMANA). 8(PARAVER ) Y 18(WIWA SHENZHAWIMAKU) DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR , VIGENCIA 2020, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 18858 DE 2018 | $654.091.200 | Actas de concertación |  | 28/01/2020 |  |
| CDP No. 0000001 | 13/01/2020 | 28/01/2020 | 15 |
| Estudios Previos |  | 28/01/2020 |  |
| Contrato No. AT-036-2020 | 20/01/2020 | 28/01/2020 | 8 |
| Informe de supervisión No. 1 (70%) | 14/02/2020 | 5/05/2020 | 81 |
| Acta de inicio | 3/02/2020 | 14/05/2020 | 101 |
| Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 14/05/2020 |  |
| Modificatorio No. 1 | 2/04/2020 | 14/05/2020 | 42 |
| Informe de supervisión No. 1 (30%) | 21/05/2020 | 27/06/2020 | 37 |
| Informe de supervisión No. 2 | 6/05/2020 | 27/06/2020 | 52 |
| AT-056-2020 | Asociación de Autoridades de La Guajira Jeketu Akuaipa NIT. 825.001.847-9 | PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS ETNOEDUCATIVOS N°5, 9 Y LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA N° 11, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR , VIGENCIA 2020 , DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 18858 DE 2018 | $1.182.081.600 | CDP No. 0000001 | 13/01/2020 | 10/02/2020 | 28 |
| Estudios Previos |  | 10/02/2020 |  |
| Contrato No. AT-056-2020 | 27/01/2020 | 10/02/2020 | 14 |
| RDP No. 000038 | 29/01/2020 | 14/05/2020 | 106 |
| Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 14/05/2020 |  |
| Modificatorio No. 1 | 2/04/2020 | 14/05/2020 | 42 |
| Informe de supervisión No. 1 | 28/02/2020 | 8/07/2020 | 131 |
| CONVENIO ESPECIFICO 2019 | PMA | Aunar esfuerzos para la implementación del Programa de Alimentación Escolar-PAE en los catorce municipios del Departamento de La Guajira y el diseño de un modelo integral de alimentación escolar con enfoque diferencial. | $23.515.691.938 | Modificación No 4 | 2/04/2020 | 18/06/2020 | 77 |
| Séptimo informe de supervisión | 29/05/2020 | 18/06/2020 | 20 |
| Modificación No. 3 | 31/01/2020 | 6/05/2020 | 96 |
| Sexto informe de supervisión | 26/12/2019 | 6/05/2020 | 132 |
| Modificación No. 2 | 26/12/2019 | 6/05/2020 | 132 |
| Modificación No. 1 | 30/09/2019 | 6/05/2020 | 219 |
| Quinto informe de supervisión | 16/10/2019 | 14/01/2020 | 90 |
| Cuarto informe de supervisión | 16/10/2019 | 7/01/2020 | 83 |
| Tercer informe de supervisión | 16/10/2019 | 7/01/2020 | 83 |
| Segundo informe de supervisión | 12/08/2019 | 18/11/2019 | 98 |
| Primer informe de supervisión | 29/04/2019 | 18/11/2019 | 203 |
| Registro presupuestal | 1/02/2019 | 18/11/2019 | 290 |
| Convenio Específico 2019 | 27/01/2019 | 19/11/2019 | 296 |
| Estudios previos |  | 25/06/2019 |  |
| [ATP-003-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10459991&g-recaptcha-response=03AGdBq27ZzRiLWEpZTyfVIBfEmbXMdYTq1V5jDMTRrg61b3RrTwBCsFna3pMlfj66MatK-afNqIvEFdG6CpQ97nUes5FgEpYI17GZjQLZ6PbfMcq4LB6rc-GEw8_g46k1FJwycA9AvFo0221O9W_NyAiS7wjulLl9rLtfOoPSs4RxAZmS9qpVmbwCy9wOhs5vtyHA-pGekMs_q8pXpxNe7juru83ATDYxECHkkRJfivNMMYBKr12FrucWrl1Wffi6jRpzcsjGLI8F8JKio8KV6K5mDPqghfPRXDZ_z1WJK_XeqJoLoiwN6N1I1im0BwTuJxinkxRvtAW4Crir-IRhvuyvjEQd53lOP3V-xG89sZGaCu8b1EZrePvzqQRPdMp4mEHUDRMOu3qvteoeTFDjBhWLrTji30tZDsH372rzqL5aOCb_xgtfqBEqa1ownwgjvY62tAI7NHGE2_BA9x8Ie-X4Ik7e0cvKuA) | ELEANA ANDREA MELO VEGA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL CONTROL SOCIAL | $44.324.910 | CDP No. 01 | S.I. | S.I. |  |
| Estudios previos |  | S.I. |  |
| Contrato No. ATP-045-2020 | S.I. | S.I. |  |
| [ATP-004-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10459991&g-recaptcha-response=03AGdBq27ZzRiLWEpZTyfVIBfEmbXMdYTq1V5jDMTRrg61b3RrTwBCsFna3pMlfj66MatK-afNqIvEFdG6CpQ97nUes5FgEpYI17GZjQLZ6PbfMcq4LB6rc-GEw8_g46k1FJwycA9AvFo0221O9W_NyAiS7wjulLl9rLtfOoPSs4RxAZmS9qpVmbwCy9wOhs5vtyHA-pGekMs_q8pXpxNe7juru83ATDYxECHkkRJfivNMMYBKr12FrucWrl1Wffi6jRpzcsjGLI8F8JKio8KV6K5mDPqghfPRXDZ_z1WJK_XeqJoLoiwN6N1I1im0BwTuJxinkxRvtAW4Crir-IRhvuyvjEQd53lOP3V-xG89sZGaCu8b1EZrePvzqQRPdMp4mEHUDRMOu3qvteoeTFDjBhWLrTji30tZDsH372rzqL5aOCb_xgtfqBEqa1ownwgjvY62tAI7NHGE2_BA9x8Ie-X4Ik7e0cvKuA) | EMILIA BEATRIZ MEJIA PIMIENTA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO QUE PERMITAN EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL | $44.324.910 | CDP No. 01 | 1/13/2020 | 1/17/2020 | 4 |
| Estudios previos |  | 1/17/2020 |  |
| Contrato No. ATP-046-2020 | 27/01/2020 | 1/17/2020 | 2 |
| [ATP-005-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10459991&g-recaptcha-response=03AGdBq27ZzRiLWEpZTyfVIBfEmbXMdYTq1V5jDMTRrg61b3RrTwBCsFna3pMlfj66MatK-afNqIvEFdG6CpQ97nUes5FgEpYI17GZjQLZ6PbfMcq4LB6rc-GEw8_g46k1FJwycA9AvFo0221O9W_NyAiS7wjulLl9rLtfOoPSs4RxAZmS9qpVmbwCy9wOhs5vtyHA-pGekMs_q8pXpxNe7juru83ATDYxECHkkRJfivNMMYBKr12FrucWrl1Wffi6jRpzcsjGLI8F8JKio8KV6K5mDPqghfPRXDZ_z1WJK_XeqJoLoiwN6N1I1im0BwTuJxinkxRvtAW4Crir-IRhvuyvjEQd53lOP3V-xG89sZGaCu8b1EZrePvzqQRPdMp4mEHUDRMOu3qvteoeTFDjBhWLrTji30tZDsH372rzqL5aOCb_xgtfqBEqa1ownwgjvY62tAI7NHGE2_BA9x8Ie-X4Ik7e0cvKuA) | MONICA JANETH CORZO HERRERA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONISTA QUE PERMITAN EL SEGUIMIENTO, MONITORE Y CONTROL | $44.324.910 | CDP No. 01 | 1/13/2020 | 1/17/2020 | 4 |
| Estudios previos |  | 1/17/2020 |  |
| Contrato No. ATP-047-2020 | 01/15/2020 | 1/17/2020 | 2 |
| [ATP-006-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10459991&g-recaptcha-response=03AGdBq27ZzRiLWEpZTyfVIBfEmbXMdYTq1V5jDMTRrg61b3RrTwBCsFna3pMlfj66MatK-afNqIvEFdG6CpQ97nUes5FgEpYI17GZjQLZ6PbfMcq4LB6rc-GEw8_g46k1FJwycA9AvFo0221O9W_NyAiS7wjulLl9rLtfOoPSs4RxAZmS9qpVmbwCy9wOhs5vtyHA-pGekMs_q8pXpxNe7juru83ATDYxECHkkRJfivNMMYBKr12FrucWrl1Wffi6jRpzcsjGLI8F8JKio8KV6K5mDPqghfPRXDZ_z1WJK_XeqJoLoiwN6N1I1im0BwTuJxinkxRvtAW4Crir-IRhvuyvjEQd53lOP3V-xG89sZGaCu8b1EZrePvzqQRPdMp4mEHUDRMOu3qvteoeTFDjBhWLrTji30tZDsH372rzqL5aOCb_xgtfqBEqa1ownwgjvY62tAI7NHGE2_BA9x8Ie-X4Ik7e0cvKuA) | DARIS DISAILIS TORRES CAMPO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y PRRESUPUESTALES | $44.324.910 | CDP No. 01 | 1/13/2020 | 1/17/2020 | 4 |
| Estudios previos |  | 1/17/2020 |  |
| Contrato No. ATP-047-2020 | 01/16/2020 | 1/17/2020 | 1 |
| [ATP-044-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10459883&g-recaptcha-response=03AGdBq26oWQu23JmVzbM4NRZ0nWHtdxUUuT40sWppyED1vCQ5YI-jL7Aa-ZNiKahQrco7LwUgigxAbtZhqbCs02jNQflDlvLIxVFJQbFhFspq8pJMDhQuXIg0Xki0PJPtNcbG0Fw6U0euB-kHVivyTALrakvXLUipeb0EdBKsY7Ja_z69gp87B4VUJZhubrghrEkgR3Jz_SDnYLsRUTEJzpe48OjhkTJJ5FFOjPqrK19kwqeEI-Qgg9VtHF0zPAF8x3jXyIDsolj9ri2y3rSCptSNPiS50t-BsrQ5S_U_PLHBe2aaYwQQ_9EEldO6JEFQxDxZ1f19y5u6ApYti6UD0GaoMUTx20O-ym12vIuvE5blptKxYszNqYmBn4TVzCGWDXhs8WnTzIAEErAMxonFZYArBKaAZ7skdYtT0fguJsXBAEbRyiNPHcsqyf2j43khsufHWEYM_4qY20Gs6W484_xkkvHkqIQSRQ) | JULIANA MARGARITA PIMIENTA QUINTERO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA DE ALIMENTOS QUE PERMITAN EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL | $44.324.910 | CDP No. 01 | 1/13/2020 | 1/31/2020 | 17 |
| Estudios previos |  | 1/31/2020 |  |
| Contrato No. ATP-049-2020 | 01/24/2020 | 1/31/2020 | 6 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 1/24/2020 | 1/31/2020 | 6 |

Fuente: Elaboración DAF con base en el reporte en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP.

Al respecto, esta Dirección recuerda que según el Decreto 1082 de 2015 los documentos deben ser publicados en el SECOP máximo tres (3) días después de su expedición.

De igual manera, se observa que no se publica la totalidad de documentos y actos relacionados con los procesos contractuales relacionados con la operación indígena de la vigencia 2020. Específicamente faltan algunas pólizas de los contratos y algunos informes de supervisión de la atención del Programa de Alimentación Indígena Propio.

Asimismo, la publicación del Proceso ATP-003-2020 correspondiente a la contratación de la abogada del Equipo PAE del Distrito, contiene la información del Contrato del proceso ATP-004-2020 que corresponde a la contratación de la nutricionista que conforma el Equipo en la Entidad Territorial, no obstante, los documentos del proceso si corresponden al Contrato ATP-003-2020, ahora bien, con relación al Proceso Contractual ATP-004-2020 y sus documentos asociados no se encuentran publicados en el SECOP.

**Indicador de la actividad: 92,8 %.**

**Actividad No. 13. Elaborar y/o suministrar los Informes de la supervisión y/o interventoría de cada uno de los contratos suscritos para la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar por cada Entidad Territorial, en donde se identifique el registro de raciones entregadas, los recursos ejecutados por fuente de financiación, así como especificaciones técnicas relacionadas con la prestación del Servicio en el marco de los Lineamientos Técnicos del Programa tales como: gramaje de alimentos, minuta patrón, piezas graficas de socialización y comunicación del PAE e instrumentos para control social en el comedor escolar, cumplimiento de las condiciones de contratación y sanitarias del personal manipulador e implementación del plan de saneamiento básico.**

Durante el período evaluado, la Administración Temporal de la Competencia realizó seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos para la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en la Entidad Territorial como se describe a continuación:

Durante el mes de febrero y hasta 16 de marzo se detalla la operación del PAE de acuerdo con lo establecido en cada contrato sobre la programación de pagos, el tipo de complemento alimentario y la modalidad de suministro para cada institución priorizada, conforme a lo establecido en las Resoluciones No. 29452 de 2017 y 18858 del 2018; entre el 16 y el 31 de marzo, en el marco de la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y teniendo en cuenta lo descrito en la Circular 01 de la Unidad Especial de Alimentación Escolar, se hace referencia a la distribución de insumos alimentarios que ya se habían adquirido para la atención; finalmente, para abril se detalla la operación a través de la Estrategia PAE en Casa en la modalidad Ración para Preparar en Casa, en aplicación de las Resoluciones No. 006, 007 y 008 de 2020 de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender.

A partir de lo descrito en el párrafo anterior, a continuación, se detalla para cada uno de los contratos, el avance en el cumplimiento de la Actividad No. 13, en las condiciones establecidas en el Documento CONPES No. 3984 de 2020.

Para la vigencia 2020 la Administración Temporal de la Competencia celebró ocho (8) contratos con operadores indígenas y continúo con la ejecución del Convenio Específico con PMA para el suministro complementos alimentarios en el marco del Programa de Alimentación Escolar en el Distrito de Riohacha.

Para el Convenio Específico entre la Administración Temporal de la Competencia y el Programa Mundial de Alimentos, se aportó el Informe de Supervisión No. 7 correspondiente a la entrega de los complementos alimentarios en las instituciones educativas priorizadas entre febrero y abril de 2020. Para este período, se describe: el total de raciones entregadas mensualmente para las ETC por tipo y modalidad de suministro; el recurso de apalancamiento entregado por la Administración Temporal por fuente de financiación; y se da cuenta de las especificaciones técnicas relacionadas con la prestación del Servicio en el marco de los Lineamientos Técnicos del Programa. Frente a este último, el Operador aporta un informe técnico mensual con los soportes de las entregas realizadas de los complementos alimentarios en las instituciones educativas, de la implementación del Plan de Saneamiento Básico, de las actividades de fortalecimiento de las capacidades del personal manipulador y de los monitores de campo, de la aplicación del componente de control social, de la adquisición de insumos y de la estrategia de comunicación, que incluye las piezas comunicativas para visibilizar el avance del PAE en cada institución.

Para los ocho (8) contratos suscritos con operadores indígenas, las minutas contractuales coinciden en el parágrafo primero de la cláusula 2 al requerir la entrega de dos informes de supervisión para el mes de febrero: el primero, correspondiente al pago a efectuar el segundo día del inicio de operación, igual al 70 % de lo proyectado para el primer mes, en el que se acredita la entrega de *kits* e insumos de aseo, dotación al personal manipulador, remisión de víveres de la primera semana de operación y la planeación de compra de víveres para las semanas 2 y 3 conforme a lo aprobado en el PAIP; y el segundo informe, sobre la ejecución del 30 % restante. Para el mes de marzo se debían entregar dos informes de ejecución, el primero del 1 al 16 y el segundo del 17 al 31 de marzo, sin embargo, el segundo informe por este período de tiempo no se evidencia publicado. Para abril, la cláusula segunda del Otrosí No. 1 estableció la entrega de dos actas parciales: la primera con la certificación del operador sobre la compra de los insumos requeridos para las raciones para preparar en casa y el cronograma de entregas y rutas a realizar; y la segunda con la entrega efectiva de las raciones a los titulares de derecho.

Cabe señalar que la ATC no entregó a esta Dirección los informes de supervisión con corte al 30 de abril de 2020 de los contratos de Alimentación Escolar, solicitados mediante oficio con radicado No. 2-2020-022179 del 30 de mayo de 2020, no obstante, la evaluación de esta Actividad se realiza a partir de la información publicada para los procesos contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. A partir de esto se evidencia que a julio de 2020 para los procesos AT-010-2020, AT-036-2020 y AT-056-2020 no se publicó la totalidad de informes de supervisión.

Tabla 26 Informes de Supervisión elaborados para el Distrito de Riohacha – La Guajira

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mes /** | **Febrero** | | | **Marzo** | | **Abril** | | | |
| **Contrato - Operador** |
| AT-009-2020 Unión Temporal Walapuin PAE Riohacha 2020 NIT. 901.356.656-3 | Informe parcial de supervisión No. 1 del 3 al 19 de febrero – 70 % | Informe parcial de supervisión No. 1\_1 del 19 al 28 de febrero – 30 % | Informe parcial de supervisión No. 2 del 1 de marzo al 16 de marzo | | Informe parcial de supervisión No. 3-1 – 50 % inicial | | Informe parcial de supervisión No. 3-1-1 – 50 % final | |
| AT-010-2020 Union Temporal Atujashi Wakuaipa No. 1 NIT 901.354.448-3 | Informe parcial de supervisión No. 1 del 3 al 19 de febrero – 70 % |  |  | |  | | | |
| AT-011-2020 Union Temporal Atujia Jukuaipa NIT. 901.356.696-2 | Informe parcial de supervisión No. 1 del 3 al 14 de febrero – 70 % | Informe parcial de supervisión No. 1-1 del 17 al 28 de febrero – 30 % | Informe parcial de supervisión No. 2 del 1 de marzo al 16 de marzo | | Informe parcial de supervisión No. E-1 – 100 % inicial | | | |
| AT-012-2020 Union Temporal Amuliajirawa 2020 NIT. 901.356.222-5 | Informe parcial de supervisión No. 1 del 3 al 14 de febrero – 70 % | Informe parcial de supervisión No. 1-1 del 3 al 28 de febrero – 30 % | Informe parcial de supervisión No. 2 del 1 de marzo al 16 de marzo | | Informe parcial de supervisión No. 3-1 – 100 % inicial | | | |
| AT-033-2020 Unión Temporal Sau Wakuaipa NIT. 901.333.813-9 | Informe parcial de supervisión No. 1 del 3 al 28 de febrero – 100 % | | | Informe parcial de supervisión No. 2 del 1 de marzo al 16 de marzo | | Informe parcial de supervisión No. E-1 – 50 % inicial | | Informe parcial de supervisión No. E-1-1 – 50 % final | |
| AT-034-2020 Unión Temporal Ale'Ewashii Sünainmüin Tepichi-PAE NIT. 901.355.919-5 | Informe parcial de supervisión No. 1. Del 17 al 28 de febrero -70% | Informe parcial de supervisión No. 1. Del 17 al 28 de febrero - 30% | Informe parcial de supervisión No. 2 del 1 de marzo al 16 de marzo | | Informe parcial de supervisión No. E-1 – 100 % inicial | | | |
| AT-036-2020 Unión Temporal Ashajiapule Akuaipa Piama NIT. 901.355.215-9 | Informe parcial de supervisión No. 1. Del 17 al 28 de febrero -70% | Informe parcial de supervisión No. 1. Del 17 al 28 de febrero - 30% | Informe parcial de supervisión No. 2 del 1 de marzo al 16 de marzo | | Informe parcial de supervisión No. E-1 – 50 % inicial | |  | |
| AT-056-2020 Asociación de Autoridades de La Guajira Jeketu Akuaipa NIT. 825.001.847-9 | Informe parcial de supervisión No. 1. Del 17 al 28 de febrero -70% | Informe parcial de supervisión No. 1. Del 17 al 28 de febrero - 30% | Informe parcial de supervisión No. 2 del 1 de marzo al 16 de marzo | | Informe parcial de supervisión No. E-1 – 50 % inicial | |  | |

Fuente: Información publicada en el Sistema Electrónico de Compras Públicas – SECOP.

Sobre las condiciones establecidas en el Documento CONPES No. 3984 de 2020, los informes parciales de supervisión incluyen la información requerida sobre el registro de raciones entregadas, los recursos ejecutados por fuente de financiación, así como las especificaciones técnicas relacionadas con la prestación del Servicio en el marco de los Lineamientos Técnicos del Programa.

**Indicador de la actividad: 85 %.**

**Actividad No. 21. Consolidar el número de raciones efectivamente entregadas en cada una de las sedes de las Instituciones Educativas, estableciendo el valor de la ración por tipo de ración, el número de días que se brindó el Servicio, el valor de los cupos y el valor total del contrato para la Entidad Territorial.**

La Administración Temporal de la Competencia consolidó mensualmente el número de raciones efectivamente entregadas en cada una de las sedes de las instituciones educativas del Distrito de Riohacha, en las condiciones especificadas en el Documento CONPES 3984 de 2020, como se muestra a continuación:

Tabla 27 Raciones efectivamente entregadas en cada una de las instituciones educativas.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **NOMBRE IE** | **VALOR CAJAM PREP** | **VALOR RPC** | **FEBRERO** | | **MARZO** | | **ABRIL** | |
| **RACIONES ENTREGADAS** | **VALOR DE OPERACIÓN (en $ pesos)** | **RACIONES ENTREGADAS** | **VALOR DE OPERACIÓN (en $ pesos)** | **RACIONES ENTREGADAS** | **VALOR DE OPERACIÓN (en $ pesos)** |
| AT-011-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO N°2 LAS DELICIAS | 2.520 |  | 17.928 | 45.178.560 | 11.814 | 29.771.280 | 25.560 | 64.411.200 |
| AT-010 2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #16 (UNAAPUTCHON) | 2.520 |  | 10.099 | 25.449.480 | 6.196 | 15.613.920 | 11.540 | 29.080.800 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO #17 (KOUSACHON) | 2.520 |  | 4.818 | 12.141.360 | 3.846 | 9.691.920 | 13.020 | 32.810.400 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO #4 | 2.520 |  | 4.863 | 12.254.760 | 3.553 | 8.953.560 | 6.440 | 16.228.800 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO #6 (GUACHAQUERO) | 2.520 |  | 11.998 | 30.234.960 | 7.604 | 19.162.080 | 14.300 | 36.036.000 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO #7 (EL PARAISO) | 2.520 |  | 3.152 | 7.943.040 | 2.409 | 6.070.680 | 4.380 | 11.037.600 |
| AT-034-2020 | INSTITUCION EDUCATIVA N°7 PARAISO | 2.520 |  | 19.948 | 50.268.960 | 12.551 | 31.628.520 | 23.460 | 59.119.200 |
| AT-012-2020 | CENTRO EDUCATIVO No. 15 (NUEVA ESPERANZA) | 2.520 |  | 11.487 | 28.947.240 | 8.778 | 22.120.560 | 19.460 | 49.039.200 |
| CENTRO EDUCATIVO No. 19 (MA´AJEKET) | 2.520 |  | 1.862 | 4.692.240 | 1.410 | 3.553.200 | 4.100 | 10.332.000 |
| AT-036-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #10 (CUCURUMANA) | 2.520 |  | 12.099 | 30.489.480 | 7.827 | 19.724.040 | 16.980 | 42.789.600 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO #18 (SANANE) | 2.520 | 2.520 | 2.725 | 6.867.000 | 2.024 | 5.100.480 | 4.220 | 10.634.400 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO #8 (PARAVER) | 2.520 | 2.520 | 7.118 |  | 5.940 |  | 12.620 |  |
| AT-056-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #9 (MAÑATURE) | 2.520 |  | 12.480 | 31.449.600 | 8.039 | 20.258.280 | 15.420 | 38.858.400 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO # 5 (ANARALITO NUEVO) | 2.520 |  | 12.999 | 32.757.480 | 8.707 | 21.941.640 | 17.420 | 43.898.400 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #11 (JARIJIÑAMANA MERIDAI) | 2.520 |  | 15.727 | 39.632.040 | 10.495 | 26.447.400 | 22.640 | 57.052.800 |
| AT-033-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO No. 1 | 2.520 |  | 7.477 |  | 6.401 |  | 12.740 |  |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO No. 2 | 2.520 | 2.520 | - |  | - |  | 320 | 806.400 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO No. 3 | 2.520 | 2.520 | - |  | - |  | 7.620 | 10.140 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO No. 4 | 2.520 | 2.520 | - |  | - |  | 640 | 1.612.800 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO No. 5 | 2.520 | 2.520 | - |  | - |  | 800 | 2.016.000 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO No. 6 | 2.520 | 2.520 | - |  | - |  | 1.140 | 2.872.800 |
| AT-009-2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #3 | 2.520 |  | 11.643 |  | 7.469 |  | 14.380 |  |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO #12 (MUURAI) | 2.520 |  | 19.513 |  | 12.617 |  | 23.080 |  |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO #13 (BELEN) | 2.520 |  | 13.410 |  | 9.680 |  | 18.220 |  |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO #14 | 2.520 |  | 24.864 |  | 19.965 |  | 38.520 |  |
|  | **TOTAL** |  |  | **226.210** | **358.306.200** | **157.325** | **240.037.560** | **329.020** | **508.646.940** |

Fuente: Elaboración DAF con base en información entregada por la Administración Temporal de la Competencia.

\* CAJAM: Complemento alimentario jornada mañana.

\*\* Durante el mes de abril se operó bajo la Estrategia PAE en Casa con la entrega del paquete alimentario RPC: Ración para Preparar en Casa.

Con el objetivo de consolidar el indicador dispuesto para esta Actividad en el Documento CONPES 3984 de 2020, la cual consiste en comparar el número de raciones efectivamente entregadas con respecto a los beneficiarios registrados en el Sistema de Matrícula - SIMAT, se tomó la base de beneficiarios contenida en el Formulario 13A del SIMAT con corte del mes de junio y se cruzó con el total de los cupos atendidos con la Ración Preparada en Casa - RPC para el mes de abril. Lo anterior, teniendo en cuenta que esta información es la única disponible entregada por la Administración Temporal para la elaboración de este informe. En este sentido, el indicador de este primer seguimiento se tomará con dos cortes de información diferente, no obstante, este será recalculado con la información que deberá ser entregada para el segundo seguimiento de la Medida Correctiva.

A continuación, se muestra el resultado del ejercicio en mención:

Tabla 28 Cálculo del Indicador No 21 a partir de los informes de supervisión presentados por la Administración Temporal y el Formulario 13A del SIMAT para el mes de abril 2020.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **NOMBRE IE** | **INDICADOR ABRIL** | | |
| **TITULARES DE DERECHO SEGÚN ENTREGA** | **TITULARES DE DERECHO SEGÜN SIMAT 13A** | **%** |
| 144001000138 | MARIA DORALIZA LOPEZ DE MEJIA | 1183 | 1187 | 99,7 % |
| 144001000235 | INSTITUCION EDUCATIVA EUSEBIO SEPTIMIO MARI | 448 | 446 | 100 % |
| 144001000545 | JOSE ANTONIO GALAN | 680 | 740 | 92 % |
| 144001001053 | CHON-KAY | 330 | 327 | 101 % |
| 144001001151 | ALMIRANTE PADILLA | 996 | 1080 | 92 % |
| 144001001843 | ISABEL MARIA CUESTA GONZALEZ | 1076 | 1177 | 91 % |
| 144001001878 | CENTRO DE INTEGRACION POPULAR | 1566 | 1578 | 99 % |
| 144001001941 | INSTITUCION EDUCATIVA HELION PINEDO RIOS | 802 | 891 | 90 % |
| 144001002050 | EUGENIA HERRERA | 560 | 605 | 93 % |
| 144001002106 | ECOLOGICA EL CARMEN | 1027 | 996 | 103 % |
| 144001003404 | INSTITUCION EDUCATIVA DENZIL ESCOLAR | 2823 | 3033 | 93 % |
| 244001000582 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #2 |  | 1236 | 0 % |
| 244001000671 | LUIS ANTONIO ROBLES | 1326 | 1396 | 95 % |
| 244001000833 | CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES | 355 | 356 | 100 % |
| 244001001635 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE TOMARRAZON | 1126 | 1133 | 99 % |
| 244001001988 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #4 |  | 321 | 0 % |
| 244001002097 | CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE | 787 | 788 | 100 % |
| 244001002356 | LIVIO REGINALDO FISCHIONE | 850 | 1060 | 80 % |
| 244001002372 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #6 |  | 713 | 0 % |
| 244001002437 | SAN JUAN BAUTISTA | 506 | 530 | 95 % |
| 244001002780 | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SIERRA NEVADA | 639 | 680 | 94 % |
| 244001002895 | EVARISTO ACOSTA-MONGUI | 549 | 594 | 92 % |
| 244001002933 | CENTRO ETNOEDUCATIVO # 5 (ANARALITO NUEVO) |  | 870 | 0 % |
| 244001003042 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #10 (CUCURUMANA) |  | 845 | 0 % |
| 244001003158 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7 (EL PARAISO) |  | 1356 | 0 % |
| 244001003212 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #3 |  | 702 | 0 % |
| 244001003301 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #1 |  | 1159 | 0 % |
| 244001003476 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #14 |  | 1928 | 0 % |
| 244001003514 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #8 (PARAVER) |  | 622 | 0 % |
| 244001004529 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #9 (MAÑATURE) |  | 766 | 0 % |
| 244001004669 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #11 (JARIJIÑAMANA MERIDAI) |  | 1115 | 0 % |
| 244001004715 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #12 (MUURAI) |  | 1154 | 0 % |
| 244001004791 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #13 (BELEN) |  | 911 | 0 % |
| 244001004961 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #16 (UNA¿ APUTCHON) |  | 575 | 0 % |
| 244001005011 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #17 (KOUSACHON) |  | 651 | 0 % |
| 244001800449 | SANANE |  | 211 | 0 % |
| 244001800970 | CENTRO ETNOEDUCATIVO NO 19 MA A JEKET |  | 205 | 0 % |
| 344001000382 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FAMILIA DE NAZARET | 127 | 158 | 80 % |
| 344001000404 | INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA PASTORA | 528 | 537 | 98 % |
| 444001003793 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #15 (NUEVA ESPERANZA) |  | 970 | 0 % |
| **Total general** |  | **18.284** | **35.602** | **51 %** |

Fuente: Elaboración DAF con base en información entregada por la Administración Temporal de la Competencia.

Sobre la anterior tabla se observa que existen veintiún (21) instituciones educativas donde no se observan raciones entregadas en el mes de abril. Dichas inconsistencias pueden ser explicadas debido a la falta de informes de supervisión a dicho mes.

**Indicador de la actividad: 51 %.**

**Actividad No. 22. Suscribir los contratos para proveer el Servicio de Alimentación Escolar con oportunidad.**

Tabla 29 Inicio de la prestación del Servicio en cada una de las sedes de las instituciones educativas del Distrito de Riohacha – La Guajira.

| **Número de Proceso** | **Nombre operador** | **NIT** | **Fecha acta de inicio** | **Inicio de calendario escolar**  **Resolución No. 1319 de 2019** | **Diferencia** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT-009-2020 | UNION TEMPORAL WALAPUIN RIOHACHA 2020 | 901356656-8 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 |
| AT-010-2020 | UNION TEMPORAL ATUJIASHI WAKUAIPA No 1 | 901354448-3 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 |
| AT-011-2020 | UNION TEMPORAL ATUJIA JUKUAIPA | 901356696-2 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 |
| AT-012-2020 | UNION TEMPORAL AMULIAJIRRAWA | 901356222-5 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 |
| AT-033-2020 | UNION TEMPORAL SAU WAKUAIPA | 901333813-9 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 |
| AT-034-2020 | UNION TEMPORAL ALEWASHI SUNAINMUIN TEPICHE- PAE | 901355919-5 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 |
| AT-036-2020 | UNION TEMPORAL ASHAJIAPULE AKUAJIPA PIAMA | 901355215-9 | 04/02/2020 | 03/02/2020 | 1 |
| AT-056-2020 | LA ASOCIACION DE AUTORIDADES DE LA GUAJIRA JEKETU AKUAIPA | 825001847-9 | 04/02/2020 | 03/02/2020 | 1 |
| CONVENIO ESPECIFICO 2019 | PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS | Carné Diplomático No. 020141904 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 |

Fuente: Elaboración DAF con base en información entregada por la Administración Temporal de la Competencia.

Frente al inicio oportuno de la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar se evidencia que los Contratos AT-036-2020 y AT-056-2020 iniciaron 1 día tarde cada uno, con respecto a la fecha de inicio del calendario escolar establecida para el día 3 de febrero de 2020 según la Resolución 1319 de 2019.

**Indicador de la actividad: 1.**

**Actividad No. 23. Ejecución de los contratos para garantizar el Servicio de Alimentación Escolar durante todo el calendario escolar.**

Frente a los días de atención programados y ejecutados llama la atención que existe disparidad en los días con prestación del Servicio en las diferentes sedes de algunas instituciones educativas del Distrito. Por ejemplo, una sede del CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE presentó seis (6) días de atención en el mes de febrero, al igual que una sede del CENTRO ETNOEDUCATIVO #14.

Tabla 30 Días del calendario escolar en los que se garantiza la prestación del Servicio en cada una de las sedes de las instituciones educativas del Distrito de Riohacha – La Guajira.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. De proceso** | **Institución Educativa** | **Tipo** | **No.**  **Sedes** | **Días con prestación del Servicio** | | | **Total** | **Días del calendario escolar (Contratado)** | **Avance indicador** |
| **FEB** | **MAR** | **ABR** |
| AT-009-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #12 (MUURAI) | CAJAM | 15 | 18 | 11 | 20 | 49 | 180 | 27,22 % |
| AT-009-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #13 (BELEN) | CAJAM | 12 | 16 | 11 | 20 | 47 | 180 | 26,11 % |
| AT-009-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #14 | CAJAM | 16 | 15 | 11 | 20 | 46 | 180 | 25,69 % |
| AT-009-2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #3 | CAJAM | 5 | 18 | 11 | 20 | 49 | 180 | 27,22 % |
| AT-010-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #16 (UNAAPUTCHON) | CAJAM | 17 | 18 | 11 | 20 | 49 | 180 | 27,22 % |
| AT-010-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #17 (KOUSACHON) | CAJAM | 6 | 18 | 11 | 20 | 49 | 180 | 27,13 % |
| AT-010-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #4 | CAJAM | 3 | 16 | 11 | 20 | 47 | 180 | 26,11 % |
| AT-010-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #6 (GUACHAQUERO) | CAJAM | 11 | 17 | 11 | 20 | 48 | 180 | 26,67 % |
| AT-010-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #7 (EL PARAISO) | CAJAM | 7 | 17 | 11 | 20 | 48 | 180 | 26,83 % |
| AT-011-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO N°2 LAS DELICIAS | CAJAM | 9 | 18 | 11 | 20 | 49 | 180 | 27,22 % |
| AT-012-2020 | CENTRO EDUCATIVO No. 15 (NUEVA ESPERANZA) | CAJAM | 6 | 17 | 11 | 20 | 48 | 180 | 26,67 % |
| AT-012-2020 | CENTRO EDUCATIVO No. 19 (MA´AJEKET) | CAJAM | 1 | 16 | 10 | 20 | 46 | 180 | 25,56 % |
| AT-033-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO No. 1 | CAJAM | 10 | 16 | 11 | 20 | 47 | 180 | 26,11 % |
| AT-033-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO No. 1 | CAJAM | 2 | 16 | 11 | 20 | 47 | 180 | 26,11 % |
| AT-034-2020 | INSTITUCION EDUCATIVA N°7 PARAISO | CAJAM | 4 | 18 | 11 | 20 | 49 | 180 | 27,22 % |
| AT-036-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #10 (CUCURUMANA) | CAJAM | 12 | 18 | 21 | 20 | 59 | 180 | 32,78 % |
| AT-036-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #18 (SANANE) | CAJAM | 6 | 18 | 21 | 20 | 59 | 180 | 32,78 % |
| AT-036-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #8 (PARAVER) | CAJAM | 12 | 16 | 21 | 20 | 57 | 180 | 31,67 % |
| AT-056-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO # 5 (ANARALITO NUEVO) | CAJAM | 9 | 17 | 11 | 20 | 48 | 180 | 26,67 % |
| AT-056-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO #9 (MAÑATURE) | CAJAM | 11 | 17 | 11 | 20 | 48 | 180 | 26,67 % |
| AT-056-2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #11 (JARIJIÑAMANA MERIDAI) | CAJAM | 7 | 17 | 10 | 20 | 47 | 180 | 26,11 % |
| CONVENIO ESPECIFICO 2019 | ALMIRANTE PADILLA | ALM | 1 | 13 | 22 | 20 | 55 | 180 | 30,56 % |
| ALMIRANTE PADILLA | CAJAM | 2 | 13 | 26 | 20 | 59 | 180 | 32,50 % |
| CENTRO DE INTEGRACION POPULAR | ALM | 1 | 13 | 15 | 20 | 48 | 180 | 26,67 % |
| CENTRO DE INTEGRACION POPULAR | CAJAM | 3 | 13 | 15 | 20 | 48 | 180 | 26,67 % |
| CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE | CAJAM | 5 | 12 | 15 | 20 | 47 | 180 | 25,89 % |
| CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES | CAJAM | 5 | 13 | 15 | 20 | 48 | 180 | 26,67 % |
| CHON-KAY | CAJAM | 2 | 13 | 15 | 20 | 48 | 180 | 26,39 % |
| ECOLOGICA EL CARMEN | CAJAM | 2 | 13 | 15 | 20 | 48 | 180 | 26,67 % |
| EUGENIA HERRERA | ALM | 2 | 13 | 15 | 20 | 48 | 180 | 26,67 % |
| EVARISTO ACOSTA-MONGUI | ALM | 3 | 13 | 15 | 20 | 48 | 180 | 26,67 % |
| EVARISTO ACOSTA-MONGUI | CAJAM | 1 | 13 | 28 | 20 | 61 | 180 | 33,89 % |
| INSTITUCION EDUCATIVA DENZIL ESCOLAR | ALM | 2 | 13 | 13 | 20 | 46 | 180 | 25,56 % |
| INSTITUCION EDUCATIVA DENZIL ESCOLAR | CAJAM | 3 | 13 | 15 | 20 | 48 | 180 | 26,67 % |
| INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FAMILIA DE NAZARET | ALM | 1 | 13 | 15 | 20 | 48 | 180 | 26,67 % |
| INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA PASTORA | CAJAM | 3 | 18 | 15 | 20 | 53 | 180 | 29,26 % |
| INSTITUCION EDUCATIVA EUSEBIO SEPTIMIO MARI | CAJAM | 2 | 16 | 15 | 20 | 51 | 180 | 28,06 % |
| INSTITUCION EDUCATIVA HELION PINEDO RIOS | CAJAM | 3 | 13 | 15 | 20 | 48 | 180 | 26,67 % |
| INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE TOMARRAZON | ALM | 1 | 13 | 15 | 20 | 48 | 180 | 26,67 % |
| INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE TOMARRAZON | CAJAM | 9 | 13 | 16 | 20 | 49 | 180 | 27,47 % |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SIERRA NEVADA | ALM | 8 | 13 | 16 | 20 | 49 | 180 | 27,36 % |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SIERRA NEVADA | CAJAM | 6 | 13 | 15 | 20 | 48 | 180 | 26,67 % |
| ISABEL MARIA CUESTA GONZALEZ | ALM | 1 | 13 | 15 | 20 | 48 | 180 | 26,67 % |
| ISABEL MARIA CUESTA GONZALEZ | CAJAM | 2 | 13 | 15 | 20 | 48 | 180 | 26,67 % |
| JOSE ANTONIO GALAN | CAJAM | 2 | 13 | 15 | 20 | 48 | 180 | 26,67 % |
| LIVIO REGINALDO FISCHIONE | CAJAM | 2 | 13 | 14 | 20 | 47 | 180 | 25,83 % |
| LUIS ANTONIO ROBLES | CAJAM | 3 | 13 | 20 | 20 | 53 | 180 | 29,63 % |
| MARIA DORALIZA LOPEZ DE MEJIA | ALM | 1 | 13 | 15 | 20 | 48 | 180 | 26,67 % |
| MARIA DORALIZA LOPEZ DE MEJIA | CAJAM | 1 | 13 | 15 | 20 | 48 | 180 | 26,67 % |
| SAN JUAN BAUTISTA | ALM | 2 | 13 | 15 | 20 | 48 | 180 | 26,67 % |
| **PROMEDIO** | | |  | **15** | **15** | **20** | **49** | **180** | **27,43 %** |

Fuente: Elaboración DAF con base en información entregada por la Administración Temporal de la Competencia.

**Indicador de la actividad: Promedio de Ejecución 27,4 %.**

**Actividad No. 24. Para cada Entidad Territorial elaborar un informe de ejecución presupuestal con periodicidad trimestral, acumulado, de los recursos aportados para la ejecución del Programa, discriminado por fuentes de financiación y vigencia.**

Para el cumplimiento de la Actividad la Administración Temporal de la Competencia para el Sector Educativo presentó el siguiente cuadro resumen de los recursos invertidos en Programa para cada uno de los contratos en el Distrito de Riohacha – La Guajira.

Tabla 31 Informe de ejecución en el Distrito de Riohacha - La Guajira vigencia 2020.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NÚMERO CONTRATADO** | **PRESTADOR DEL SERVICIO DEL PAE** | **VALOR CONTRATADO** | **No BENEFICIARIOS** | **No DE RACIONES CONTRATADAS** | **RECURSOS APLICADOS** | | | **VALORES CANCELADOS** | **EMERGENCIA** | **No BENEFICIARIOS** | **CORTE PAGOS** | **No DE RACIONES ENTREGADAS** |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | **FUENTE** | **VALOR** |
| **AT-009-2020** | **UNIÓN TEMPORAL WALAPUIN PAE RIOHACHA 202** | **2.050.725.600** | **4.521** | **813.780** | **02A181-01-1017** | SGP AE | $646.150.680 | $- | $- | - | MAYO | **213.361** |
| **02A181-02-1031** | PGN PAE REGULAR | $1.404.574.920 | $293.655.600 | $237.384.000 | 4.710 |
| **AT-010-2020** | **UNION TEMPORAL ATUJASHI WAKUAIPA No. 1** | **1.199.772.000** | **2.645** | **476.100** | **02A181-02-1031** | PGN PAE REGULAR | $1.199.772.000 | $210.112.560 | $127.663.200 | 2.533 | **108.216** |
| **AT-011-2020** | **UNIÓN TEMPORAL ATUJIA JUKUAIPA** | **555.660.000** | **1.225** | **220.500** | **02A181-02-1031** | PGN PAE REGULAR | $555.660.000 | $74.949.840 | $64.411.200 | 1.278 | **54.642** |
| **AT-012-2020** | **UNIÓN TEMPORAL AMULIAJIRAWA 2020** | **426.837.600** | **941** | **169.380** | **02A181-02-1031** | PGN PAE REGULAR | $426.837.600 | $33.639.480 | $59.371.200 | 1.178 | **50.992** |
| **AT-033-2020** | **U.T SAU WAKUAIPA** | **533.887.200** | **1.177** | **211.860** | **02A181-02-1031** | PGN PAE REGULAR | $533.887.200 | $93.587.760 | $58.615.200 | 1.163 | **37.138** |
| **AT-034-2020** | **U.T. ALE'EWASHII SUNAINMUIN** | **517.557.600** | **1.141** | **476.100** | **02A181-02-1031** | PGN PAE REGULAR | $416.858.400 | $74.065.320 | $59.119.200 | 1.173 | **55.959** |
| **02A181-02-1031** | PGN PAE REGULAR | $100.699.200 | $7.832.160 | $- | - |
| **AT-036-2020** | **UT. ASHAJIAPULEE AKUAIPA** | **654.091.200** | **1.442** | **476.100** | **02A181-02-1031** | PGN PAE REGULAR | $237.081.600 | $97.907.040 | $85.226.400 | 1.691 | **54.643** |
| **02A1221-09-1021** | SGP CALIDAD | $230.035.680 | $- | $- | - |
| **02A181-02-1031** | PGN PAE REGULAR | $186.973.920 | $- | $- | - |
| **AT-056-2020** | **A.A.T.I.W JEKETU AKUAIPA** | **1.182.081.600** | **2.606** | **469.080** | **02A181-01-1017** | SGP AE | $1.182.081.600 | $85.800.960 | $139.809.600 | 2.774 | **68.447** |
|  | **Subtotal etno** | **7.120.612.800** | **15.698** | **2.843.820** |  |  | **$7.120.612.800** | **$971.550.720** | **$831.600.000** | **16.500** |  | **643.398** |
| **CONVENIO 2019** | **PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS** | **9.128.569.602** | 18.019 | 3.327.240 | **23017-4-1705** | Rb SGP Prestación del Servi | $2.963.100.280 | $2.963.100.280 | $930.837.600 | 18.596 | MAYO | 841.655 |
| **2304-3-1031** | Alimentación Escolar PGN J | $1.082.391.386 | $1.082.391.386 |
| **230-4-1020** | Alimentación Escolar –Pres | $4.610.538.485 | $4.610.538.485 |
| **2302--6-2021** | Programa de Alimentación | $154.284.090 |  |
| **2304--3-1031** | ALIMENTACION ESCOLAR PG | $271.687.062 |  |
| **2304--2-1031** | ALIMNETACION ESCOLAR PG | $34.026.802 |  |
| **23042--2-1090** | RF Alimentación Escolar Tra | $12.541.497 |  |
|  | **Subtotal mayoritaria** | **9.128.569.602** | **18.019** | **3.327.240** |  |  | **$9.128.569.602** | **$8.656.030.151** | $930.837.600 | 18.596 |  | **841.655** |
|  | **Total general** | **$ 16.249.182.402** | **33.717** | **6.171.060** |  |  | **$16.249.182.402** | **$9.627.580.871** | **$884.419.200** | **35.096** |  | **1.485.053** |

Fuente: Administración Temporal de la Competencia para el Sector Educativo.

**Indicador de la actividad: 25 %.**

**Actividad No. 25. Expedir lineamientos para emisión de conceptos higiénicos sanitarios de los comedores escolares de conformidad con la normatividad del Programa.**

Durante el período evaluado se llevaron a cabo reuniones entre la Administración Temporal del Sector Educativo y la Administración Temporal de Salud y la Administración Temporal de Agua Potable y Saneamiento Básico con el fin de adelantar los indicadores conjuntos dispuestos en el CONPES 3984 de 2020. Para el caso de Salud se llegó al compromiso de generar espacios como mesas técnicas con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA para adelantar la realización de dichos conceptos higiénico-sanitarios. A pesar de lo anterior, a partir de la Resolución 1114 del 2 de julio de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social se sustituyó la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia en el Sector Salud por una medida de seguimiento retornando la competencia a la Gobernación de La Guajira por lo cual se espera, que esta última adelante las acciones necesarias junto con la Administración Temporal de Educación para el cumplimiento de dicha Actividad.

En virtud de las diferentes circunstancias que generaron el cambio de responsable en la Actividad planteada y la necesidad de reiniciar los procesos de coordinación con el Sector Salud del Departamento, no se realizará la evaluación del indicador este periodo. No obstante, se espera que se logre el cumplimiento de la Actividad al finalizar la presente vigencia.

**Indicador de la actividad: No Aplica.**

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Con base en lo evidenciado en el presente informe, se observa que la Entidad Territorial y la Administración Temporal han adelantado diversas gestiones para el cumplimiento de las actividades contempladas en el Documento CONPES 3984 de 2020. Sin embargo, persisten algunas falencias entre los responsables del desarrollo de algunas actividades que impiden el cumplimiento de las condiciones generales para reasumir la competencia contenidas en el numeral 6.2.3 del mencionado Documento.

En términos generales, se observa que por cuenta de la Administración Temporal se ha cumplido con la continuidad en la prestación del Servicio de Alimentación Escolar antes y durante la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, así como el cumplimiento de los Lineamientos de Programa contenidos en las Resoluciones 29452 de 2017 y 18858 de 2018 expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y las Resoluciones 006 y 007 de 2020 expedidas por la Unidad Alimentos para Aprender. Adicional a esto, se observa una mayor comunicación con la Administración Distrital, lo que ha permitido el logro de diversos objetivos, entre ellos el trabajo coordinado de las dos Entidades para llevar a cabo las actividades de responsabilidad compartida.

Por parte de la Entidad Territorial, se observa gestión en el esfuerzo fiscal para la financiación del Programa de Alimentación Escolar en el Distrito con fuentes diferentes a la AESGPAE; al respecto, se estima que la inversión con recursos propios se materialice durante el segundo semestre de la vigencia. Hay avances en la creación de los mecanismos de Control Social del Programa como los Comités de Alimentación Escolar y los Comités Dinamizadores, en el seguimiento del Comité de Seguimiento Operativo y en el desarrollo de políticas involucradas con el fortalecimiento de la economía local como el directorio de productores de bienes y prestadores de servicios relacionados con el PAE en la Entidad Territorial. Se presenta un escaso avance en el seguimiento de los CAES.

A pesar de lo anterior, se observa que el Distrito aún no ha avanzado algunas actividades, lo que es motivo de preocupación para esta Dirección, en especial, no se constatan mejoras en la calidad de los reportes de las Categoría MEN–PAE, MEN-PAE Ejecución de Recursos y la Categoría de Gastos de Inversión del Formulario Único Territorial respecto a la ejecución presupuestal. Se necesita una mayor apropiación por parte del Distrito de los compromisos adquiridos mediante el Documento CONPES 3984 de 2020 frente a la implementación e incorporación del PAE en las herramientas de planeación financiera y en la creación del proceso PAE dentro del Manual de Procesos y Procedimientos, así como en la designación de la función de supervisión a cargo de una persona de planta del Distrito.

Se insiste en la necesidad de trabajar en el fortalecimiento institucional a nivel administrativo para que la Entidad Territorial pueda reasumir la competencia y cumplir a cabalidad con los procesos, tanto a nivel técnico como administrativo dado que, en las circunstancias actuales, la devolución de la competencia no sería viable toda vez que no garantizaría la continuidad y sostenibilidad de la prestación del Servicio en las condiciones que logró hasta ahora la ATC.

Por su parte la Administración Temporal de la Competencia, debe corregir algunas falencias encontradas en el presente informe, las cuales impiden el adecuado cumplimiento de los Lineamientos del Programa y dificultan la transferencia de conocimiento a la Entidad Territorial en lo concerniente al reporte de información al FUT y al CHIP y el adecuado diligenciamiento del SIMAT. Además de la publicación del Plan de Trabajo de la vigencia 2020, en el cual se basa el desembolso de los recursos del Otrosí No. 2 al Convenio Específico 2019, lo que constituye una situación de riesgo en el marco de lo establecido en el Decreto 028 de 2008.

Así mismo, se constata el apoyo por parte de la ATC en la realización de actividades del Distrito como lo son el Plan de Acción de Agua Potable, el Diagnóstico Situacional del Programa y adicionalmente el trabajo articulado con la Administración Temporal de Salud en su momento, para la expedición de los conceptos higiénico-sanitarios de los comedores escolares. Acompañamiento que ha requerido de una movilización de todos los actores que intervienen en el Programa, pese al momento de Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que la Entidad Territorial aún no cumple a cabalidad con los indicadores y condiciones para reasumir la competencia, es necesario que el Distrito y la Administración Temporal profundicen esfuerzos con el fin de superar las falencias, incumplimientos y debilidades identificadas, para garantizar de este modo la adecuada prestación del Servicio de acuerdo con la normatividad, el correcto uso de los recursos asignados para la financiación del Programa y la devolución de la competencia del Servicio de la manera más oportuna en beneficio de los niños, jóvenes y adolescentes de las diferentes instituciones educativas del Distrito.

**APROBÓ:** Fernando Olivera

**REVISIÓN JURÍDICA:** Carlos Barona

**ELABORÓ:** Viviana Ruiz

Tabla 32 Resultados de la Evaluación de Indicadores CONPES 3984 de 2020, Distrito de Riohacha – La Guajira

| **Condición** | **Actividad** | **Indicador** | **Meta Final** | **Avance** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apropiar dentro del presupuesto anual de la entidad territorial recursos de otras fuentes, diferentes a la asignación especial para alimentación escolar del SGP y del Documento CONPES Social 151, en cuantía no inferior al máximo invertido entre las vigencias 2016 y 2019 indexado, para ser transferidos a la cuenta maestra de la administración temporal para la prestación del servicio de alimentación escolar, la adquisición de menaje y utensilios, y la inversión en infraestructura (restaurantes escolares, cocina y zona de almacenamiento). Para la fuente de recursos de regalías la entidad territorial deberá demostrar articulación con la programación establecida por la administración temporal para garantizar que la inversión esté destinada a dar respuesta a las prioridades definidas por la administración temporal (en el marco del Artículo 18 de la Ley 1450 de 2011). | 1. Invertir en alimentación escolar con fuentes de recursos distintas a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP y del CONPES 151 de acuerdo con las prioridades definidas por la ATC. | Recursos municipales distintos a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP y CONPES 151 invertidos para la financiación de la Alimentación Escolar con respecto al monto máximo invertido entre las vigencias 2016 y 2019 indexado. | $5.835 millones | 3,9 % | Entidad Territorial |
| Implementar o fortalecer el sistema de información financiero integrado que permita el seguimiento y control al uso de los recursos, desagregando las diferentes fuentes de financiación que concurren en alimentación escolar, en los procesos de presupuesto, contabilidad, tesorería y control de pagos para cada vigencia (corriente y anteriores), armonizado con el Catálogo de Clasificación Presupuestal de las Entidades Territoriales (CCPET) de conformidad con los roles definidos en el manual de funciones, garantizando la coordinación entre las dependencias que intervienen.  Reportar en los sistemas de información dispuestos por el Gobierno nacional la información relacionada con el PAE con criterios de oportunidad, calidad y consistencia (CHIP, Sistema de Matrícula [Simat] y el Secop). | 2. Reportar la información al Formulario Único Territorial en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación | Porcentaje de Reportes en el FUT asociados al PAE en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación | 100 % | 50 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| 3. Reportar la Categoría MEN-PAE del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación | Porcentaje de Reportes en la categoría MEN-PAE en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la nación | 100 % | 40 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| 4. Reportar la Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación (para las Entidades Territoriales Certificadas en Educación) | Porcentaje de Reportes en la categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la nación | 100 % | 50 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| Reportar en los sistemas de información dispuestos por el Gobierno nacional la información relacionada con el PAE con criterios de oportunidad, calidad y consistencia (CHIP, Sistema de Matrícula [Simat] y el Secop). | 5. Registrar, actualizar y validar la información referente a los niños, niñas adolescentes y jóvenes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnico- administrativos registrados en el SIMAT | Índice de consistencia en el reporte de información de los Titulares de Derecho en el Sistema de Matrícula - SIMAT | 100 % | 100 % | Administración Temporal |
| 6. Publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP la totalidad de documentos y actos relacionados con los procesos de contratación relacionados con el PAE | Porcentaje de contratos suscritos en el marco del PAE durante la Asunción Temporal publicados en el SECOP con los documentos de cada etapa (precontractual, contractual y pos contractual) | 100 % | 92,8 % | Administración Temporal |
| Fortalecer el proceso de planeación y ciclo presupuestal de la inversión en alimentación escolar en la entidad territorial y garantizado el proceso de armonización de estos al interior de la administración distrital. | 7. Presentar y/o crear las siguientes herramientas y la armonización de los procesos que conforman el ciclo de programación y ejecución de la inversión: Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Plan de compras, Manual de Contratación, Banco de Proyectos (SUIFP Territorial) y Plan Anual de Adquisiciones | Porcentaje de herramientas de planeación y programación de ejecución de recursos creadas | 100 % | 57,1% | Entidad Territorial |
| 8. Incorporar el Programa de Alimentación Escolar en las siguientes herramientas: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Plan de compras, Manual de Contratación y Plan Anual de Adquisiciones | Porcentaje de herramientas de planeación y programación que incorporan el Programa de Alimentación Escolar | 100 % | 57,1 % | Entidad Territorial |
| 9. Crear dentro del manual de procesos y procedimientos un capítulo PAE en donde se determinen las condiciones a través de las cuales se haga la supervisión al Programa, en los casos en que contrate el Servicio | Capítulo PAE incluido en manual de procesos y procedimientos | 1 | 0 | Entidad Territorial |
| 10. Expedir un acto administrativo que designe a una persona de planta la función de la supervisión de la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en la Entidad Territorial, que a su vez debe estar incluida en el manual de funciones. | Cargo de la planta de la Entidad Territorial con la supervisión del Programa de Alimentación Escolar | 1 | 0 | Entidad Territorial |
| 11. Realizar un directorio de productores de bienes y proveedores de Servicios locales que cumplan las condiciones para contratar en el PAE, con el fin de dinamizar la economía local e incidir en aspectos procesos de participación municipal y territorial. | Un directorio de productores de bienes y proveedores de Servicios locales que cumplan las condiciones para contratar | 1 | 1 | Entidad Territorial |
| 12. Elaborar el Diagnóstico Situacional de las instituciones educativas de su jurisdicción de acuerdo con los Lineamientos Técnicos del PAE, como un instrumento de planeación y presupuestación, que será presentado al 30 de septiembre con la caracterización de las instituciones educativas y sus sedes donde se prestará el Servicio del PAE frente a las condiciones de infraestructura, equipos, menaje, acceso y transporte de insumos y de alimentos, según la normatividad vigente y haberlo articulado con la Administración Temporal para la operación del Servicio | Un diagnóstico situacional elaborado | 100 % | No aplica | Entidad Territorial |
| 13. Elaborar y/o suministrar los Informes de la supervisión y/o interventoría de cada uno de los contratos suscritos para la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar por cada Entidad Territorial, en donde se identifique el registro de raciones entregadas, los recursos ejecutados por fuente de financiación, así como especificaciones técnicas relacionadas con la prestación del Servicio en el marco de los Lineamientos Técnicos del Programa tales como: gramaje de alimentos, minuta patrón, piezas graficas de socialización y comunicación del PAE e instrumentos para control social en el comedor escolar, cumplimiento de las condiciones de contratación y sanitarias del personal manipulador e implementación del plan de saneamiento básico. | Porcentaje de informes de supervisión con las condiciones técnicas requeridas | 100 % | 85 % | Administración Temporal |
| 14. Construir el Plan de Acción de agua potable articulado con el Plan Departamental de Agua, con las necesidades de solución de agua potable en los establecimientos educativos que no cuentan con este Servicio como insumo para la Alimentación Escolar, avalado por los Consejos Territoriales de Planeación y Municipal. | Un Plan de Acción de agua potable articulado con el Plan Departamental de Agua que incluya la identificación de necesidades y propuestas de solución de agua potable en los establecimientos educativos que no cuentan con este Servicio como insumo para la Alimentación Escolar, avalado por los Consejos Territoriales de Planeación y Municipal. | 1 | No aplica | Entidad Territorial/Administración Temporal de la Competencia de educación/ Administración Temporal de la Competencia de Agua |
| Articular acciones con la administración temporal para acompañar procesos de construcción de los Planes Alimentarios Indígenas Propios de Instituciones Etno-educativas de la entidad territorial, con el fin de promover que el PAE contribuya con la recuperación y el fortalecimiento de procesos culturales de alimentación de los pueblos indígenas en los casos en que aplique. Debe demostrar que puede sostenerlos una vez recupere la competencia. | 15. Realizar procesos de concertación con las comunidades indígenas en el marco del Programa de Alimentación Indígena Propio -PAIP, a fin de diseñar e implementar una minuta con enfoque diferencial, con el acompañamiento de la Administración Temporal (en los casos que aplique). | Porcentaje de concertaciones con participación de la Entidad Territorial | 100 % | No aplica | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| Formalizar, promover y poner en marcha los mecanismos de gestión social y participación ciudadana de la alimentación escolar, conforme la normatividad vigente. | 16. Conformar el Comité de Alimentación Escolar en las instituciones educativas donde opere el Programa | Porcentaje de Comités de Alimentación Escolar conformados | 100 % | 65 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| 17. Promover el control social en las instituciones educativas de su jurisdicción en el marco de las reuniones periódicas establecidas para los CAES y dinamizadores de acuerdo con la normatividad vigente. | Porcentaje de requerimientos de las actas de reuniones de los CAE | 100 % | 8,7 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| 18. Conformar el Comité de Seguimiento Operativo del PAE, integrado como mínimo por los funcionarios de las siguientes dependencias del Departamento/Municipio: Secretaría de Hacienda, de Salud, Educación, de la Oficina Jurídica y de Control Interno o quien haga sus veces y asimismo deberá contar en los Municipios No Certificados con la participación de un delegado de la Gobernación y de la comunidad educativa. La Entidad Territorial deberá garantizar la conformación del Comité, soportado bajo un acto administrativo, además de que se lleve a cabo mínimo una reunión por trimestre. Tras cada reunión deberá suscribirse acta firmada por los integrantes | Comité de Seguimiento Operativo del PAE conformado y sesionando. | 4 | 50% | Entidad Territorial |
| 19. Realizar la rendición de cuentas de la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Distrito, de acuerdo con la información entregada por la Administración Temporal de la Competencia | Una rendición de cuentas PAE realizada teniendo en cuenta la normatividad vigente | 1 | 0 | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| Actividades de la Administración Temporal para fortalecer los procesos | 21. Consolidar el número de Raciones efectivamente entregadas en cada una de las sedes de las Instituciones Educativas, estableciendo el valor de la ración por tipo de ración, el número de días que se brindó el Servicio, el valor de los cupos y el valor total del contrato para la Entidad Territorial | Porcentaje de raciones efectivamente entregadas de acuerdo con el total de niños, niñas adolescentes y jóvenes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnico- administrativos reportados en el Anexo 13A | 100 % | 51 % | Administración Temporal |
| 22. Suscribir los contratos para proveer el Servicio de Alimentación Escolar con oportunidad | Oportunidad en la fecha de inicio del calendario escolar establecida en el acto administrativo de determinación del calendario escolar. | 0 | 1 | Administración Temporal |
| 23. Ejecución de los contratos para garantizar el Servicio de Alimentación Escolar durante todo el calendario escolar | Porcentaje de días del calendario escolar en los que se garantiza la Prestación del Servicio | 100 % | 27,4 % | Administración Temporal |
| 24. Para cada Entidad Territorial elaborar un informe de ejecución presupuestal con periodicidad trimestral, acumulado, de los recursos aportados para la ejecución del Programa, discriminado por fuentes de financiación y vigencia | Porcentaje de informes de seguimiento a la ejecución de recursos que financian la prestación del Servicio por Entidad Territorial elaborados | 100 % | 25 % | Administración Temporal |
| 25. Expedir los conceptos higiénicos sanitarios de los comedores escolares de conformidad con los Lineamientos Técnicos del Programa. | Porcentaje de comedor escolar con conceptos higiénico sanitarios tramitados | 100 % | No aplica | ATC Educación y ATC Salud |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información suministrada por la Administración Temporal de la Competencia y la Administración Distrital de Riohacha –La Guajira.